Приложение № 2

к  Постановлению  администрации

муниципального  района Сергиевский

№ ______  от  ________ 2023 года

План

мероприятий по подготовке и проведению с 20 апреля по 5 июня 2023 года

на территории муниципального района Сергиевский

Дней защиты  от экологической опасности.

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и внешнего облика территорий района, приуроченного к Всероссийской акции «Зелёная Весна» и экологической акции «День земли» | Главы поселений (по согласованию), руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности (по согласованию) | с 15 апреля по 15 мая 2023 г. |
| 2 | Проведение смотров конкурсов на лучший населенный пункт по благоустройству, лучшую улицу, лучший двор | Главы поселений (по согласованию) | май - июнь |
| 3 | Мониторинг и анализ мероприятий природоохранного назначения в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической опасности – 2023» среди предприятий, организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры и предпринимателей для выбора самых активных участников акции (по решению оргкомитета акции) которые будут награждены благодарственными письмами Главы муниципального района Сергиевский и подарочными сертификатами | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский | с 20 апреля по 5 июня 2023 г. |
| 4 | Проведение детского конкурса на экологическую тематику «Чистый взгляд на родную природу» | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский | с 20 апреля по 19 мая 2023 г. |
| 5 | Подготовка и проведение награждение победителей конкурса «Чистый взгляд на родную природу», посвященного всемирному Дню охраны окружающей среды | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский | 6 июня 2023 г. |
| 6 | Организация и проведение обще районного субботника | Савельев С.А., Главы поселений (по согласованию), руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности (по согласованию) | 14 апреля и 5 мая 2023 г. |
| 7 | Мероприятия по посадке деревьев в рамках всероссийской акции «Национальный день посадки леса», акции «Посади дерево» | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский, ГБУ СО «Самаралес» Сергиевское управление (по согласованию) Главы поселений (по согласованию) | апрель-май |
| 8 | Проведение месячника по очистке водоохранных зон от мусора и твёрдых бытовых отходов и проведение акций «Международный день очистки водоемов», «Чистые берега» на водоемах муниципального района Сергиевский. «Живи родник» акция по очистке родников. | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский, МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский, Главы поселений (по согласованию), предприятия, организации (по согласованию) | май, июнь |
| 9 | Проведение конкурса по озеленению муниципального района «Сергиевск в цвету - 2023» | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский | с 1 мая по 15 сентября 2023 г. |
| 10 | Проведение мероприятий по пропуску паводковых вод | Отдел ГО и ЧС администрации м.р. Сергиевский | апрель |
| 11 | Проведение рейдов по проверке состояния водоохранных зон водных объектов на территории района и выявлению стихийных свалок мусора, самовольного захвата земельных участков, нарушений земельного законодательства и законодательства в области обращения с отходами производства и потребления | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский, отдел по административной практике администрации м.р. Сергиевский, Главы поселений (по согласованию), Общественные организации (по согласованию | май |
| 12 | Проведение мероприятий по защите лесов от пожаров, вредных насекомых и болезней. Проведение акции «Чистый лес!» | ГБУ СО «Самаралес» Сергиевское управление (по согласованию) Главы поселений (по согласованию), предприятия организации района (по согласованию) | апрель - июнь |
| 13 | Организация и проведение в образовательных учреждениях района акции «Неделя экологических знаний» | Северное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), государственные бюджетные общеобразовательные учреждения района (по согласованию) | апрель |
| 14 | Организация и проведение в учебных заведениях района уроков и мероприятий, посвященных Дням экологического календаря | Северное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), государственные бюджетные общеобразовательные учреждения района (по согласованию) | апрель-июнь |
| 15 | Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию экологического образования, на лучшее экологическое содержание территории пришкольного участка, учебного заведения. | Северное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), государственные бюджетные общеобразовательные учреждения района (по согласованию) | апрель-май |
| 16 | Проведение лекций направленных на экологическое образование студентов и учащихся | Отдел экологии, природных ресурсов и земельного контроля Контрольного управления администрации м.р. Сергиевский | апрель-май |
| 17 | Проведение мероприятий в рамках целевой экологической программы «Экология и мы» на базе Сергиевского историко-краеведческого музея | МБУК «Сергиевский историко-краеведческий музей» | Апрель, май и июнь |