Доклад муниципального района Сергиевский

О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

за 2015 год

- Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  в 2015 году

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2015 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях : 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 4-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования. Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 4-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования. |  | ФГОС НОО реализуется в штатном режиме в 1-х - 4-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования. | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-4-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | Реализация ФГОС ООО в 5-7 классах всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования Введение ФГОС ООО в 8-х классах ГБОУ СОШ №1 (Образовательный центр») с.Сергиевск, участвовавшем в проведении эксперимента по введению ФГОС ООО в 2012/2013 учебном году |  | ФГОС ООО реализуется в 5-7х классах всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования ФГОС ООО реализуется в 8-х классах ГБОУ СОШ №1 (Образовательный центр») с.Сергиевск , участвовавшем в проведении эксперимента по введению ФГОС ООО в 2012/2013 учебном году | Введение ФГОС ООО в 8х классах всех ОУ, реализующих программы основного общего образования Введение ФГОС ООО в 9-х классах ГБОУ СОШ №1 (Образовательный центр») с.Сергиевск, участвовавшем в проведении эксперимента по введению ФГОС ООО в 2012/2013 учебном году |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС С(П)ОО. |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС С(П)ОО. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС С(П)ОО. |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО для 2 500 человек. |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО в 2015 году было организовано для 21 человек. В 2015 году по вопросам ФГОС ООО, в том числе, по Именному образовательному чеку было обучено 100 человек. |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС ООО для 200 человек. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 3-х и 4-х классах пилотных школ; ФГОС ООО в 5-х классах и 6-х классах пилотных школ. |  | Организован и проведен мониторинг введения: ФГОС НОО в 1 – 3-х классах и 4-х классах школ; ФГОС ООО в 5-х классах и 6-х классах пилотной школы |  | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 4-х классах; ФГОС ООО в 5,6 7-х классах |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации с реквизитами документов).

Закон Самарской области от 11.12.2014 № 125-ГД (ред. от 26.02.2015) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 "Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы"

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования».

Постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

* - обеспечено дополнительное финансирование внеурочной деятельности, что позволило довести финансирование образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях до следующих показателей: 30 часов в неделю на одного обучающегося в первых классах; во вторых, третьих, четвертых классах – 35 часов; в пятых классах – 38 часов; в шестых классах – 39 часов, в седьмых – 41 час.

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской Федерации).

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2015 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Обновление библиотечных фондов | 3210,4 | 3210,4 | - | - |
| 2. | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. | 101,3 | 101,3 | - | - |
| 3. | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. | 2,5 | 2,5 | - | - |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования

.	Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях :

4 класс Введение в штатном режиме ФГОС НОО в Сергиевском районе осуществляется в плановом порядке:

во всех образовательных учреждениях функционируют рабочие группы по введению ФГОС НОО; реализуются планы-графики повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС НОО; осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС НОО в образовательных округах и образовательных учреждениях; проводятся практико-ориентированные семинары на базе образовательных учреждений по различным вопросам введения ФГОС НОО;

во всех образовательных учреждений района в 2015 году для обеспечения введения ФГОС ООО организованы и проведены: исследования учебных достижений и формирования универсальных учебных действий у учащихся 4-х классов образовательных учреждений; продолжается создание системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5,6,7 класс В рамках перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования реализуется в 5-7 классах района. В рамках окружной научно-практической конференции педагогов «Реализация ФГОС основного образования. Лучшие педагогические и управленческие практики», приняли участие свыше 200 педагогических работников района. Семинары, методические практикумы, курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников способствовали повышению профессионального уровня педагогов и повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5 класс

Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования реализуется в пятых классах всех образовательных учреждений.

6 класс

Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования реализуется в шестых классах всех образователь-ных учреждений Самарской области

7 класс

Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования продолжается в 7 классах ГБОУ СОШ №1 с.Сергиевск (для обучающихся, начавших обучение в соответствии с ФГОС ООО в 2012/2013 учебном году).

Для обеспечения введения ФГОС ООО в 2015 году организованы и проведены: семинары, методические практикумы, курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

За счет средств областного бюджета по вопросам реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию,  в том числе по Именным образовательным чекам, 121 человек.

В ОУ реализуются основные образовательные программы основного общего образования, разработанные на основе примерной, определены механизмы реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО.

Для успешного осуществления образовательного процесса сотрудниками ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский РЦ» за 2015 год  было проведено:

Окружная методическая площадка для заместителей руководителей по УВР «Возможности использования образовательной робототехники». Семинар носил практический характер. Были рассмотрены вопросы: «Технология работы, возможности и перспективы преподавания робототехники»; «Особенности изучения робототехники в школе (из опыта работы)»

Мастер-класс «Основы управления роботом», где каждый участник семинара самостоятельно  создавал программу и испробовал ее в действии при управлении роботом.

Мастер-класс по организации соревнований роботов: «Биатлон», «Сумо».

Окружная методическая площадка  для учителей начальных классов  «Начальная школа в условиях реализации ФГОС» в рамках педагогических чтений;

Окружная методическая площадка  для учителей начальных классов  «Реализации ФГОС из опыта работы учителей начальной школы» в рамках педагогических чтений.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования

В 2015 году 21 педагогический и руководящий работник ОУ повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС НОО.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования

В 2015 году 100 педагогических и руководящих работников ОУ повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС ООО.

Апробация дополнительных форм оценки качества образования

С 2012 года на территории района проводятся окружные контрольные работы по отдельным предметам.

В 2013 году с целью определения соответствия качества подготовки обучающихся образовательного учреждения требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований внешней (сторонней) организацией ГБОУ Сергиевским ПМСС-центром проводился мониторинг  уровня  удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей (законных представителей) учащихся.

С 2014 года  школы района участвуют в процессе апробации дополнительных форм оценки качества образования по направлениям, определенным региональным министерством образования и науки: мониторинг качества учебного процесса (2 школы в соответствии со списком, утвержденным МОН СО, - ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск); мониторинг качества знаний по отдельным предметам (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск); региональные контрольные работы по ряду учебных предметов (все общеобразовательные организации).

В 2015 году все школы района принимают участие в проведении независимой оценки качества образовательной деятельности (опрос на Интернет-портал, в котором принимают участие обучающиеся, родители (законные представители), общественность).

В отношении государственных образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Сергиевский (как и других районов Северного округа), мероприятия по развитию независимой системы оцени качества образования планируются и проводятся министерством образования и науки Самарской области.

- Эффекты реализации направления в 2015 году.

К эффектам реализации  направления «Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» стоит отнести внесение изменений в программы развития образовательных учреждений, в том числе в части материально-технического оснащения образовательного процесса и создания информационно-образовательной среды, оснащение образовательных

учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание информа-ционно-образовательной среды, увеличение количества заинтересованных педагогических и управленческих кадров в повышении сво-              ей квалификации.

5.   Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО во всех школах.

6.  Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления.

Реализация ФГОС ООО в 7 классах всех ОУ (с 1 сентября 2015 г.); реализация ФГОС ООО в 8 классах  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» (с 1 сентября 2015 г.); повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО в количестве 120 человек, организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1- 4 классах, ФГОС ООО в 5-7, 8 классах; развитие материально-технической и информационной базы образовательных учреждений в соответствии со ФГОС ООО; реализация новых программ повышения квалификации работников образования; сбор банка КИМ для оценки образовательных результатов в соответствии с новыми стандартами; совершенствование региональной системы оценки качества образования с учетом введения ФГОС ООО.

7. Количественные показатели мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Значение 2015 год |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | 4412 чел.. |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности (чел.) | 2901 чел.. |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций городской местности (чел.) | 1511 чел.. |
| Численность учителей в общеобразовательных (чел.) | 400 чел.. |
| - численность внешних совместителей (чел.) | 8 чел.. |
| - численность внутренних совместителей (чел.) | 104 чел.. |
| Численность учителей в городских общеобразовательных организациях (чел.) | 95 чел.. |
| Численность учителей в сельских общеобразовательных организациях (чел.) | 305 чел.. |
| Численность выпускников 9-х классов (чел.) | 351чел. |
| Численность выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием (чел.) | 30 чел.. |
| Численность выпускников 9-x классов, не получивших аттестат об основном общем образовании (чел.) | 0 чел. |
| Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА по русскому языку (чел.) | 297 чел. |
| Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА по математике (чел.) | 297 чел. |
| Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку (бал.) | 31,00 бал. |
| Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-х классов по математике (бал.) | 15,24 бал. |
| Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА и набравших по русскому языку- менее 18 баллов (чел.) | 0 чел. |
| Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА и набравших по математике- менее 18 баллов (чел.) | 0 чел. |
| Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации (чел.) | 187 чел. |
| Численность выпускников 9-х классов, поступивших на профильное обучение по программам среднего общего образования (чел.) | 162 чел. |
| Численность выпускников 11-х классов (чел.) | 207 чел. |
| Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.) | 206 чел. |
| Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании и награжденных золотой или серебряной медалью (чел.) | 30 чел. |
| Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку (чел.) | 205 чел. |
| Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (чел.) | 205 чел. |
| Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по русскому языку (бал.) | 73,0 бал. |
| Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по математике (бал.) | 49,8 бал. |
| Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по русскому языку (чел.) | 0 чел. |
| Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по математике (чел.) | 2 чел. |
| Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (чел.) | 0 чел. |
| 2.ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |
| 2.1 Общее число общеобразовательных организаций (ед.) | 16 |
| 2.2 Число общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС (ед.) | 16 |
| 2.5 Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (чел.) | 100 |
| 2.8 Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 69% |
| 2.10 Общая численность учащихся старшей школы в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 309 |
| 2.11 Численность учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 0 |
| 2.12.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 10,03 |
| 2.12.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0 |
| 2.12.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0 |
| 2.13.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 7,21 |
| 2.15.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 2,57 |
| 2.15.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 1,21 |
| 2.15.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1,24 |
| 2.15.4 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 2,35 |
| 2.15.5 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1,8 |
| 2.15.6 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0,08 |
| 2.16.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 1,87 |
| 2.16.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 0,98 |
| 2.16.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1,06 |
| 2.16.4 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 1,75 |
| 2.16.5 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1,31 |
| 2.16.6 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0,14 |
| 2.18.1 Число общеобразовательных организаций, в которых используются механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 16 |
| 2.18.2 Число общеобразовательных организаций, в которых используются проектные, творческие исследовательские работы и др. для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 16 |
| 2.18.3 Число общеобразовательных организаций, в которых используются иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 6 |
| 2.19.1 Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ (чел.) | 3010 чел. |
| 2.19.2 Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) (чел.) | 3257 чел. |
| 2.20.1 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для наблюдений, исследований (орг.) | 16 |
| 2.20.2 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для моделирования, конструирования (орг.) | 16 |
| 2.20.3 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организована оборудованная постоянно действующая театральная площадка (орг.) | 4 |
| 2.22.1 Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (чел.) | 96% |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Дальнейшее развитие системы конкурсных мероприятий, расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и родителей, педагогическая поддержка одаренных детей, организация обучающих семинаров, творческих мастер-классов для педагогов с целью повышения их профессионального уровня, внедрения передового педагогического опыта . | Стабильно высоким остается участие школьников во Всероссийских и региональных конкурсах: 2014 год – 3597 чел., 2015 – 3587 чел. Всероссийская олимпиада школьников проходила по 21 предмету и в несколько этапов; школьный, муниципальный, региональный и заключительный этап. В 2014-2015 учебном году в школьном этапе приняли участие 1422 школьника, на окружном этапе – 722, на региональном этапе –42. Презером регионального этапа стал ученик ГБОУ СОШ п.Сургут по трем предметам. Другим крупным конкурсным мероприятием интеллектуальной направленности является областная научная конференция учащихся. В 2015 году она проводилась по 6 основным направлениям: гуманитарное, физико-математическое, естественнонаучное, научно-техническое, психолого-педагогическое и социологическое. На окружном этапе в конференции «Первые шаги в науку» участвовало 146 чел, в конференции для 9-11 кл – 31 чел. На областном (заключительном) этапе было представлено 16 научно-исследовательских работ школьников 9-11-х классов. Авторы 3 работ по решению жюри конференции стали победителями и призерами. Обладателем премии Губернатора Самарской области стала ученица ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Сергиевск | Дальнейшее развитие системы конкурсных мероприятий, расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и родителей, педагогическая поддержка одаренных детей, организация обучающих семинаров, творческих мастер-классов для педагогов с целью повышения их профессионального уровня, внедрения передового педагогического опыта |
|  | в) создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Формирование банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, победителей и призеров региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Поддержание в рабочем состоянии банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, победителей и призеров региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. | Поддержание в рабочем состоянии банка данных одаренных детей |
| 2. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей | Качественное методическое педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей. Налажена работа структурного подразделения дополнительного образования «Поиск» по углубленному изучению отдельных предметов, создан Центр технического и гуманитарного развития «Познание». Здесь реализуются предметные и межпредметные программы углубленного уровня по физике, химии, английскому языку, праву и другим предметам. | На базе СП дополнительного образования Сергиевского и Шенталинского районов третий год работает окружной Центр технического и гуманитарного развития «Постижение». Основные направления работы Центра: социально-педагогическое, естественно-научное, гуманитарное. Объединения «Занимательный русский язык», «Слово о словах», «История», «Happy English», «Занимательная математика», «Интеграл», Прикладная биология», «Уникум», «Пифагор», «Мир химии», «Живое вокруг нас» посещают 131 школьник в Сергиевском районе. Занятия с учащимися, кроме педагогов общеобразовательных учреждений округа, проводят преподаватели Поволжской государственной социально-гуманитарной академии и Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Достижения воспитанников Центра: - XV Всероссийская открытая конференция учащихся «Шаги в науку» г. Обнинск дипломы 3 степени; - XXII межрегиональная конференция школьников по эколого-этнографическому проекту «Дерево Земли, на которой я живу», г. Саранск диплом лауреата III степени; - VI открытая научно-практическая конференция «Юные дарования земли Самарской», пос. Черновский 6 лауреатов; - Конкурс исследовательских работ и проектов в области математики «Математика вокруг нас», дипломы I и II степени. - VIвсероссийский конкурс научно-исследовательских работ по естествознанию «Мир, в котором я живу» 1-победитель, 5 призеров. | Обновление программно-методического материала, подготовка проектов всех необходимых нормативных документов Подбор кадров, их целевое обучение. |

2.	Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации с реквизитами документов).

Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»;

постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

Постановление Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков».

Постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 179 «О назначении и выплате поощрений молодежи Самарской  области – победителям и призерам международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровня и их наставникам».

Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 (в ред. постановлений Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 128, от 19.08.2013 № 199, от 04.07.2014 № 174) «Об установлении вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

Постановление Губернатора Самарской области от 12.08.2013 № 197  «Об учреждении премии Губернатора Самарской области  учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 – 2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников».

Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об учреждении премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

Постановление губернатора Самарской области от 21.03.2014 № 65 «О внесении изменений в постановление губернатора Самарской области от 26.04. 2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одарённых детей и подростков».

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 454-р «Об утверждении циклограммы областных мероприятий государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2014/15 учебный год».

Распоряжение Губернатора Самарской области от 22.08.2014 № 446-р «Об установлении в 2014 году вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013/14 учебном году».

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.01.2015 № 06-р «От Рождества до Пасхи»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 26.01.2015

№ 11-р «О проведении окружного этапа областного конкурса «Скажи терроризму-нет!»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2015 №20-р «Об утверждении циклограммы районных и окружных мероприятий на 2015 год»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2015 № 27-р «Об организации и проведении окружного этапа областного конкурса агитбригад «И помнит мир спасенный…»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.02.2015 № 32-р «О проведении окружной научно-практической конференции школьников»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 16.03.2015 г. № 39-р «О проведении предметной олимпиады в 4-х классах общеобразовательных организаций округа»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 16.03.2015 г. № 40-р «Об активизации работы образовательных организаций по созданию школьных спортивных клубов»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 19.03.2015 г.№ 42-р «Об организации и проведении окружного компьютерного фестиваля»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 23.09 № 47-р «О проведении детского конкурса «Безопасный труд в моем понимании»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2015 «Об организации и проведении в 2015 году районного смотра-конкурса самодеятельного творчества среди образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования «Веселая капель», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области № 99-р от  11.06.2015 «Об утверждении Положения об окружном конкурсе «Литературный венок России»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 09.09.2015 № 128-р «Об организации и проведении окружного конкурса творческих работ «Мир глазами детей»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2015 № 142-р «О порядке проведения окружной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» для учащихся 1 и 2 ступени обучения в 2015-2016 уч.году»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 01.10.2015 г. № 148-р «Об организации и проведении окружного этапа  1 областного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 06.10.2015 № 150-р « Об организации и проведении областного фестиваля педагогов, работающих с одаренными детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений «Изумруды»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 30.10.2015 № 166-р « Об организации и проведении 8 районного конкурса творческих работ «Русь моя», посвященного 165-летию Самарской губернии».

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.12.2015 № 199 «Об организации и проведении окружного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской Федерации).

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2015 год (тыс. рублей всего) Всего | Фактически профинансировано, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального уровня | - | - | - | - |
| 2. | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 31 | 31 | - | - |
| 3. | Организация работы с одаренными детьми | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия по поддержке талантливых детей, организованные министерством культуры Самарской области | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 31 | 31 | - | - |

3. 	Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (необходимо представить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению).

Развитие системы поиска одаренных детей

Организация конкурсов и иных мероприятий межрегионального, регионального, муниципального уровней для выявления детей в различных сферах деятельности в системе общего и дополнительного образования детей

На территории м.р. Сергиевский сделано немало для развития системы поиска и поддержки талантливых детей.

Выявление одаренных на уровне ОУ осуществляется в рамках основной образовательной деятельности с помощью диагностических методик, предусмотренных образовательными программами, внутриучрежденческих конкурсов и соревнований.

Работа ведется в системе общего и  дополнительного образования. По результатам участия обучающихся в конкурсных мероприятиях согласно Перечню олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, в 2015 году премию Губернатора Самарской области  для поддержки талантливой молодежи получила ученица ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Сергиевск. На протяжении нескольких лет мы имеем достаточно стабильные результаты участия в областном этапе Всероссийской предметной олимпиады. В 2015 году ученик ГБОУ СОШ пос.Сургут удостоен тройной премии, т.к. стал победителем и лауреатом по трем предметам.

С 2006 года в Северном округе проводится  окружная предметная олимпиада младших школьников (3-4 кл.). Активное участие общеобразовательных учреждений в окружной олимпиаде свидетельствует о том, что выявление способностей учащихся, определение их творческих возможностей и склонностей к изучению определенных предметов происходит на первой ступени обучения в школе, что особенно важно для развития инициативной, способной, талантливой молодежи.

Одной из значимых форм развития детской одаренности является участие в исследовательской деятельности, которая обеспечивает более высокий уровень системности знаний. В прошедшем учебном году в работе окружной научно-практической конференции приняли участие 50 школьников. Как и в случае с предметными олимпиадами, в окружном этапе научно-практической конференции участвуют младшие школьники, количество участников является высоким (в 2015 году их было 146 чел.)

Стабильно высоким остается участие школьников во Всероссийских и международных конкурсах (в 2014 году – 3597 чел., в 2015 году - 3587).

Работе с одаренными посвящена деятельность отдела структурного подразделения дополнительного образования детей «Поиск» - центра технического и гуманитарного развития «Познание». Здесь реализуются предметные и межпредметные программы углубленного уровня по физике, химии, английскому  языку, праву и другим предметам. Воспитанники центра имеют уже первые достижения на всероссийских конкурсах.

Больших успехов достигли воспитанники структурного подразделения дополнительного образования «Поиск» и в других конкурсах:

Победители в Международного детско-юношескогм конкурсе «70 стихов о войне»;

Образцовый коллектив СП «Поиск» ГБОУ СОШ№2 п.г.т.Суходол «Студия дизайна одежды» – победитель в группе А Межрегионального конкурса театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды»;

Победители Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебные руки»;

Победители областного конкурса живописи и графики «Родная глубинка»;

Победители областного конкурса «Зеленая планета - 2015» и многих других.

Совершенствуется система конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Третий год проводится  конкурс обучающихся общеобразовательных учреждений округа «Ученик года – 2015» участниками которого в 2015 году стало 7 учащихся из всех общеобразовательных учреждений района. Победитель конкурса, ученица ГБОУ СОШ №1 с.Сергиевск стала участницей регионального этапа конкурса.

В Сергиевском районе действует система стимулирования успехов студентов, школьников. Поддержка талантливой молодежи осуществляется в виде различных видов финансового поощрения и мероприятий,  подчеркивающих значимость достижений одарённых детей. Примером этого является ежегодная церемония вручения премий Главы администрации м.р.Сергиевский для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

Постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175  утверждены порядок назначения и выплаты премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – премии Губернатора Самарской области).

В 2015 году премиями Губернатора Самарской области по итогам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, удостоен 1 учащийся района.

Четыре школьника района прошли конкурсные испытания и получили возможность отдохнуть текущим летом в Артеке.

4.	Эффекты реализации направления в 2015 году.

Совершенствование системы поддержки талантливых детей и педагогов.

Происходит совершенствование системы поощрения педагогов, работающих с одаренными детьми. С 2013 года педагоги дополнительного образования и учителя образовательных организаций в Самарской области, подготовившие победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам получают ежемесячные вознаграждения в разрезе предметных областей.

По итогам 2015 года  3 учителя  образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров олимпиады поощрены вознаграждением.

5.	Проблемные вопросы реализации направления.

Учитывая высокую социальную значимость направления работы с одаренными детьми для региона и страны в целом, а также принимая во внимание объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в государственной поддержке работы по выявлению, сопровождению и поддержке молодых талантов и в дальнейшем.

6.	Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления.

Развитие инновационной системы работы с одарёнными детьми в рамках образовательного пространства на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

Внедрение новых перспективных моделей работы с одаренными детьми и молодежью.

Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми.

7.	Количественные показатели мониторинга реализации инициативы 
по направлению.

| Показатель | Значение показателя 2015 год |
| --- | --- |
| 3.1.2 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 1422 |
| 3.2.2 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 722 |
| 3.2.3 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 135 |
| 3.2.4 Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест.) | 191 |
| 3.3.2 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 42 |
| 3.3.4 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 3 |
| 3.4.1 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 |
| 3.4.2 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 |
| 3.4.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест.) | 0 |
| 3.5.1 Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями (чел.) | 28 |
| 3.5.2 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями (чел.) | 5 |
| 3.5.4 Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (чел.) | 1085 |
| 3.5.5 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (чел.) | 245 |
| 3.6.1 Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных студиях (чел.) | 680 |
| 3.6.2 Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных актовых залах (чел.) | 1382 |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации Модель организации и финансирования повышения квалификации, обеспечивающая непрерывность и адресный подход на основе Именного образовательного чека, внедрена в Самарской области с 1998 года. | Планируется обучить по данной модели 200 педагогических работников образования | Обучено 201 педагогический работник | Планируется обучить 200 педагогических работников |
| 2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Доля учителей, прошедших к концу 2015 года (нарастающим итогом, начиная с 1 января 2011 года) оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составит не менее 7% Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2015 года составит не менее 70% | Доля учителей, прошедших в 2015 году оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составила 22,3% от общего числа учителей, работающих в образовательных учреждениях муниципального района Сергиевский. Доля педагогических работников, имеющих на конец 2015 года высшую и первую квалификационные категории, составила 79,8% | Доля учителей, прошедших в 2016 году оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составит 7% от общего числа учителей, работающих в образовательных учреждениях муниципального района Сергиевский. Сохранение доли педагогических работников, имеющих на конец 2016 года высшую и первую (вторую) квалификационные категории на уровне 2015г |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе, через предоставление государственной поддержки | Заключение 4 ученических договоров | Заключено 6 ученических договоров | Заключение 4 ученических договоров |
| 3. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  |  | Пополнение кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных Северному управлению министерства образования и науки Самарской области |

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 23.01.2015 № 11/3-р «Об организации и проведении окружного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»

-распоряжение Северного управления от 14.10.2015 № 155-р «Об итогах окружного этапа Регионального конкурса программ элективных курсов в системе профильного обучения»

-распоряжение Северного управления от 14.09.2015 № 131-р «Об организации и проведении окружного конкурса работников образовательных учреждений «Серафимовский учитель»»

-распоряжение Северного управления от 19.10.2015 № 158-р «Об итогах окружного конкурса работников образовательных учреждений «Серафимовский учитель»

-распоряжение Северного управления от 23.10.2015 № 161-р «Об организации участия педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций во Всероссийском форуме работников системы дошкольного образования «Технологии образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

-распоряжение Северного управления от 30.10.2015 № 169-р «О проведении окружного конкурса молодых педагогов учреждений дополнительного образования, реализующих программы технической направленности»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 29.10.2015 № 164-р «О составе жюри окружного этапа областного конкурса дошкольных образовательных учреждений «Детский сад года»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 21.09.2015 № 140-р «Об организации и проведении в 2015 году окружного этапа областного конкурса дошкольных образовательных учреждений «Детский сад года»

-распоряжение Северного управления от 09.11.2015 «О направлении на областной конкурс «Молодой учитель»

-распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 03.12.2015 «Об итогах окружного этапа областного конкурса дошкольных образовательных учреждений «Детский сад года»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 14.09.2015 № 132-р «Об организации и проведении окружного конкурса классных руководителей»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 11.12.2015 «Об итогах окружного конкурса классных руководителей»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 27.01.2015 №13/1-р «О результатах  окружного этапа конкурса профессионального мастерства  «Учитель года» Самарской области в 2015 году»;

-распоряжение Северного управления от 10.03.2015 «Об организации и проведении окружного этапа областного конкурса «Молодой учитель» в 2015 году»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2015 №23-р «О проведении окружной открытой научно-практической конференции «Основные итоги приоритетного национального проекта «Образование» и его влияние на инновационные процессы в системе образования округа»;

-распоряжения Северного управления от 01.04.2015, 20.04.2015 «Об организации проведения обучающих семинаров для работников окружной системы образования, задействованных в проведении единого государственного экзамена в 2015 году»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 28.05.2015 №35-р «Об итогах окружного конкурса «Лучший учитель-предметник в системе АСУ РСО»;

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 28.05.2015 №35/1-р «Об итогах окружного конкурса «Лучший классный руководитель в системе АСУ РСО»;

-распоряжение Северного управления от 02.07.2015 «Об организации и проведении семинара-практикума для молодых педагогов»

-распоряжение Северного управления от 02.07.2015 «О создании учебно-методических объединений педагогов образовательных организаций Северного округа»

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 06.10.2015 № 55-р «Об организации и проведении в 2015 году областного фестиваля педагогов, работающих с одаренными детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений, «Изумруды»;

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2015 №84-р «Об организации и проведении   окружного конкурса «Лучший учитель-предметник в системе АСУ РСО»;

- распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2015 №84/1-р «Об организации и проведении   окружного конкурса «Лучший классный руководитель в системе АСУ РСО»;

-распоряжение Северного управления от 03.12.2015 «Об организации и проведении окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2016 году»

-распоряжение Северного управления от 03.12.2015 «О проведении окружного форума классных руководителей «Учитель-ученик-родитель: педагогика взаимодействия»

3.Финансовое обеспечение реализации направления

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2015 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 725,5 | - | - |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 2927,2 | - | - |
| ИТОГО: |  | 3652,7 | - | - |

3.Информация о выполнении плана/программы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года», направленный на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе, вызывает неизменный интерес в профессиональном сообществе педагогов.

В 2015  году в окружном этапе конкурса приняли участие 6 педагогов общеобразовательных организаций м.р.Сергиевский;. 1 педагог -  победитель окружного этапа - стал  участником зонального этапа конкурса.

В 2015 году 7 молодых учителей приняли участие в региональном «Фестивале методических идей молодых педагогов» (по сравнению с 2 в 2014 году). 1 педагог стал лауреатом.

2 педагога стали победителями и призерами окружного этапа конкурса «Классный руководитель». По результатам участия 2 педагогов в областном этапе 1 из них стал лауреатом.

Педагоги, реализующие программы дошкольного образования, ежегодно принимают активное участие в конкурсе «Воспитатель года». В 2015 году 8  воспитателей образовательных учреждений м.р.Сергиевский стали участниками окружного этапа конкурса. 3 из них стали победителями и лауреатами. Из 3 участников областного этапа конкурса 1 стал лауреатом.

По итогам регионального конкурса программ элективных курсов в системе профильного обучения 1 педагог стал победителем.

Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров

Процедура аттестации педагогических работников в 2015 году осуществлялась в соответствии с нормативными документами, утвержденными в 2011, 2014 годах.

Количество педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, в 2015году  составило 114 человек (из них – 72 учителей).

Успешно прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в 2015 году 114  педагогических работников (из них – 72 учителей).

Таким образом, доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2015 году), составляет – 100 % (учителей – 100 %).

Доля педагогических работников, имеющих на конец 2015 года высшую, первую квалификационные категории, составляет 79,8% от общего числа педагогических работников.

Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

Благодаря реализации министерством образования и науки Самарской области мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям», в 2015 году обеспечена положительная динамика процессов привлечения молодых специалистов в систему образования.

В школах района работает 71 молодой специалист в возрасте до 34 лет (по сравнению с 63 – в 2014 году), что составляет 18% от общего числа учителей (по савнению с 15% - в 2014 году). Из них 31 человек (7,7 %) – в возрасте моложе 25 лет (в 2014 году – 21 человек – 5,5%). Ежегодно увеличивается количество молодых воспитателей в системе дошкольного образования: 2015 год – 59 чел. (27%); 2014 год – 42 чел. (19,4 %); 2013 год – 29 человек (15, %). Отмечается рост молодых специалистов, принятых на основе ученического договора и получивших единовременные выплаты в размере 250 и 350 тысяч рублей: 2013 г. – 2 чел., 2014 г. – 5 чел., 2015 г. – 6 чел.

Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. получают 46 молодых педагогов (по сравнению с 33 педагогами - в 2014 году).

5.Проблемные вопросы реализации направления

Отсутствие устойчивой мотивации педагогов пенсионного возраста к освоению новых образовательных технологий.

6.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

Доля учителей, прошедших к концу 2016 года (нарастающим итогом, начиная с 1 января 2011 года) оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам, составит не менее 7%;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2016 года составит не менее 70%;

обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 19,7% работников образования.

7.Количественные показатели мониторинга реализации инициативы по направлению

| 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА |  |
| --- | --- |
| Общая численность персонала общеобразовательной организации (чел.) | 1254 чел. |
| Общая численность педагогических работников (чел.) | 691 чел.. |
| Общая численность учителей в составе персонала в общеобразовательной организации (чел.) | 399 чел.. |
| Общая численность прочих педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (чел.) | 21 чел.. |
| Численность управленческих кадров в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 80 чел.. |
| Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие занимаемой должности (чел.) | 107 чел.. |
| Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие первой квалификационной категории (чел.) | 90 чел.. |
| Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие высшей квалификационной категории (чел.) | 86 чел.. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 24163,11 руб.. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 27644,48 руб.. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала (директор и заместители директора) общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 45335,75 руб.. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата прочих педагогических работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 9435,44 руб.. |
| Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году (чел.) | 21 чел.. |
| Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в сельской местности (чел.) | 19 чел.. |
| Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в городской местности (чел.) | 2 чел.. |
| Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами (чел.) | 6 чел.. |
| Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет (чел.) | 14 чел.. |
| Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 358 чел.. |
| Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 45 чел.. |
| Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 17 чел.. |
| Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) (чел.) | 0 |
| Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) (чел.) | 2 чел. |
| Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) (чел.) | 115 чел. |
| Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации, в том числе: (чел.) | 201 чел. |
| Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации (чел.) | 143 чел. |

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры в соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений: |  |  |  |
| 1.1.1. | учебно-лабораторного оборудования | . | доля ОУ, оснащенных оборудованием для изучения основ робототехники, составляет 25 %. (ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск, ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол) | Дальнейшее развитие системы межшкольных перевозок |
| 1.2.1 | Компьютерного оборудования |  |  | Обеспечение эффективного использования имеющегося цифрового оборудования |
| 1.3.1 | оборудования для школьных столовых | Современным оборудованием для пищеблоков с 2011 года оснащено 7 ОО. Реализация данного направления с учетом поставок 2010 – 2012 гг. позволила увеличить: охват школьников горячим питанием до 87,5%. Доля ОО, в которых учащимся обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, составляет 33,3%. | Современным оборудованием для пищеблоков с 2011 года оснащено 7 ОО. Реализация данного направления с учетом поставок 2010 – 2013 гг. позволила сохранить: охват школьников горячим питанием до 87,5%. | Обеспечение доли школьников, охваченных горячим питанием, на уровне не ниже регионального показателя |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | Приобретение 3-х новых школьных автобусов на замену «устаревших» и транспортного средства повышенной проходимости для перевозки детей по дороге, относящейся к 5 категории | В 2015 году в ОУ Сергиевского района поставлено 4 новых школьных автобуса: 3 автобуса на замену старых и 1 повышенной проходимости для перевозки детей по дороге, относящейся к 5 категории. Доля детей школьного возраста, подвозимых автобусами в образовательные учреждения, составила 14,3% (в 2014 году – 13,3 %). | Подана заявка в министерство образования и науки Самарской области на замену 2-х автобусов, у которых в 2017 году истекает срок службы |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | Приобретение 6900 экземпляров учебников | Приобретено 8795 ед.учебников на сумму 3 млн. 210 тыс.руб. | Обеспечение эффективного формирования ОУ заказа на учебную литературу, рационального использования имеющихся в фонде учебников с целью максимально полного обеспечения потребности обучающихся в учебниках Приобретение 6500 экземпляров учебников |
| 4. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений м.р. Сергиевский | Проведение капитального ремонта 5-ти зданий общеобразовательных учреждений м.р.Сергиевский | Осуществлен капитальный ремонт 1 здания общеобразовательного учреждения (структурное подразделение детский сад «Ветерок» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск) |  |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

"Закон Самарской области ""Об областном бюджете на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов"" 
от 11.12.2014 № 125-ГД "

Постановление Правительства Самарской области от 29.11.213 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №681 «Об утверждении государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2015 годы»

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 351 «О предоставлении широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области».

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 14.01.2014 № 6-од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области в общеобразовательных учреждениях Самарской области»»

Распоряжения Северного управления министерства образования и науки Самарской области:

от  01.09.2015г.  №  123- р «Об осуществлении контроля организации школьных перевозок в подведомственных образовательных учреждениях в 2015/2016 учебном году»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области  от  14.01.2015 г.  №7-р «О финансовом обеспечении  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным областным образовательным учреждениям на 2015 год»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 02.02. 2015 г.  № 118-р «О финансовом обеспечении  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям на февраль- март 2015 года»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 23.03. 2015 г.  № 231-р «О финансовом обеспечении  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям на февраль- март 2015 года»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 07.05. 2015 г.  № 336-р «О внесении изменений в финансовое обеспечение в финансирование обеспечение  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям в 2015 году»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 08.07. 2015 г.  № 336-р «О внесении изменений в финансовое обеспечение в финансирование обеспечение  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям в 2015 году»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.10.2015г.  № 691-р «О внесении изменений в финансовое обеспечение в финансирование обеспечение  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям в 2015 году»

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 30.10. 2015 г.  № 713-р «О внесении изменений в финансовое обеспечение в финансирование обеспечение  широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям в 2015 году».

- Финансовое обеспечение реализации направления

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2015 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Приобретение школьных автобусов | 5651,299 | 5651,299 | — | 100 |
| 2 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 882,4 | 882,4 | — | 100 |
| 3 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением |  |  | — |  |
| 4 | Капитальный ремонт зданий | 2115 9,687 | 18584,553 (федеральный бюджет) | 2575,134 | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (в соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования)

Мероприятия, реализованные в рамках Комплексов мер, позволили полностью решить или обеспечить позитивную динамику в решении задач, стоящих перед системой общего образования. В 2015 году продолжилось дальнейшее комплексное сопровождение процессов, обеспечивающих развитие отрасли.

Реализация Комплекса мер осуществлялась по ряду направлений.

1. В 2015 году в ОУ м.р.Сергиевский были поставлены 4 школьных автобуса: 3 автобуса на замену старых и 1 повышенной проходимости для перевозки детей по дороге, относящейся к 5 категории. Доля  детей школьного возраста, проживающих в сельской местности и подвозимых автобусами в образовательные учреждения в 2015 году составила 14,3 %  (в 2014 году – 13,3 %) (за счет увеличения общего количества обучающихся), процент удовлетворенности в подвозе составил 100%.

2. По направлению «Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений» приобретено 8795 экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов на общую сумму 3210 тыс.рублей.

3. По направлению «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования». В 2015 году мероприятий не  было.

4. В 2015 году капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, проводился на основании соглашения, заключенного в соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Осуществлен капитальный ремонт 1 здания  общеобразовательного учреждения (структурное подразделение детский сад «Ветерок» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск). Объем финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального района Сергиевский составил 21 159,687 тыс. рублей. Объем софинансирования из бюджета м.р.Сергиевский составил 2 575,134 тыс. рублей.

Администрацией муниципального района Сергиевский ведется работа по подготовке необходимой документации, которая послужит обоснованием для дальнейшего выделения из областного бюджета финансовых средств на указанные цели.

5. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе, обучения в дистанционной форме

Всего в системе дистанционного образования 12 детей-инвалидов в 8 общеобразовательных организациях.

5.Эффекты реализации направлении в 2015 году

100 % обучающихся на начальной ступени общего образования имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС.

Все школы района оснащены спортивным инвентарём и современной компьютерной техникой.

В 2015 году 100% детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий в избранной форме. С учетом ранее реализованных мероприятий в 2015 году 100 % детей-инвалидов, обучающихся на дому и имеющих показания к обучению в дистанционной форме, включены в систему дистанционного образования.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), увеличилась с 68 % до 83 %.

6.Проблемные вопросы реализации направления

Требуются значительные финансовые вложения для модернизации инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания условий для беспрепятственного доступа на объекты образования детей с ограниченными возможностями в передвижении.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

Обеспечение эффективного использования имеющегося цифрового оборудования.

Обеспечение эффективного использования имеющегося спортивного инвентаря и оборудования.

Обеспечение доли школьников, охваченных горячим питанием, на уровне не ниже регионального показателя.

По данным мониторинга ННШ результативность работы по данному направлению характеризуется нижеприведенными количественными показателями.

| 5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| --- | --- |
| Средняя наполняемость класса старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (чел.) | 8,46 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой имеющей читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 (чел.) | 3683 чел. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров (чел.) | 4068 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой (чел.) | 3750 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов (чел.) | 3065 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки (чел.) | 2878 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемой распечаткой бумажных материалов (чел.) | 3105 чел.. |
| Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемым копированием бумажных материалов (чел.) | 3036 чел.. |
| Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся (чел.) | 3491 чел.. |
| Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) (ед.) | 6. |
| Численность детей-инвалидов, которым показано обучение на дому (чел.) | 35 чел.. |
| Численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных организаций (чел.) | 0. |
| Количество построенных новых школ в отчетном году (ед.) | 0. |
| Численность обучающихся в школах, построенных в отчетном году (чел.) | 0 чел.. |
| Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году (ед.) | 0. |
| Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт (ед.) | 1. |
| Общая численность сельских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 516 чел.. |
| Численность сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 516 чел.. |
| Общая численность городских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 133 чел.. |
| Численность городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 133 чел.. |
| Количество общеобразовательных организаций, имеющих учебно-производственные мастерские (ед.) | 12. |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих учебно-производственные мастерские (чел.) | 4076чел.. |

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |
|  | Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт | Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», составит не менее 80,3% от общего количества обучающихся. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», составит не менее 88,8% от общего количества обучающихся. | В 2015 году в школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 4043 обучающихся из 16 общеобразовательных учреждений, что составило 89,5% от всех обучающихся 1-11 классов. В школьном этапе «Президентских спортивных игр» приняли участие 1946 обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений, что составило 78,8% от всех обучающихся 5-11 классов . | Сохранение доли участников школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» на уровне 2015 года, увеличить долю участников школьного этапа Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» до 80,3% |
| 2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья | Эффективное использование поставленного в образовательные учреждения спортивного инвентаря и оборудования | В рамках подготовки к новому 2015/2016 году в образовательных учреждениях проведены работы по приведению спортивного оборудования и спортивных площадок в соответствие требованиям, проведены испытания спортинвентаря на предмет его соответствия нормам безопасности. В рамках программы «Шахматный всеобуч» поставлено оборудование и учебно-методическая литература в 1 ОУ района (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск). С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом в 4 образовательные организации района было поставлено спортивное оборудование и инвентарь. | Обеспечение эффективного использования спортивного оборудования и инвентаря |
|  | б) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват учащихся горячим питанием составил 87,5% | Охват учащихся горячим питанием составил 87,5% | Сохранение охвата обучающихся школьным питанием на уровне не ниже регионального показателя. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Распоряжения Северного управления министерства образования и науки Самарской	области:

от  11 августа 2015 г. № 111 – р « О проведении месячника безопасности детей»;

от 20 мая 2015 г. №73-р «Об организации и проведении V районной спартакиады среди воспитанников образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального района Сергиевский, в 2015 году »;

от 20 января 2015 г. №5-р «Об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, подведомственных Северному управлению министерства образования и науки Самарской области, в периоды резкого понижения температуры воздуха»;

от 22 сентября 2015 г. № 141-р «Об организации работы по вопросам защиты детей от видов информации, распространяемой посредством Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»;

от 18 сентября 2015 г. №139-р «Об организации и проведении районного этапа спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений»;

от 10 декабря 2015 г. № 193-р « Об организации и проведении окружного этапа XII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»;

от 11 ноября 2015 г. №175-р «Об организации и проведении открытой окружной спартакиады детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек»;

от 5 ноября 2015 г. № 172-р «О проведении областных зональных соревнований по волейболу»;

- Финансовое обеспечение реализации направления

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2015 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровление детей | 1574 | 1574 |  | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Северным управлением министерства образования и науки Самарской области  в рамках  организации летнего отдыха и оздоровления учащихся для работы в детских оздоровительных организациях в период летней кампании 2015 года была организована подготовка  руководящих и педагогических работников.

Педагоги, участвующих в организации различных видов летних формирований, приняли участие в работе 2 областных семинаров. Кроме этого в период подготовки к летней оздоровительной кампании были проведены обучающие семинары и инструктивные совещания, затрагивающие вопросы профилактики и обеспечения безопасности детей в период летней оздоровительной кампании.

В целом различными формами отдыха и оздоровления в период летних каникул 2015 года охвачено 4021 (без учета массовых мероприятий и работы площадок по месту жительства), что составляет 93,% учащихся и соответствует плану.

Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального уровней, в том числе, во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

В 2015 году в школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 4043 обучающихся из 16 общеобразовательных учреждений,  что составило 89,5% от всех обучающихся 1-11 классов.

В школьном этапе «Президентских спортивных игр» приняли участие 1946 обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений, что составило 78,8% от всех обучающихся 5-11 классов .

Результаты участия в межрегиональных и региональных соревнованиях:

| Первенство Самарской области по легкой атлетике | 3 место -2 |
| --- | --- |
| Открытые соревнования Самарской области среди юниорок «Зимняя сказка» по художественной гимнастике | 3 место – 1 |
| Первенство области по боксу среди учащихся 1999-2000 г.р. | 3 место |
| Первенство области по боксу среди учащихся | 1 место - 2 |
| Первенство области по самбо среди юношей и девушек 2001 – 2002 г.р. | 3 место - 2 |
| Первенство области по настольному теннису (дети с ОВЗ) | 1 место (командное) |
| Первенство Самарской области среди юношей и девушек по 12-13 лет по рукопашному бою | 2 место |
| Областное первенство по пулевой стрельбе среди воспитанников военно-патриотических объединений | 2 место |
| Первенство области по самбо среди юношей и девушек 2004-2005г.р. | 1 место |
| Финальные соревнования по баскетболу среди юношей спартакиады учащихся Самарской области | 3 место |
| Финальные соревнования областной спартакиады учащихся – Легкая атлетика | 1 место -1; 2 место -5; 3 место - 1 |
| Первенство области по плаванию | 1место - 2 |
| Финальный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2002 – 2003 г.р. | 2 место |
| Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2000 – 2001 г.р. | 2 место |
| 3 этап турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» | 1 место |
| Финальные соревнования по футболу областной спартакиады учащихся | 1 место |
| Первенство области по дзюдо | 2 место ; 3 место |
| Финальный турнир по самбо «Всероссийский день самбо» | 3 место |
| Финальные соревнования по волейболу областной спартакиады учащихся (девушки) | 1 место |
| Отборочный турнир по боксу на ПФО | 1 место - 2 |
| Первенство ПФО по боксу среди юношей 13 – 14 лет | 2 место – 1; 3 место - 1 |
| Первенство Центрального совета профсоюзов России по боксу (отбор на Россию) | 1 место – 1; 2 место -1 |
| Всероссийский турнир «Огни Казани» по художественной гимнастике | 1 место – 1; 2 место – 1; 3 место -2 |
| Открытое первенство по художественной гимнастике «Жемчужина Прикамья 2015» | 2 место |
| 30-й международный турнир по боксу | 3 место - 2 |
| Всероссийский турнир по боксу среди учащихся 2000 – 2001 г.р. | 2 место |
| Юбилейный турнир городов России по художественной гимнастике на призы МС СССР Л.Назмутдиновой | 2 место-1; 3 место - 1 |
| Всероссийские соревнования по легкой атлетике | 1 место – 2; 3 место – 3 |

Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья

Основными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях муниципального района Сергиевский являются: обязательные уроки по физкультуре в соответствии с утвержденными программами физического воспитания, занятия в спортивных секциях и кружках во внеурочное время, участие в муниципальных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

Организация горячего питания в образовательных учреждениях муниципального района

Охват учащихся ОУ муниципального района горячим питанием составил 87,5%

97% обучающихся охвачены образовательными программами и курсами «Разговор о правильном питании», «Правильное питание – основа здоровья».

Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, формированию навыков здорового образа жизни

Большое внимание в образовательных уделяется профилактической работе по предотвращению формирования вредных привычек, пропаганде ЗОЖ, в том числе, направленной на формирование негативного отношения к наркомании среди детей и подростков м.р.Сергиевский.

Одна из  задач - вовлечение детей и подростков в альтернативные виды досуга и социокультурной деятельности.  В объединениях СП «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Суходол по 6 направленностям занимаются 4317 детей и подростков м.р.Сергиевский .

В СП «Поиск» реализуется профилактическая авторская образовательная программа «Подросток», по которой занимаются 27 подростков. Программа профилактики вредных привычек «Подросток» направлена на сохранение здоровья молодежи района. На базе объединения апробировалась новая форма профилактической работы с использованием элементов театрального искусства.

По образовательной дополнительной программе социально-педагогической направленности «Хочу быть», ориентированной на формирование ЗОЖ и раннюю профилактику школьников младшего возраста, занимаются 75  чел.

По авторской образовательной программе дополнительного образования «Основы православной культуры», цель которой приобщение подрастающего поколения к высшим ценностям морали и гражданской жизни,  - 206  обучающихся ОУ м.р.Сергиевский.

С целью формирование отрицательного отношения к  вредным привычкам проведена декада по профилактике курения, в которой приняли участие около 400 несовершеннолетних детей. Она включала в себя тренинг по профилактике вредных привычек с приглашением педагога-психолога Центра «Семья»; показ видеофильма, снятого студентами самарских ВУЗов; живой стенд «Аллея некурящих людей», на котором некурящие воспитанники могли выразить свое отношение к курению и дать советы курящим сверстникам.

Подготовленные волонтерами спектакли «Подросток» по профилактике вредных привычек и ВИЧ-инфекции показаны зрителям в различных населенных пунктах и учебных заведениях района. Проведен районный Брейн-ринг по профилактике вредных привычек. В игре приняли участие 8 команд из центральных школ района. Ребята проверили себя в различных областях знаний. Вопросы были разделены на пять тем: спорт, строение организма человека, здоровое питание, влияние вредных привычек на здоровье. Участники игры продемонстрировали  хорошие знания.

С целью пропаганды и распространения позитивных идей добровольного служения обществу, оказания практического содействия в решении актуальных, социально значимых проблем села и района проведена акция “Весенняя Неделя Добра”, в которую были вовлечены двенадцать воспитанников, состоящих на различных видах учета.  В ходе акции воспитанники сделали много Добрых дел: помогли детскому саду в уборке территории, провели игровые программы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали показ спектакля «Небо цвета крови» с приглашением детей особой заботы, благотворительную акцию по сбору письменных принадлежностей и игрушек и многое другое. В рамках акции, с целью воспитания милосердия и заботы о ветеранах ВОВ, воспитанниками СП «Поиск» проведена акция «помоги ветерану». Ребята оказали помощь в уборке приусадебных участков, чистке окон, наведения порядка в квартире. Несмотря на престарелый возраст и ранения, ветераны были жизнерадостны и активны, с воодушевлением рассказывали о своей трудовой жизни после войны. Это послужило замечательным примером бодрости духа и несгибаемой воли для воспитанников, участвовавших в акции.

На территории района совместно со специалистами ЦСМ были организованы 3-дневные волонтёрские сборы,  программа которых включала в себя мероприятия по профилактике вредных привычек. В целях раннего выявления скрытых эмоциональных установок в отношении употребления психоактивных, в том числе наркотических,  веществ, выявления скрытой либо даже неосознаваемой положительной установки на употребление наркотических средств (курение анаши, инъекций героина, употребления ПАВ в форме таблеток и других психоактивных веществ),  с высокой степенью вероятности выявления особенностей отношения к употреблению ПАВ методом, защищенным от преднамеренного или непреднамеренного искажения обучающиеся 8-х классов общеобразовательных школ и студенты 1-х курсов профессиональных образовательных организаций на добровольной основе приняли участие в социально-психологическом тестировании.

- Эффекты реализации направлении в 2015 году

Сохранение  охвата обучающихся школьным питанием на уровне  87,5%.

Повышение степени информированности родителей о проблемах и правилах организации питания детей.

Повышение доли школьников, принявших участие в «Президентских состязаниях» до 89,5%, в «Президентских спортивных играх» до 88,8%

Расширение спектра форм работы учреждений по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни.

Совершенствование контроля реализации задач здоровьесбережения.

- Проблемные вопросы реализации направления

Отсутствие на федеральном уровне единой системы мониторинга школьного питания, наличие в формах мониторинга показателей здоровья отдельных категорий учащихся, не предусмотренных установленным формами отчетной медицинской документации.

Для 25,9 % школьников не созданы условия для получения качественных медицинских услуг, в том числе, ввиду отсутствия лицензированных медицинских кабинетов.

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе, обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, в частности, для реализации программы «Легкая атлетика», составляет менее 40 % от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Для  2,9 % школьников не созданы условия для получения услуги качественного питания из-за отсутствия в 3-х  образовательных учреждениях помещений для организации  горячего питания.

Задачи и планируемые показатели на следующий год по реализации направления

Развитие межотраслевого взаимодействия специалистов в вопросах здоровьесбережения и, в частности, организации школьного питания

Повышение уровня профессиональной квалификации всех субъектов процесса организации  школьного питания: педагогических, административных работников, поваров, организаторов питания

Усиление контроля  качества услуги по питанию школьников

Сохранение охвата обучающихся школьным питанием на уровне не ниже регионального показателя.

Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей в вопросах здоровьесбережения школьников, в том числе, в аспекте организации здорового питания и работы на новом технологическом оборудовании.

Сохранение доли  учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

Сохранение доли, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»

- Количественные показатели мониторинга реализации инициативы по направлению

| 5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |
| --- | --- |
| Общее количество зданий общеобразовательных организаций (ед.) | 29. |
| Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 9. |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: (ед.) | 9. |
| - собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН (ед.) | 13. |
| - технологическое оборудование (ед.) | 11. |
| - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании (ед.) | 12 |
| - помещение столовой не требует ремонта (ед.) | 10 |
| - современно оформленный зал для приема пищи (ед.) | 12 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания (ед.) | 14 |
| Численность обучающихся, которые получают только горячие завтраки (чел.) | 3168 чел. |
| Численность обучающихся, которые получают только горячие обеды (чел.) | 265 чел. |
| Численность обучающихся, которые получают горячие завтраки и обеды (чел.) | 471 чел. |
| Обеспечение условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (чел.) | 15 |
| Численность обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками (чел.) | 4245 |
| - собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования (чел.) | 4501 чел. |
| - площадь зала для занятий не менее 9х18м (чел.) | 4038 чел. |
| - высота зала не менее 6 м (чел.) | 3578 чел. |
| - оборудованные раздевалки (чел.) | 3956 чел. |
| - действующие душевые комнаты (чел.) | 1797 чел. |
| - действующие туалеты (чел.) | 2218 чел. |
| - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования (чел.) | 3126 чел. |
| - размеченные дорожки для бега (чел.) | 2928 чел. |
| - дорожки для бега с твердым покрытием (чел.) | 2851 чел. |
| - оборудованный сектор для метания (чел.) | 3313 чел. |
| - оборудованный сектор для прыжков в длину (чел.) | 3523 чел. |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю (ед.) | 5 |
| Численность обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю (чел.) | 875 чел. |
| собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования (чел.) | 3528 чел. |
| имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника (чел.) | 2958 чел. |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Во всех школах м.р. Сергиевский действуют органы общественного участия в управлении учреждениями. | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмовхозяйствования | Нормативное подушевое финансирование 100% общеобразовательных учреждений. | Нормативное подушевое финансирование обеспечено в 100% общеобразовательных учреждений | Нормативное подушевое финансирование 100% общеобразовательных учреждений. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования. | Обеспечено развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования. Созданы условия для осуществления записи детей в 1 класс в электронном виде | 100% государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляют запись детей в 1 класс в электронном виде |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области  от  04.02.2015 г. № 19-р «О проведении опытной эксплуатации дополнительного модуля «Дошкольное образовательное учреждение» автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области»

Распоряжение Северного управления министерства образования и науки Самарской области 04 .12.2015г.  № 184 -р «Об организации работы по приему граждан в первые классы государственных общеобразовательных организациях Самарской области, подведомственных Северному управлению министерства образования и науки Самарской области, в 2016 году»

Постановление Правительства Самарской области от 26.11.2015 года №773 данной системе присвоен статус «Государственной информационной системы Самарской области».

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской Федерации).

Осуществляется в рамках основной деятельности образовательных учреждений Самарской области.

4.  Информация о выполнении плана/программы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

Существующий в настоящее время на территории района опыт по формированию единого информационного образовательного пространства на основе комплексной автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области (далее – АСУ РСО), служит решению задач перевода в электронный вид бумажного делопроизводства и повышает эффективность принятия управленческих решений. Возможность АСУ РСО формировать статистическую отчетность по каждому образовательному учреждению региона позволяет минимизировать административную нагрузку на учреждение.

В 2015 году осуществлялись в электронном виде зачисление в детские сады; прием и регистрация заявлений в первый класс в рамках внедрения дошкольного и школьного модулей АСУ РСО. В рамках внедрения модуля АСУ РСО «Е-услуги. Образование» обеспечена постановка на учет для зачисления  в детские сады в электронном виде.

Продолжается апробация нового модуля «Оценка качества образования» в ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол.

5. Эффекты реализации направления в 2015 году.

100 % школ муниципального района Сергиевский финансируются в соответствии с нормативно-подушевыми принципами в рамках новой системы оплаты труда.

100 % школ муниципального района Сергиевский представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, и размещают его в сети Интернет, имеют органы государственно-общественного управления учреждением, предоставляют отдельные образовательные услуги (например, запись в школу) в электронном виде. Постановка детей дошкольного возраста на учет для записи в детские сады осуществляется в электронном виде.

6.  Проблемные вопросы реализации направления.

Реализация направления осуществляется в штатном режиме

7.  Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления.

Введение новых модулей АСУ РСО.

8Количественные показатели мониторинга реализации инициативы по направлению.

| 8. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |
| --- | --- |
| Количество общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 16. |
| Количество общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 16. |
| Количество автономных общеобразовательных организаций (ед.) | 0. |
| Количество бюджетных общеобразовательных организаций (ед.) | 16. |
| Количество казенных общеобразовательных организаций (ед.) | 0. |
| Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации (ед.) | 16. |
| Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет (ед.) | 16. |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного организации, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) (ед.) | 16 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы органы государственно-общественного управления (ед.) | 16 |
| - основных образовательных программ (ед.) | 14 |
| - программ развития образовательного организации (ед.) | 16 |
| - иных нормативно-правовых актов школы и программ (ед.) | 16 |
| - планов финансово-хозяйственной деятельности (ед.) | 7 |
| - электронный дневник (ед.) | 16 |
| - электронный журнал (ед.) | 16 |
| - электронная учительская (ед.) | 16 |
| Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) (ед.) | 16 |

Сведения о параметрах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2015 год

Сергиевский район

Начало формы

Конец формы

| № | Наименование направления, показателя | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | 4412 чел.. |
| 1.1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности (чел.) | 2901 чел.. |
| 1.1.2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций городской местности (чел.) | 1511чел.. |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных (чел.) | 400 чел.. |
| 1.2.1 | - численность внешних совместителей (чел.) | 8чел.. |
| 1.2.2 | - численность внутренних совместителей (чел.) | 104 чел.. |
| 1.2.3 | Численность учителей в городских общеобразовательных организациях (чел.) | 95 чел.. |
| 1.2.4 | Численность учителей в сельских общеобразовательных организациях (чел.) | 305 чел.. |
| 1.3 | Численность выпускников 9-х классов (чел.) | 351 чел. |
| 1.3.1 | Численность выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием (чел.) | 30 чел.. |
| 1.3.2 | Численность выпускников 9-x классов, не получивших аттестат об основном общем образовании (чел.) | 0 чел. |
| 1.4.1 | Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА по русскому языку (чел.) | 297 чел. |
| 1.4.2 | Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА по математике (чел.) | 297 чел. |
| 1.5.1 | Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку (бал.) | 31,00 бал. |
| 1.5.2 | Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-х классов по математике (бал.) | 15,24 бал. |
| 1.6.1 | Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА и набравших по русскому языку- менее 18 баллов (чел.) | 0 чел. |
| 1.6.2 | Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА и набравших по математике- менее 18 баллов (чел.) | 0 чел. |
| 1.7.1 | Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации (чел.) | 187 чел. |
| 1.7.2 | Численность выпускников 9-х классов, поступивших на профильное обучение по программам среднего общего образования (чел.) | 162 чел. |
| 1.8 | Численность выпускников 11-х классов (чел.) | 207 чел. |
| 1.8.1 | Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.) | 206 чел. |
| 1.8.2 | Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании и награжденных золотой или серебряной медалью (чел.) | 30 чел. |
| 1.9.1 | Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку (чел.) | 205 чел. |
| 1.9.2 | Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (чел.) | 205 чел. |
| 1.10.1 | Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по русскому языку (бал.) | 73,00 бал. |
| 1.10.2 | Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по математике (бал.) | 49,8 бал.. |
| 1.11.1 | Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по русскому языку (чел.) | 0 чел. |
| 1.11.2 | Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по математике (чел.) | 2 чел. |
| 1.12 | Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (чел.) | 0 чел. |
| 1.13 | Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в профильных классах (чел.) | 174 чел. |
| 2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| 2.1 | Общее число общеобразовательных организаций (ед.) | 16 |
| 2.2 | Число общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС (ед.) | 16 |
| 2.3 | Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях (чел.) | 1951 чел. |
| 2.4 | Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 1951 чел. |
| 2.5 | Численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (чел.) | 1949 чел. |
| 2.6 | Общая численность учащихся основной школы (чел.) | 2241 чел. |
| 2.7 | Общая численность учащихся основной школы в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 2241 чел. |
| 2.8 | Численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 1544 чел. |
| 2.9 | Общая численность учащихся старшей школы (чел.) | 309 чел. |
| 2.10 | Общая численность учащихся старшей школы в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 309 чел. |
| 2.11 | Численность учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 0 чел. |
| 2.12.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 10,03 час. |
| 2.12.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.12.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.13.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 7,21 час. |
| 2.13.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.13.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.14.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.14.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.14.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0 час. |
| 2.15.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 2,57 час. |
| 2.15.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 1,21 час. |
| 2.15.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1,24 час. |
| 2.15.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 2,35 час. |
| 2.15.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1,80 час. |
| 2.15.6 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0,08 |
| 2.16.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 1,87 час.. |
| 2.16.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 0,98 час.. |
| 2.16.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1,06 час.. |
| 2.16.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 1,73 час.. |
| 2.16.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1,31 час.. |
| 2.16.6 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0,14 час.. |
| 2.17.1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 0 час.. |
| 2.17.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 0 час. |
| 2.17.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 0 час. |
| 2.17.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 0 час. |
| 2.17.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 0 час. |
| 2.17.6 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0 час. |
| 2.18.1 | Число общеобразовательных организаций, в которых используются механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 16 |
| 2.18.2 | Число общеобразовательных организаций, в которых используются проектные, творческие исследовательские работы и др. для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 16 |
| 2.18.3 | Число общеобразовательных организаций, в которых используются иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 16 |
| 2.19.1 | Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ (чел.) | 3010 чел. |
| 2.19.2 | Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) (чел.) | 3257 чел. |
| 2.20.1 | Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для наблюдений, исследований (орг.) | 16 |
| 2.20.2 | Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для моделирования, конструирования (орг.) | 16 |
| 2.20.3 | Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организована оборудованная постоянно действующая театральная площадка (орг.) | 4 |
| 2.22 | Общая численность руководителей и педагогических работников (чел.) | 467 чел. |
| 2.22.1 | Численность руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (чел.) | 201 чел. |
| 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ |  |  |
| 3.1.1 | Общая численность обучающихся 5-11 классов (чел.) | 2568 чел.. |
| 3.1.2 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 1422 чел.. |
| 3.2.1 | Общая численность обучающихся 7-11 классов (чел.) | 1596 чел. |
| 3.2.2 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 722 чел.. |
| 3.2.3 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 135 чел.. |
| 3.2.4 | Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест) | 191 чел.. |
| 3.3.1 | Общая численность обучающихся 9-11 классов (чел.) | 712 чел.. |
| 3.3.2 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 42 чел. |
| 3.3.4 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 1 чел.. |
| 3.3.5 | Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест) | 3. |
| 3.4.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 чел.. |
| 3.4.2 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 чел.. |
| 3.4.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест) | 0. |
| 3.5.1 | Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями (чел.) | 28 чел.. |
| 3.5.2 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями (чел.) | 5 чел.. |
| 3.5.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями (мест.) | 5. |
| 3.5.4 | Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (чел.) | 1085 чел.. |
| 3.5.6 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (мест) | 245. |
| 3.6.1 | Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных студиях (чел.) | 680 чел.. |
| 3.6.2 | Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных актовых залах (чел.) | 1382 чел. |
| 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА |  |  |
| 4.1 | Общая численность персонала общеобразовательной организации (чел.) | 1254 чел. |
| 4.2 | Общая численность педагогических работников (чел.) | 691 чел.. |
| 4.3 | Общая численность учителей в составе персонала в общеобразовательной организации (чел.) | 399 чел.. |
| 4.4 | Общая численность прочих педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (чел.) | 21 чел.. |
| 4.5 | Численность управленческих кадров в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 80 чел.. |
| 4.6 | Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие занимаемой должности (чел.) | 107 чел.. |
| 4.7 | Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие первой квалификационной категории (чел.) | 90 чел.. |
| 4.8 | Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие высшей квалификационной категории (чел.) | 86 чел.. |
| 4.9 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 24163,11 руб.. |
| 4.9.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 27644,48 руб.. |
| 4.9.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала (директор и заместители директора) общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 45335,75 руб.. |
| 4.9.3 | Среднемесячная начисленная заработная плата прочих педагогических работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 9435,44 руб.. |
| 4.10 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году (чел.) | 21 чел.. |
| 4.10.1 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в сельской местности (чел.) | 19 чел.. |
| 4.10.2 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в городской местности (чел.) | 2 чел.. |
| 4.11 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами (чел.) | 6 чел.. |
| 4.12 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет (чел.) | 14 чел.. |
| 4.14 | Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 358 чел.. |
| 4.15 | Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 45 чел.. |
| 4.16 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 17 чел.. |
| 4.17 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) (чел.) | 0 |
| 4.18 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) (чел.) | 2 чел. |
| 4.19 | Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) (чел.) | 115 чел. |
| 4.20 | Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации, в том числе: (чел.) | 201 чел. |
| 4.21 | Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации (чел.) | 143 чел. |
| 5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 5.3 | Средняя наполняемость класса старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (чел.) | 8,46 чел.. |
| 5.4.1 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой имеющей читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 (чел.) | 3683 чел. |
| 5.4.2 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров (чел.) | 4068 чел.. |
| 5.4.3 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой (чел.) | 3750 чел.. |
| 5.4.4 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов (чел.) | 3065 чел.. |
| 5.4.5 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки (чел.) | 2878 чел.. |
| 5.4.6 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемой распечаткой бумажных материалов (чел.) | 3105 чел.. |
| 5.4.7 | Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемым копированием бумажных материалов (чел.) | 3036 чел.. |
| 5.5 | Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся (чел.) | 3491 чел.. |
| 5.6 | Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) (ед.) | 6. |
| 5.7 | Численность детей-инвалидов, которым показано обучение на дому (чел.) | 35 чел.. |
| 5.9 | Численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных организаций (чел.) | 0. |
| 5.10 | Количество построенных новых школ в отчетном году (ед.) | 0. |
| 5.11 | Численность обучающихся в школах, построенных в отчетном году (чел.) | 0 чел.. |
| 5.12 | Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году (ед.) | 0. |
| 5.13 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт (ед.) | 0. |
| 5.14 | Общая численность сельских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 494 чел.. |
| 5.15 | Численность сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 494 чел.. |
| 5.16 | Общая численность городских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 98 чел.. |
| 5.17 | Численность городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 98 чел.. |
| 5.18 | Количество общеобразовательных организаций, имеющих учебно-производственные мастерские (ед.) | 6. |
| 5.19 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих учебно-производственные мастерские (чел.) | 1868 чел.. |
| 6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |
| 6.1 | Общее количество зданий общеобразовательных организаций (ед.) | 29. |
| 6.2 | Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 9. |
| 6.3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: (ед.) | 9. |
| 6.3.1 | - собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН (ед.) | 13. |
| 6.3.2 | - технологическое оборудование (ед.) | 11. |
| 6.3.3 | - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании (ед.) | 12 |
| 6.3.4 | - помещение столовой не требует ремонта (ед.) | 10 |
| 6.3.5 | - современно оформленный зал для приема пищи (ед.) | 12 |
| 6.4 | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания (ед.) | 14 |
| 6.5.1 | Численность обучающихся, которые получают только горячие завтраки (чел.) | 3168 чел. |
| 6.5.2 | Численность обучающихся, которые получают только горячие обеды (чел.) | 265 чел. |
| 6.5.3 | Численность обучающихся, которые получают горячие завтраки и обеды (чел.) | 471 чел. |
| 6.5.4 | Обеспечение условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (чел.) | 15 |
| 6.5.5 | Численность обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками (чел.) | 4245 |
| 6.6.1 | - собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования (чел.) | 4501 чел. |
| 6.6.2 | - площадь зала для занятий не менее 9х18м (чел.) | 4038 чел. |
| 6.6.3 | - высота зала не менее 6 м (чел.) | 3578 чел. |
| 6.6.4 | - оборудованные раздевалки (чел.) | 3956 чел. |
| 6.6.5 | - действующие душевые комнаты (чел.) | 1797 чел. |
| 6.6.6 | - действующие туалеты (чел.) | 2218 чел. |
| 6.7.1 | - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования (чел.) | 3126 чел. |
| 6.7.2 | - размеченные дорожки для бега (чел.) | 2928 чел. |
| 6.7.3 | - дорожки для бега с твердым покрытием (чел.) | 2851 чел. |
| 6.7.4 | - оборудованный сектор для метания (чел.) | 3313 чел. |
| 6.7.5 | - оборудованный сектор для прыжков в длину (чел.) | 3523 чел. |
| 6.8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю (ед.) | 5 |
| 6.9 | Численность обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю (чел.) | 875 чел. |
| 6.10.1 | собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования (чел.) | 3528 чел. |
| 6.10.2 | имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника (чел.) | 2958 чел. |
| 7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |  |
| 7.1 | Количество общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 16. |
| 7.2 | Количество общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 16. |
| 7.3 | Количество автономных общеобразовательных организаций (ед.) | 0. |
| 7.4 | Количество бюджетных общеобразовательных организаций (ед.) | 16. |
| 7.5 | Количество казенных общеобразовательных организаций (ед.) | 0. |
| 7.6 | Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации (ед.) | 16. |
| 7.7 | Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет (ед.) | 16. |
| 7.8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного организации, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) (ед.) | 16 |
| 7.9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы органы государственно-общественного управления (ед.) | 16 |
| 7.10.1 | - основных образовательных программ (ед.) | 14 |
| 7.10.2 | - программ развития образовательного организации (ед.) | 16 |
| 7.10.3 | - иных нормативно-правовых актов школы и программ (ед.) | 16 |
| 7.10.4 | - планов финансово-хозяйственной деятельности (ед.) | 7 |
| 7.11.1 | - электронный дневник (ед.) | 16 |
| 7.11.2 | - электронный журнал (ед.) | 16 |
| 7.11.3 | - электронная учительская (ед.) | 16 |
| 7.12 | Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) (ед.) | 16 |

Руководитель Северного управления

министерства образования и науки

Самарской области                                                                                                                                                      Н.В.Куликова