**Муниципальная программа**

**«Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.»**

**I. ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование  Муниципальной программы | «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.». |
|  | Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Сергиевский от 20.07.2018 г. №942-р «О создании программного комитета администрации муниципального района Сергиевский по рассмотрению проекта муниципальной программы «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.» |
|  | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский |
|  | Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский |
|  | Исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский  Учреждения, организации, предприятия муниципального района Сергиевский, независимо от правовой собственности, организации дезинфекционного профиля (по согласованию) |
|  | Цели и задачи муниципальной программы | Цель:  Снижение заболеваемости и распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (далее ГЛПС) среди населения муниципального района Сергиевский, профилактика заболеваемости клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.  Задачи:   * организация качественного, систематического проведения дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий, независимо от их правовой формы собственности и мероприятий по эпидемиологическим показаниям; * обеспечение выполнения мер по санитарной очистке территории населенных пунктов и объектов различного назначения; * обеспечение грызунонепроницаемости объектов; * своевременное выявление, диагностическое обследование и лечение больных, с подозрением на ГЛПС; * проведение специфической профилактики ГЛПС; * повышение уровня знаний по профилактике ГЛПС среди населения; * санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, лесопарковых зон массового отдыха. |
|  | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 г. |
|  | Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Площадь дератизационных обработок от грызунов, всего 3075 кв.м , в том числе 2019 г. -1025 кв.м., 2020 г. -1025 кв.м., 2021 г.- 1025 кв.м.  Площадь объектов, на которой проведены дезинсекционные мероприятия, всего - 285 кв.м., в том числе 2019 г. -95 кв.м., 2020 г. -955 кв.м., 2021 г.- 95 кв.м.  Площадь, на которой проведены акарицидные об-работки от клещей, всего 624,6 га, в том числе 2019 г.-208,2 га , 2020 г. -208,2 га., 2021 г.- 208,2 га. |
|  | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит– 4503,82764 тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:  2019 г- 1501,27588 тыс.руб (прогнозно),;  2020 г-1501,27588 тыс.руб (прогнозно),;  2021г- 1501,27588 тыс.руб. (прогнозно).  Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. |
|  | Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов и эпидемиологической обстановки по природно-очаговым инфекциям в муниципальном районе Сергиевский. |
|  | Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального района Сергиевский, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский и Контрольным управлением Администрации муниципального района Сергиевский. |

**I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

На территории муниципального района Сергиевский существуют угрозы по ухудшению эпидемиологической обстановке. Так, в 2017 г. отмечается рост заболеваемости природно-очаговыми и зооантропонозными инфекциями по сравнению с 2016 г. по следующим нозологическим формам: геморрагической лихорадкой с почечным синдромом - на 30%, лептоспирозом – в 2,6 раза.

Уровень заболеваемости ГЛПС в 2017 г. выше среднероссийского показателя (5,67 на 100 тысяч населения) в 1,9 раза, но на 54% ниже показателя по ПФО (24,06 на 100 тысяч населения) и среднемноголетнего (12,19) – на 10%.

Заболевания ГЛПС в 2017 г. занимают первое место в структуре природно-очаговых инфекций.

Муниципальный район Сергиевский является эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.

Ежегодно в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обращается свыше 5000 человек. В 2017 г. количество обратившихся составило 5863 человека, против 6066 в 2016 г. В общей структуре обратившихся удельный вес детей составил 27,6% (26,3% в 2016 г.)

Одной из главных мер по профилактике природно-очаговых заболеваний является проведение комплекса профилактических и иных мероприятий по борьбе с источниками и переносчиками инфекции в зоне действующих природных очагов.

Во исполнение Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для комплексного решения проблем профилактики природно - очаговых и зоонозных инфекций, на территории муниципального района Сергиевский необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- проведение мониторинга за состоянием природных очагов;

- проведение оценки заселенности грызунами объектов муниципальной собственности;

- совершенствование системы санитарной очистки территории населенных пунктов муниципального района Сергиевский и объектов различного назначения, сбора, хранения, твердых бытовых отходов;

- оснащение объектов охранно-защитными дератизационными системами;

- проведение мероприятий по снижению численности клещей;

- проведение дератизационных мероприятий.

**II. Основные цели и задачи реализации муниципальной Программы**

Основной целью Программы является снижение заболеваемости и распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (далее ГЛПС) среди населения муниципального района Сергиевский, профилактика заболеваемости клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

В рамках Программы для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

* организация качественного, систематического проведения дезинфекционных. дезинсекционных и дератизационных мероприятий в учреждениях, организациях и предприятиях, независимо от их правовой формы собственности и мероприятий по эпидемиологическим показаниям;
* обеспечение выполнения мер по санитарной очистке территории населенных пунктов и объектов различного назначения;
* обеспечение грызунонепроницаемости объектов;
* своевременное выявление, диагностическое обследование и лечение больных, с подозрением на ГЛПС;
* проведение специфической профилактики ГЛПС;
* повышение уровня знаний по профилактике ГЛПС среди населения;
* профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза;
* санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, лесопарковых зон массового отдыха.

**III. Показатели (индикаторы) муниципальной Программы**

По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовый уровень 2018 г. | Значение целевых индикаторов (показателей) | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом | | | | | | | |
| 1 | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов | кв.м. | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 3075 |
| Проведение дезинсекционных мероприятий | | | | | | | |
| 2 | Площадь объектов, на которой проведены дезинсекционные мероприятия | кв.м. | 95 | 95 | 95 | 95 | 285 |
| Профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза | | | | | | | |
| 3 | Площадь. на которой проведены акарицидные обработки от клещей, всего, в том числе | га | 0 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 624,6 |
| -Кладбище с.Сергиевск | га | 0 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 221,1 |
| -Кладбище с.Серноводск | га | 0 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 130,8 |
| -Кладбище с.Сургут | га | 0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| -Кладбище пос.Суходол | га | 0 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 193,2 |
| -Кладбище пос .Сок. | га | 0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 52,5 |

**IV. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей Программе. Программные мероприятия носят медико - социальный и экологический характер. Реализация Программы позволит добиться снижения и стабилизации заболеваемости населения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

**V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 4503,82764 тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:

2019 г- 1501,27588 тыс.руб (прогнозно),;

2020 г-1501,27588 тыс.руб (прогнозно),;

2021г- 1501,27588 тыс.руб. (прогнозно).

Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета.

**VI. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального района Сергиевский.

Администрация муниципального района Сергиевский:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

**VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы по следующей методике.

Оценка осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

1. N X Тек.n

---- SUM -----------------

N n=1 X План n

R=----------------------------------------- х 100% ,

F Тек.

---------------

F План.

где :

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

X План.n - плановое значение n-го показателя (индикатора);

X Тек. n - текущее значение n-го показателя (индикатора);

F План. – плановая сумма финансирования по Программе;

F Тек. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

**VIII. Организация управления программой**

**и контроль за ходом реализации**

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального района Сергиевский, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский и Контрольным управлением Администрации муниципального района Сергиевский.

Приложение №1 к муниципальной программе

«Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг».»

**Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки и объемы проводимых мероприятий | | | | Исполнитель мероприятия |
| Период | В том числе по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.1. | Рассмотрение на заседаниях санитарно-эпидемиологической комиссии вопросов по предупреждению заболеваемости ГЛПС, клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом проведение, противоэпидемических мероприятий на случай возникновения групповых и массовых заболеваний | Финансирование не требуется | по мере необходимости | - | - | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию) |
| 1.2 | Мониторинг заболеваемости ГЛПС на территории муниципального района Сергиевский. Проведение оперативного и ретроспективного анализа заболеваемости по ГЛПС. Информирование ТО Роспотребнадзора по Самарской области по Самарской области в Сергиевском районе, Администрации муниципального района Сергиевский | Финансирование не требуется | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе(по согласованию)  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (по согласованию)  ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.3. | Мониторинг заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территории муниципального района Сергиевский. | Финансирование не требуется | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе(по согласованию)  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (по согласованию)  ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.4 | Организация и систематическое проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в муниципальном районе Сергиевский на объектах особого эпидемиологического значения: автовокзал, жилищный фонд, гостиницы, общежития, объекты коммунально-бытового обслуживания населения, кладбища, предприятия по сбору, транспортировке, переработке и утилизации ТБО, продовольственные и непродовольственные рынки, предприятия водоснабжения и канализации, ЛПУ, детские и подростковые учреждения, предприятия общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводческие и птицеводческие хозяйства, объекты хранения, переработки зерна, круп, овощехранилища, объекты массового сосредоточения людей согласно  СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» | За счет собственных средств учреждений, организаций, предприятий независимо от правовой собственности (за исключением муниципальных учреждений) | 2019-2021 г. | ежегодно | ежегодно | ежегодно | Организации, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности  Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.5 | Организация и систематическое проведение дератизационных мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации муниципального района Сергиевский. | Бюджет муниципального района Сергиевский | 2019-2021 г. | 614,84580 (прогнозно) | 614,84580 (прогнозно) | 614,84580 (прогнозно) | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.6 | Организация и систематическое проведение дезинсекционных мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации муниципального района Сергиевский. | Бюджет муниципального района Сергиевский | 2019-2021 г. | 574,09600 (прогнозно) | 574,09600 (прогнозно) | 574,09600 (прогнозно) | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.7 | Проведение акарицидной обработки от клещей, всего, в том числе | Бюджет муниципального района Сергиевский | 2019-2021 г. | 312,33400 (прогнозно) | 312,33400 (прогнозно) | 312,33400 (прогнозно) | Администрация муниципального района Сергиевский |
| Кладбище с.Сергиевск | 110,54100 (прогнозно) | 110,54100 (прогнозно) | 110,54100 (прогнозно) |
| Кладбище с.Серноводск | 65,43600 (прогнозно) | 65,43600 (прогнозно) | 65,43600 (прогнозно) |
| Кладбище с.Сургут | 13,46400(прогнозно) | 13,46400(прогнозно) | 13,46400 (прогнозно) |
| Кладбище пос.Суходол | 96,579(прогнозно) | 96,579(прогнозно) | 96,579 (прогнозно) |
| Кладбище пос .Сок. | 26,31400 (прогнозно) | 26,31400(прогнозно) | 26,31400 (прогнозно) |
| 1.8 | Организация и проведение качественной расчистки от мусора, и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест отдыха и пребывания населения, как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров | За счет собственных средств учреждений, организаций, предприятий независимо от правовой собственности (за исключением муниципальных учреждений) | 2019-2021 г. | ежегодно | ежегодно | ежегодно | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,  Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.9 | Проведение мероприятий по защите объектов от грызунов:  - применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 см материалов, устойчивых к повреждению грызунами;  - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;  - устройство металлической сетки решетки в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;  - герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;  - исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков;  - установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.) | В рамках текущей деятельности | 2019-2021 г. | - | - | - | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,  Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.10 | Обеспечение медицинской помощи при обращении человека по поводу заболевании ГЛПС в ЛПУ, в том числе вирусологического и серо-микробиологического обследования и проведение клинико-лабораторной дифференциальной диагностики. | В рамках текущей деятельности | 2019-2021 г. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная больница» (по согласованию)  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (по согласованию) |
| 1.11 | Осуществление мер, препятствующих миграции грызунов, создание неблагоприятных условий для их обитания:  - своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;  - использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами  - установка стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 см от уровня пола;   * использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся емкостей, регулярная их очистка;   - соблюдение требований санитарных правил, соответствующих профилю объекта | В рамках текущей деятельности | 2019-2021 г. | - | - | - | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,  Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.12 | Размещение информации по предупреждению заболеваний ГЛПС на сайте Администрации муниципального района Сергиевский, информационных стендах, в средствах массовой информации. | По мере необходимости | 2019-2021 г. | - | - | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский  Организационное управление администрации муниципального района Сергиевский  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию) |
| Всего | | | | 1501,27588 (прогнозно) | 1501,27588 (прогнозно) | 1501,27588 (прогнозно) | - |