**Муниципальная программа**

**«Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы** | Муниципальная программа «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) | |
| **Дата принятия решения о разработки муниципальной программы** | Распоряжение администрации муниципального района Сергиевский «О создании программного комитета администрации муниципального района Сергиевский по рассмотрению проекта муниципальной программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы» от 02 августа 2021 г. № 1102-р | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе;  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»; | |
| **Цели муниципальной программы** | - обеспечение эпидемиологического благополучия  населения в муниципальном районе Сергиевский путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных болезней. | |
| **Задачи муниципальной программы** | Задача №1: профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом;  Задача №2: профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза; | |
| **Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы** | | - площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов;  -площадь объектов, на которой проведены дезинсекционные мероприятия;  -Площадь объектов, на которой проведены акарицидные обработки от клещей; |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | | Программа реализуется в I этап: с 2022 год по 2024 год.  Начало реализации Программы - 1 января 2022 года, окончание - 31 декабря 2024года. |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы\*** | | «Общий объем финансирования муниципальной программы составит– 5740,37629 тыс. руб.,(\*) в том числе по годам:  в 2022 г- 2737,82453 тыс.руб.;  в 2023г. -1501,27588 тыс.руб.;  в 2024г. -1501,27588 тыс.руб.» |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | | - предупреждение возникновения заболеваний ГЛПС при  отсутствии грызунов на территориях высокого риска инфицирования населения;  - предупреждение возникновения заболеваний КВЭ и КБ при  отсутствии нападения клещей на территориях высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, дошкольные учреждения;  - отсутствие грызунов и членистоногих после  проведения на объектах дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий. |
| **Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы** | | Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют отдел бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский. Последующий контроль осуществляет Контрольное управление администрации муниципального района Сергиевский. |

(\*) Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**1. Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа.**

На территории муниципального района Сергиевский существуют угрозы по ухудшению эпидемиологической обстановке.

Так, за 2019 год зарегистрировано 25 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом – (далее ГЛПС) (55,31 на 100 тысяч населения), за 2020 год – 8 сл. (17,86 на 100 тысяч населения), за 1 полугодие 2020 года - 4 сл. (8,93 на 100 тысяч населения), за 1 полугодие 2021 года – 2 (4,48 на 100 тысяч населения).

Муниципальный район Сергиевский является эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В 2019 год зарегистрировано 117 случаев укусов клещами (258,85 на 100 тысяч населения), за 2020 год – 106 сл. (236,64 на 100 тысяч населения), за 1 полугодие 2020 года - 83 сл. (165,18 на 100 тысяч населения), за 1 полугодие 2021 года – 41сл. (190,58 на 100 тысяч населения).

Одной из главных мер по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний является проведение комплекса профилактических и иных мероприятий по борьбе с источниками и переносчиками инфекции в зоне действующих природных очагов.

Для стабилизации и снижения уровня инфекционной заболеваемости необходим целый комплекс профилактических, организационных мероприятий, объединенных в Программе и финансируемых из местного бюджета.

Учитывая изложенное выше, в целях эффективности деятельности и обеспечения эпидемиологического благополучия населения муниципального района Сергиевский является необходимой и своевременной принятие и реализация настоящей Программы.

1. **Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы.**

Целью Программы является обеспечение эпидемиологического благополучия  населения в муниципальном районе Сергиевский путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных болезней.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

Задача №1: профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом;

Задача №2: профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза;

Реализация Программы осуществляется в I этап: с 2022 год по 2024 год.

Начало реализации Программы - 1 января 2022 года, окончание - 31 декабря 2024года.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- предупреждение возникновения заболеваний ГЛПС при  отсутствии грызунов на территориях высокого риска инфицирования населения;

- предупреждение возникновения заболеваний КВЭ и КБ при  отсутствии нападения клещей на территориях высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, дошкольные учреждения;

- отсутствие грызунов и членистоногих после  проведения на объектах дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

**3. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Перечень показателей (индикаторов) Программы с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2024 года представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Перечень мероприятий Программы**

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение поставленных задач.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий год Администрации муниципального района Сергиевский как главному распорядителю средств бюджета муниципального района Сергиевский.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит– 5740,37629 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2022 г- 2737,82453 тыс.руб.;

в 2023г. -1501,27588 тыс.руб.;

в 2024г. -1501,27588 тыс.руб.».

Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы**

В соответствии с положениями Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский, утвержденного постановлением администрации муниципального района Сергиевский от 23.12.2019 № 1740 (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановлений администрации муниципального района Сергиевский о внесении изменений в Программу.

**7. Механизм реализации Программы**

Организацию исполнения мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального района Сергиевский. Координацию и мониторинг хода реализации муниципальной Программы осуществляет администрация муниципального района Сергиевский.

В ходе реализации Программы администрация муниципального района Сергиевский:

- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;

- по мере необходимости уточняет состав исполнителей и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.

Исполнители реализуют Программу в части использования бюджетных средств, размещают заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, координируют работу по выполнению мероприятий Программы.

Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют отдел бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский. Последующий контроль осуществляет Контрольное управление администрации муниципального района Сергиевский.

1. **Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложениями 2 и 3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденному постановлением администрации муниципального района Сергиевский № 1740 от 23.12.2019 года.

1. **Методика расчета целевых показателей, характеризующих ход и итоги реализации муниципальной программы.**

Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной  
программы, позволяющие оценить ход и результативность решения  
поставленных задач при реализации Программы.

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если  
фактическое значение по показателям выше или равно запланированному   
целевому значению.

Значения целевых показателей Программы  
рассчитываются в соответствии со следующим порядком:  
 **Показатель 1. Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов.**

Источник информации- Отдел бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский, МКУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального района Сергиевский.

Значение показателя рассчитывается исходя из итоговых актов выполненных работ по фактической дератизационной обработке от грызунов.

**Показатель 2 Площадь, на которой проведены дезинсекционные мероприятия.**

Источник информации- Отдел бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский, МКУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального района Сергиевский.

Значение показателя рассчитывается исходя из итоговых актов выполненных работ по фактической дезинсекционной обработке площадей в зданиях.

**Показатель №3. Площадь, на которой проведены акарицидные обработки от клещей.**

Источник информации- Отдел бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский, МКУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального района Сергиевский.

Значение показателя рассчитывается исходя из итоговых актов выполненных работ по фактической акарицидной обработке от клещей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ  показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный  ход и итоги реализации муниципальной программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы»** | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)** | **Единицы измерения** | **Срок реализации** | **Прогнозируемые значения показателя (индикатора)** | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **Итого за период реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населения в муниципальном районе Сергиевский путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных болезней.** | | | | | | | |
| **Задача 1. Профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом** | | | | | | | |
| **1** | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов. | **кв.м.** | **2022-2024** | 1025 | 1025 | 1025 | **3075** |
| **Задача 2. Профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза** | | | | | | | |
| **2** | Площадь объектов, на которой проведены дезинсекционные мероприятия. | **кв.м.** | **2022-2024** | 95 | 95 | 95 | 285 |
| **3** | Площадь объектов, на которой проведены акарицидные обработки от клещей. | **га** | **2021-2023** | 75 | 75 | 75 | 225 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования** | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | Ожидаемый результат |
|  | Источник финансирования | Объем финансирования в тыс.руб(\*) | | | всего: |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | **Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населения в муниципальном районе Сергиевский путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных болезней.** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом.** | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Рассмотрение на заседаниях санитарно-эпидемиологической комиссии вопросов по предупреждению заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (далее-ГЛПС ), проведение противоэпидемических мероприятий на случай возникновения групповых и массовых заболеваний. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский,ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию); | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Анализ и оценка текущей ситуации |
|  | 1.2. | Мониторинг заболеваемости ГЛПС на территории муниципального района Сергиевский. Проведение оперативного и ретроспективного анализа заболеваемости по ГЛПС. Информирование ТО Роспотребнадзора по Самарской области по Самарской области в Сергиевском районе, Администрации муниципального района Сергиевский. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский,ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию);ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (по согласованию). | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Анализ и оценка текущей ситуации |
|  | 1.3. | Организация и проведение качественной расчистки от мусора, и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест отдыха и пребывания населения, как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров. | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | За счет собственных средств учреждений, организаций, предприятий независимо от правовой собственности (за исключением муниципальных учреждений) | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Снижение концентрации расселения грызунов |
|  | 1.4. | Проведение мероприятий по защите объектов от грызунов:- применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 см материалов, устойчивых к повреждению грызунами;- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;- устройство металлической сетки решетки в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков;- установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.). | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | За счет собственных средств учреждений, организаций, предприятий независимо от правовой собственности (за исключением муниципальных учреждений) | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | |  |
|  | 1.5. | Обеспечение медицинской помощи при обращении человека по поводу заболевании ГЛПС в ЛПУ, в том числе вирусологического и серо-микробиологического обследования и проведение клинико-лабораторной дифференциальной диагностики. | ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная больница» (по согласованию)ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (по согласованию) | 2022-2024 | За счет собственных средств | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Своевременность лечения, предотвращения распространения заболевания |
|  | 1.6. | Осуществление мер, препятствующих миграции грызунов, создание неблагоприятных условий для их обитания:- своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;- использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами- установка стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 см от уровня пола;- использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся емкостей, регулярная их очистка;- соблюдение требований санитарных правил, соответствующих профилю объекта. | Организация, учреждения, предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности;Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | За счет собственных средств | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Снижение концентрации расселения грызунов |
|  | 1.7. | Размещение информации по предупреждению заболеваемости ГЛПС на сайте Администрации муниципального района Сергиевский, информационных стендах, в средствах массовой информации. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района СергиевскийОрганизационное управление администрации муниципального района СергиевскийТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию) | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Информационная ознакомленноть населения с заболеванием |
|  | 1.8. | Организация и систематическое проведение дератизационных мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации муниципального района Сергиевский. | Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | Бюджет муниципального района Сергиевский | 2325,37109 | 1188,94188 | 1188,94188 | 4703,25485 | Снижение концентрации расселения грызунов, снижение заболеваемости |
|  | **Задача 2.Профилактика заболеваемости вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза** | | | | | | | | | |
|  | 2.1. | Рассмотрение на заседаниях санитарно-эпидемиологической комиссии вопросов по предупреждению заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, проведение противоэпидемических мероприятий на случай возникновения групповых и массовых заболеваний. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский,ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию); | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Анализ и оценка текущей ситуации |
|  | 2.2. | Мониторинг заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территории муниципального района Сергиевский. Проведение оперативного и ретроспективного анализа заболеваемости по ГЛПС. Информирование ТО Роспотребнадзора по Самарской области по Самарской области в Сергиевском районе, Администрации муниципального района Сергиевский. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Сергиевский,ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию);ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (по согласованию). | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Анализ и оценка текущей ситуации |
|  | 2.3. | Размещение информации по предупреждению заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на сайте Администрации муниципального района Сергиевский, информационных стендах, в средствах массовой информации. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района СергиевскийОрганизационное управление администрации муниципального района СергиевскийТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе (по согласованию) | 2022-2024 | финансирование не требуется. | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя | | | | Информационная ознакомленноть населения с заболеванием |
|  | 2.4. | Проведение акарицидной обработки от клещей в образовательных учреждениях муниципального района Сергиевский. | Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | Бюджет муниципального района Сергиевский | 100,11944 | 0,00000 | 0,00000 | 100,11944 | Предотвращение случаев укуса насекомыми |
|  | 2.5. | Проведение акарицидной обработки от клещей (кладбища, спортивные площадки, пляжные зоны, зоны отдыха, парки и парковые зоны, стадионы, детские площадки, скверы, аллеи, места проведения спортивных и культурных мероприятий вблизи водных объектов и т.п.). | Администрация муниципального района Сергиевский | 2022-2024 | Бюджет муниципального района Сергиевский | 312,33400 | 312,33400 | 312,33400 | 937,00200 | Предотвращение случаев укуса насекомыми |
|  | Всего | | | | | 2737,82453 | 1501,27588 | 1501,27588 | 5740,37629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (\*) Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |