Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Сергиевский проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановление администрации муниципального района Сергиевский от 23.12.2019 г. №1740 и на основании отчетов исполнителей муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ за 2020 год оценивалась путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного периода.

При значении комплексного показателя эффективности реализации программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Информация, полученная от отделов и управлений администрации, организаций и учреждений района об исполнении муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2020 году, позволила сделать следующее заключение:

- В 2020 году финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось в рамках «Экологической программы территории муниципального района Сергиевский на 2020-2023 годы». В 2020 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 885,2%. Высокий показатель эффективности достигнут за счет увеличения по сравнению с плановыми значениями: количества деревьев, кустарников, высаженных в рамках восстановительного озеленения на 365 ед.; количества населения охваченных мероприятиями по экологическому воспитанию к общему числу жителей района, на 17.1% и др. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразной ее дальнейшую реализацию.

- Программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2024 годы» разработана в целях развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района, сохранения историко-культурного наследия, создания условий продвижения конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего потребности населения и гостей района. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 821,8%. Рост показателя обусловлен значительным превышением текущих целевых показателей над плановыми, в том числе увеличением количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, охвата детей мероприятиями в рамках Программ летних чтений, и др. показателей. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (0,1%), областного бюджета (0,1%), местного бюджета (99,7%) и внебюджетных средств (0,1%). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Сергиевский» направлена на улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории муниципального района Сергиевский. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 810,2%. Эффективность программы достигнута за счет существенного снижения численности пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 р.д. и более в расчете на 1000 рабочих, уменьшения числа дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 работающего. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность данной Программы высокая, в связи с этим считаем целесообразной ее реализацию.

- Целью программы «Реализация молодежной политики, патриотическое, военное, гражданское и духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский» является создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский, способствующей поддержанию экономической стабильности и укреплению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 422,6%. Высокий показателя эффективности достигается за счет увеличения количества мероприятий и количества их участников, охвата детей и молодежи программными мероприятиями. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Сергиевский Самарской области на 2018-2020 годы» соответствуют социально-экономическим приоритетам муниципального района Сергиевский. Целью муниципальной Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Сергиевский Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными общественными финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 296,1%.Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (1,5%) и местного бюджета (98,5%). Ввиду высокой эффективности муниципальной Программы, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2020 годы» позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать условия для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 265,5%. Высокий показатель обусловлен в основном увеличением по сравнению с плановыми значениями: производства зерновых и зернобобовых, размером посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и др. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (96,1%) и средств местного бюджета (3,9%). В целях развития АПК муниципального района Сергиевский, импортозамещения сельскохозяйственной продукции и ввиду высокой эффективности исполнения Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 2016-2020 годы» в 2020 г. составил 215,3%. Высокий показатель эффективности обусловлен в основном увеличением количества мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах, увеличением оснащения учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Основные цели Программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских работников для работы в подразделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сергиевская центральная районная больница» расположенных на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2024 годы» - улучшение  качества и доступности медицинской помощи населению района, обеспечение территории  района  квалифицированными медицинскими кадрами, создание благоприятный условий для жизни и профессиональной деятельности на территории  района  медицинских работников и их семей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 188,0%. Финансирование программы осуществлялось на счет внебюджетных средств, а именно средств ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ». Эффективность муниципальной программы является высокой, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Основными целями Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы» являются содействие становлению и развитию в районе развитого и активного местного сообщества, формирование благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, советов общественности многоквартирных домов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Сергиевский.  Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году – 171,4%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. В связи с высокой эффективностью Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Цель Программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Сергиевский на 2018-2020 годы» – создание комплексных мер, направленных на реализацию мероприятий по усилению социальной поддержки и улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья муниципального района Сергиевский. Показатель эффективности реализации программы за 2020 год составил 150,5%.  На высокую эффективность реализации программы положительное влияние оказали увеличение количества приоритетных и социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан относительно плановых значений данных целевых показателей. Кроме того, количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий, необходимых для успешной интеграции их в общество, от общего числа публикаций превысило в 2 раза плановое значение показателя. В отчетном году фактическое финансирование по Программе отсутствовало, реализация программы осуществлялась в рамках основной деятельности. Ввиду высокой эффективности Программы считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» до 2024 года» разработана в целях решения жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Сергиевский. На 01.01.2021г. переселены 398 человек, расселяемая площадь составила 7340,5 кв. м. Комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 142,6%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств фонда (86,0%), областного бюджета (8,9%), местного бюджета (5,1%). Считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы в связи с высокой её эффективностью.

- С целью повышения уровня комфорта городской среды на территории муниципального района Сергиевский утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Все целевые показатели Программы достигнуты. Комплексный показатель эффективности составил 127,0%. Высокое значение показателя связано с экономией средств, направленных на реализацию программы. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (68,4%), областного бюджета (21,4%), местного бюджета (10,1%) и внебюджетных средств (0,1%). В связи с высокой эффективностью Программы, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Основной целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021 годы» является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 126,2%. Высокий показатель эффективности достигнут за счет увеличения по сравнению с плановыми значениями: количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, на 102,6%; количества физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», на 145,7% и др. Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Реализация программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Сергиевский на 2017-2020 годы» в 2020г. осуществлялась в рамках основной деятельности администрации муниципального района Сергиевский. Финансирование Программы не предусмотрено, поэтому критерием оценки эффективности ее реализации является степень достижения основных целевых индикаторов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 120,5%.  В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ввиду высокой эффективности реализации Программы, считаем целесообразной ее реализацию.

- Комплексный показатель эффективности Программы «Обеспечение реализации политики в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности муниципального района Сергиевский Самарской области на 2018-2020 годы» в 2020 году составил 112,8%. Высокое значение показателя достигнуто за счет перевыполнения показателя по объему введенного в эксплуатацию жилого фонд  на 23,4% относительно планового значения, а также экономии средств, направленных на реализацию программы. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета (98,8%) и внебюджетных средств (0,2%). Программа эффективная, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Создание условий для комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан. В связи с этим была разработана муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Сергиевский Самарской области». Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 107,9%. Эффективность программы достигнута за счет  реализованных 9 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий против 7 по плану, а также эффективного расходования бюджетных средств. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (47,3%), областного бюджета (41,8%), местного бюджета (5,9%), внебюджетных источников (5,0%). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразной ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы» в 2020г. составил 107,1%. Высокий показатель достигнут за счет увеличения численности общественной организации «Народная дружина муниципального района Сергиевский Самарской области». Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.  Эффективность данной Программы высокая, в связи с этим считаем целесообразной ее реализацию.

- Целью программы «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.» является снижение заболеваемости и распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом среди населения муниципального района Сергиевский. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 105,7%. Высокое значение показателя достигнуто за счет экономии средств, направленных на реализацию программы, на которую повлияло  проведение акарицидных, дератизационных и дезинсекционных работ на территориях общего пользования, а также в организациях и учреждениях, подведомственных Администрации муниципального района Сергиевский. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета. Ввиду высокой эффективности считаем целесообразным разработку на долгосрочный период и дальнейшую реализацию Программы.

- Реализация Программы «Развитие торговли в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» в 2020 году осуществлялась в рамках основной деятельности отдела торговли и экономического развития. Финансирование Программы не предусмотрено, поэтому критерием оценки эффективности ее реализации является степень достижения основных целевых индикаторов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 93,6%, следовательно Программа является эффективной. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», целью которого является развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки российских производителей товаров, считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения и образования, ремонт муниципальных административных зданий муниципального района Сергиевский Самарской области» направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения, повышение доступности качественной и эффективной медицинской помощи жителям района, обеспечение равного доступа населения к качественным образовательным услугам на всех ступенях образования. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 101,1%. Высокое значение показателя достигнуто за счет экономии средств, направленных на реализацию программы по итогам торгов. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (18,5%), областного бюджета (61,1%), местного бюджета (19,8%) и внебюджетных средств (0,6%). Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2019 - 2020 годы является формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания  граждан. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 100%. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (95%) и средств местного бюджета (5%). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы» способствует усилению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов (в том числе учреждений образования, здравоохранения и культуры) и объектов массового пребывания людей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 100%, что связано с оборудованием объектов с массовым пребыванием граждан системами видеонаблюдения. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Ввиду высокой эффективности считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Целью программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2020 году 14 молодых семей улучшили жилищные условия. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 100,0%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (42,0%), областного бюджета (33,6%) и местного бюджета (24,4%). Эффективность Программы высокая. Считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию ввиду высокой социальной значимости.

- Основной целью Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2020 годы» является совершенствование организации муниципальной службы в районе и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020г. составил 100,0%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Муниципальная программа признается эффективной, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Целью Программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2043 годы» является
улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории района, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 100%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Учитывая проблему капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и высокую эффективность Программы, считаем необходимым ее дальнейшую реализацию.

- С целью повышения уровня безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2018-2020 гг.». В 2020 году были достигнуты все плановые показатели Программы. Комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 100,0%. Ввиду высокой эффективности Программы считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Решение вопросов местного значения поселений в части полномочия «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (за исключением утверждения проектов организации дорожного движения, схем дислокаций технических средств организации дорожного движения поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» передано соглашениями на уровень муниципального района. Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский» в 2020г. составил 100%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств  местного бюджета. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Основной целью Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 99,5%. Установленное целевое значений показателя оценки программы в 2020 году «Увеличение количества отремонтированных внутриквартальных дорог» в комплексной оценке Программы выполнено на 100%. Экономия финансирования программы  связана с результатами торгов. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (89,0%), местного бюджета (10,5%), внебюджетных средств (0,4%). Программы признается эффективной, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2023 годы» в 2020 году составил 98,0%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (99,9%), местного бюджета (0,1%). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным разработку и дальнейшую реализацию Программы.

- Основными целями Программы «Развитие транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2018-2020 годы являются обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования и бесперебойное оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 году – 95,5%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. В связи с эффективностью Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» в 2020г. составил 94,6%. Два из трех целевых показателя Программы достигнуты, показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после проведения строительства, реконструкции и  капитального ремонта»  выполнен на 50% в связи с низким финансированием программы. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (24,4%), областного бюджета (54,1%), местного бюджета (17,7%) и внебюджетных средств (3,8%).  Низкое значение связано с несвоевременным внесением исполнителями программы изменений в программу. В связи с высокой эффективностью считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Программа «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020гг.» направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 90,4%, что связано с ростом количества больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете в наркологическом кабинете ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» с диагнозом наркомания. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Программа признается эффективной, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района Сергиевский на 2018-2020 годы» является обеспечение исполнения управленческих функций органов местного самоуправления муниципального района Сергиевский. В 2020 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 90,2%. Высокое значение показателя достигнуто за счет снижения среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных муниципальных услуг в 4,1 раза; увеличения доли открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов на 4,14%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (1,7%), средств областного бюджета (9,5%), средств местного бюджета (88,8%). Программа признается эффективной, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский на 2020-2023 годы» в 2020 г. составил 89,6%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (93,8%), местного бюджета (6,2%). Расчет показывает высокую эффективность реализации Программы, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Программа «Дети муниципального района Сергиевский на 2016-2020 годы» призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации детей, а также к решению проблем неблагополучия семей с детьми. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 84,03%. При реализации программы выполнение значения показателя «Удельный вес детей, включенных в систему муниципальной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях»  составило 68,1%, что повлияло на незначительное отклонение комплексного показателя эффективности реализации Программы. Финансирование Программы в отчетном году осуществлялось за счет средств областного бюджета (49,6%), местного бюджета (50,4%). Программа эффективная, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения района посредством развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 81,9%. Показатель эффективности обусловлен увеличением по сравнению с плановыми показателями: количества публикаций в средствах массовой информации на 57 шт.; количества призеров мероприятий областного, регионального, всероссийского и международного уровней на 13 чел. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

Начальник отдела торговли

и экономического развития 						 О.В. Макарова

8(84655) 2-26-22