Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Сергиевский проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановление администрации муниципального района Сергиевский от 23.12.2019 г. № 1740 и на основании отчетов исполнителей муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ за 2022 год оценивалась путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного периода.

При значении комплексного показателя эффективности реализации программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Информация, полученная от отделов и управлений администрации, организаций и учреждений района об исполнении муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2022 году, позволила сделать следующее заключение:

- Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Сергиевский на 2020-2022 годы» направлена на улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории муниципального района Сергиевский. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 72,4 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. По причине недостаточности средств объема местного бюджета, финансирование программы осуществлено не в полном объеме.  В связи с требованиями действующего законодательства, несмотря на низкий уровень эффективности муниципальной программы, считаем допустимой ее дальнейшую реализацию. Исполнителям программы даны рекомендации по повышению эффективности её реализации.

По итогам муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Сергиевский на 2020-2022 годы», ее эффективность составила 299,8 %. Все показатели данной программы в 2022 году  выполнены на  100 % (полное их перечисление указано в приложении № 4 «Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальной программы " Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Сергиевский на 2020-2022 годы").

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» в 2022 г. составил 122,2 %. Высокое значение показателя достигнуто за счет повышения процента раскрываемости правонарушений на 100,56 %, увеличения численности общественной организации «Народная дружина муниципального района Сергиевский Самарской области» на 120 %, и др. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.  Эффективность данной Программы высокая, в связи с этим считаем целесообразной ее реализацию.

- Программа «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 144,1 %. На высокую эффективность реализации программы существенное влияние оказало снижение зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами относительно планового значения и рост количества публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте антинаркотической комиссии муниципального района Сергиевский в сравнении с плановым значение показателя. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность данной Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» способствует усилению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов (в том числе учреждений образования, здравоохранения и культуры) и объектов массового пребывания людей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 100%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Ввиду высокой эффективности считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Целью программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2023 года» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2022 году 12 молодых семей улучшили жилищные условия. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 101,9 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (9,2%), областного бюджета (55,0%) и местного бюджета (35,8%). Эффективность Программы высокая, что связано со снижением расходов на реализацию программы относительно планового её финансирования по причине снижения остатка по ипотечному кредиту на момент получения социальной выплаты.  Считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию ввиду высокой социальной значимости.

- Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» до 2024 года» разработана в целях решения жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Сергиевский. Мероприятия разбиты на этапы. Муниципалитет не участвует в реализации IV этапа (2022-2023 гг.) Госпрограммы, в связи, с чем плановые показатели на 2022 год не определены. Финансирование мероприятий, которое осуществлялось в течение 2022 года, это финансирование 3 этапа (непредвиденные обстоятельства), 5 этапа (приобретение жилых помещений для последующего расселения в 2023 году), выплата возмещений собственникам домов блокированной застройки. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 76,9 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств фонда (59,3 %), областного бюджета (39,7 %), местного бюджета (1 %). Учитывая, что срок реализации программных мероприятий подлежит продолжению до конца 2023 года, расчет эффективности Программы целесообразно произвести после окончания ее реализации и считаем допустимой ее дальнейшую реализацию.

- С целью повышения уровня комфорта городской среды на территории муниципального района Сергиевский утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы». Все целевые показатели Программы достигнуты. Комплексный показатель эффективности составил 100 %. Высокое значение показателя связано с экономией средств, направленных на реализацию программы. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (79,7 %), областного бюджета (13,0 %), местного бюджета (7,3 %) и внебюджетных средств (24,2 %). В связи с высокой эффективностью Программы, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Основной целью Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 100,2 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (89,0 %), местного бюджета (10,8 %), внебюджетных средств (0,2 %). В расчете эффективности реализации программы учтен показатель финансирования программы по итогам конкурсных процедур. Программы признается эффективной, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Основной целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022-2024 годы» является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 145,8 %. Высокий показатель достигнут за счет увеличения по сравнению с плановыми значениями: количества самозанятых граждан, зафиксированных свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых на 136,2%; количества легализованных в сфере МСП на 125,6 % и др. Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- В 2022 году финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось в рамках «Экологической программы территории муниципального района Сергиевский на 2020-2023 годы». В 2022 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 164,8 %. Высокий показатель эффективности достигнут за счет увеличения по сравнению с плановыми значениями: количества деревьев, кустарников, высаженных в рамках восстановительного озеленения на 38 ед.; количества ликвидированных аварийных деревьев на 600 ед. и др. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразной ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский на 2020-2023 годы» в 2022 г. составил 95,5 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (42,8 %), местного бюджета (57,2 %). По данной программе не выполнены целевые показатели: «Ремонт контейнерных площадок»  (отремонтировано 1 вместо 7  контейнерных площадок по плану), «Строительство и обустройство контейнерных площадок» (0 по плану 4 ед.). При этом расчет показывает высокую эффективность реализации Программы, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района Сергиевский на 2021-2023 годы» является обеспечение исполнения управленческих функций органов местного самоуправления муниципального района Сергиевский. В 2022 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 95,7 %. Высокое значение показателя достигнуто за счет снижения среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных муниципальных услуг в 2,5 раза. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (0,1 %), средств областного бюджета (15,4 %), средств местного бюджета (84,5 %). Программа признается эффективной, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения и образования, ремонт муниципальных административных зданий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения, повышение доступности качественной и эффективной медицинской помощи жителям района, обеспечение равного доступа населения к качественным образовательным услугам на всех ступенях образования. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 100,3 %.  Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (45,6 %), областного бюджета (47,4 %), местного бюджета (7 %). Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности Программы «Обеспечение реализации политики в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» в 2022 году составил 104,6 %. Высокое значение показателя достигнуто за счет перевыполнения показателя по объему введенного в эксплуатацию жилого фонда  на 8,3 % относительно планового значения, а также экономии средств, направленных на реализацию программы. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета (99,6 %) и внебюджетных средств (0,4 %). Программа эффективная, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Основной целью Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» является совершенствование организации муниципальной службы в районе и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 100 %. Все целевые показатели выполнены в полном объеме. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Муниципальная программа признается эффективной, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Программа «Дети муниципального района Сергиевский на 2021-2025 годы» призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации детей, а также к решению проблем неблагополучия семей с детьми. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 99,7 %. На его величину повлияли такие показатели, как: удельный вес детей в общем количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости - 102,8 %, удельный вес детей в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях, вовлеченных в объединения по различным направлениям – 101,7 %. Финансирование Программы в отчетном году осуществлялось за счет средств областного бюджета (87,2 %), местного бюджета (12,8 %). Программа эффективная, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2025 годы» позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать условия для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 115,8 %. Высокий показатель обусловлен в основном увеличением по сравнению с плановыми значениями: производства зерновых и зернобобовых, размером посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и др. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (98,6 %) и средств местного бюджета (1,4 %). В целях развития АПК муниципального района Сергиевский, импортозамещения сельскохозяйственной продукции и ввиду высокой эффективности исполнения Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения района посредством развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 82,8 %. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной новой короновирусной инфекцией (COVID-19), награждение спортсменов премией администрации муниципального района Сергиевский за спортивные достижения в отчетном периоде не состоялось. Что оказало основное влияние на комплексную оценку эффективности реализации данной муниципальной программы.  Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Основными целями Программы «Развитие транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2021-2023 годы являются обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования и бесперебойное оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждения. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году – 107,7 %. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного    (1,6 %) и  местного бюджета (98,4 %). В связи с эффективностью Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью Программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2043 годы» является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории района, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 100 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Учитывая проблему капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и высокую эффективность Программы, считаем необходимым ее дальнейшую реализацию.

- С целью повышения уровня безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2021-2023 гг.». В 2022 году были достигнуты все плановые показатели Программы. Комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 100,6 %. Ввиду высокой эффективности Программы считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2022 годы» в 2022 г. составил 100,1 %. Все целевые показатели Программы достигнуты. На выполнение комплексной оценки эффективности реализации программы оказало влияние снижение фактических расходов на реализацию программы по итогам конкурсных процедур. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (90,9 %) и местного бюджета (9,1 %). В связи с высокой эффективностью считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

По итогам муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2022 годы», ее эффективность составила 164,3 %. Все показатели данной программы в 2022 году  выполнены на  100 % (полное их перечисление указано в приложении № 5 «Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2022 годы").

- Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 2021-2025 годы» в 2022 г. составил 167,6 %. Высокий показатель эффективности обусловлен в основном увеличением количества мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах, увеличением оснащения учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2024 годы» разработана в целях развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района, сохранения историко-культурного наследия, создания условий продвижения конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего потребности населения и гостей района. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 154,1 %. Рост показателя обусловлен значительным превышением текущих целевых показателей над плановыми, в том числе увеличением количества посещений музея,  общедоступных (публичных) библиотек, охвата детей мероприятиями в рамках Программ летних чтений, охвата населения выставочно-массовой работой с читательской аудиторией, количества зрителей на сеансах отечественных фильмов, количества фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы района и др. показателей. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (0,3 %), областного бюджета (0,6 %), местного бюджета (99,1 %) и внебюджетных средств (0,1 %). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Целью программы «Реализация молодежной политики, патриотическое, военное, гражданское и духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский на 2020-2024 годы» является создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский, способствующей поддержанию экономической стабильности и укреплению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 351,6 %. Высокий показателя эффективности достигается за счет увеличения количества мероприятий и количества их участников, охвата детей и молодежи программными мероприятиями. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» соответствуют социально-экономическим приоритетам муниципального района Сергиевский. Целью муниципальной Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Сергиевский Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными общественными финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 138,2 %.  Основное влияние на комплексную оценку эффективности реализации программы оказало выполнение следующего целевого показателя - Отношение объема муниципального долга м. р. Сергиевский Самарской области к общему годовому объему доходов бюджета м. р. Сергиевский Самарской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений превысило в 4,6 раза плановое значение; Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (1,8 %) и местного бюджета (98,2 %). Ввиду высокой эффективности муниципальной Программы, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Решение вопросов местного значения поселений в части полномочия «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (за исключением утверждения проектов организации дорожного движения, схем дислокаций технических средств организации дорожного движения поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» передано соглашениями на уровень муниципального района. Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2020-2022 годы» в 2022 г. составил 100 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

По итогам муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2020-2022 годы», ее эффективность составила 103,3 %. Все показатели данной программы в 2022 году  выполнены на 100 % (полное их перечисление указано в приложении № 6 «Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальной программы " Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2020-2022 годы").

- Комплексный показатель эффективности реализации программы «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2023 годы» в 2022 году составил 97,5 %. На значение комплексного показателя эффективности реализации программы оказало влияние выполнение следующих целевых показателей:  «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальном районе Сергиевский – 106%, доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества поступивших обращений – 100 %, и другие. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета (99,9 %), местного бюджета (0,1 %). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным разработку и дальнейшую реализацию Программы.

- Целью программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022 - 2024 годы» является обеспечение эпидемиологического благополучия  населения в муниципальном районе Сергиевский путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных болезней. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 100,9 %. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Ввиду высокой эффективности считаем целесообразным разработку на долгосрочный период и дальнейшую реализацию Программы.

- Основной целью Программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Сергиевский на 2021-2023 годы» является создание доступной  среды  с целью  улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья  муниципального района Сергиевский. Показатель эффективности реализации программы за 2022 год составил 128,8 %. На высокую эффективность реализации программы положительное влияние оказали увеличение количества приоритетных и социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан относительно плановых значений данных целевых показателей. Кроме того, количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий, необходимых для успешной интеграции их в общество, от общего числа публикаций превысило в 1,5 раза плановое значение показателя. В отчетном году фактическое финансирование по Программе отсутствовало, реализация программы осуществлялась в рамках основной деятельности. Ввиду высокой эффективности Программы считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию. Дополнительно рекомендуем исполнителям данной Программы своевременно вносить в неё изменения в части финансирования.

- Основными целями Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы» являются содействие становлению и развитию в районе развитого и активного местного сообщества, формирование благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, советов общественности многоквартирных домов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Сергиевский.  Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году – 118,2 %.

По итогам муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы», ее эффективность составила 147,1 %. По итогам реализации программы в 2022 году 5 из 11 целевых показателей выполнены более, чем на 100 % (полное их перечисление указано в приложении № 7 «Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальных программ за 2022 г."). Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета (89,8 %) и областного бюджета (10,2 %). В связи с высокой эффективностью Программы, считаем целесообразным ее дальнейшую реализацию.

- Основные цели Программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских работников для работы в подразделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сергиевская центральная районная больница» расположенных на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2024 годы» - улучшение  качества и доступности медицинской помощи населению района, обеспечение территории  района  квалифицированными медицинскими кадрами, создание благоприятный условий для жизни и профессиональной деятельности на территории  района  медицинских работников и их семей. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 141,7 %. На значение комплексного показателя эффективности реализации программы оказало влияние перевыполнение следующих целевых показателей: «Предоставление служебного жилья на основании договора найма служебного жилого помещения (для врачей и фельдшеров ФАП)» (фактически-5 ед., по плану- 2 ед.); «Количество публикаций в СМИ» (фактически- 24 публикации, по плану- 12). Финансирование программы осуществлялось за счет местного бюджета. Эффективность муниципальной программы является высокой, считаем целесообразным дальнейшую ее реализацию.

- Целью муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2021-2023 годы является формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания  граждан. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил 92,7 %. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Реализация программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Сергиевский на 2021-2025 годы» в 2022 г. осуществлялась в рамках основной деятельности администрации муниципального района Сергиевский. Финансирование Программы не предусмотрено, поэтому критерием оценки эффективности ее реализации является степень достижения основных целевых индикаторов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 100,0 %.  В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ввиду высокой эффективности реализации Программы, считаем целесообразной ее реализацию.

- Реализация Программы «Развитие торговли в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» в 2022 году осуществлялась в рамках основной деятельности отдела торговли и экономического развития. Финансирование Программы не предусмотрено, поэтому критерием оценки эффективности ее реализации является степень достижения основных целевых индикаторов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 122,7 %, следовательно, Программа является эффективной. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», целью которого является развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки российских производителей товаров, считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

- Создание условий для комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан. В связи с этим была разработана муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы». Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 106,1 %. Эффективность программы достигнута за счет  реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, а также эффективного расходования бюджетных средств. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета (69,8 %), областного бюджета (16,5 %), местного бюджета (6,3 %), внебюджетных источников (7,4 %). Эффективность Программы высокая, считаем целесообразной ее дальнейшую реализацию.

- Целью муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2021-2024 годы является увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 году составил 110,1 %. Программа не финансируется. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным дальнейшую реализацию Программы.

Заместитель Главы

муниципального района Сергиевский                                             А. Е. Чернов

Сергеева А.А., 8(84655) 2-26-22