## Лист1
Последовательность действий (пошаговая инструкция) при реализации инвестиционных проектов
на территории муниципального района Сергиевский
Обращение инвестора направляется по эл. почте adm2@samtel.ru
Регистрация обращения в системе Lotus Notes.
Рассмотрение обращение инициатора Главой муниципального района Сергиевский, назначение куратора.
Куратор в течепние 3-х рабочих дней: - проводит анализ представленных документов; -уведомляет инициатора об осуществлении содействия в реализации проекта, либо об отказе в осуществлении данных процедур; -информирует инициатора проекта о возможных формах поддержки инвестиционной деятельности на которые он может претендовать, а также порядке их применения.
Куратор направляет в структурные подразделения администрации мр Сергиевский документы, полученные от инициатора инвестиционного проекта (ИП) для подготовки предварительного заключения о возможности реализации ИП
Уполномоченные органы в течение 15-ти рабочих дней направляют заключение в отдел торговли и экономического развития. | В случае потребности в производственных площадях или земельных участках для реализации ИП, уполномоченные лица в течение 15 рабочих дней готовят предложения с вариантами размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры.
ОТиЭР в течение 5 рабочих дней готовит сводное заключение о возможности реализации ИП и направляет его и предложение с вариантами размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры инициатору ИП.
В случае несогласия инициатора ИП с вариантами размещения и подключения к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры уполномоченные органы в течение 15-ти рабочих дней готовят предложения с альтернативным вариантом размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом пожеланий инициатора ИП.
В случае отклонения инициатором ИП альтернативного варианта, Администрация образует рабочую группу, в месячный срок готовит согласованный с инициатором вариант размещения ИП, либо заключение о невозможности реализации ИП в предложенном виде.
После принятия инициатором ИП решения о месте размещения, им направляется в Администрацию соответствующее уведомление.
Администрацией осуществляется подготовка проекта Протокола (Соглашения) о намерениях по взаимному сотрудничеству по реализации ИП между Администрацией и инвестором.
Сопровождение ИПа осуществляется Куратором в формах, определенных Решением Совета по улучшению инвестиционного климата.
Сроком окончания сопровождения ИП является его реализация.