ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2025 годы, утвержденной распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 04.03.2022 г. № 140-р

за 2022 год

2. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Сергиевского района Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат / вид документа | Наименование ключевых показателей развития конкуренции | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| По итогам 2022 года деятельность в сфере производства тепловой энергии осуществляли 2 организации, одна из которых относятся к организациям частной формы собственности, одна – к федеральной собственности. Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) составила 50%. При этом доля объема полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составила 93,1%. В этой связи включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции связано с необходимостью дальнейшего увеличения доли объема полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация схем теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ежегодно по мере необходи-мости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения муниципальных образований / ежегодный отчет о количестве актуализированных документов |  | Выполнено: Схе-мы теплоснабже-ния приняты и утверждены в 2021 году городское поселение Суходол, в 2022 году в 7 по-селениях района, имеющих цен-трализованные сети теплоснаб-жения. Программы ком-плексного разви-тия систем ком-мунальной ин-фраструктуры муниципальных образований при-няты решениями со-браний предста-вителей в 16 сельских и город-ском поселении м.р. Сергиевский в 2017 году, акту-ализированы в сентябре 2019 го-да на период с 2020 по 2025гг. Актуализация не требуется. |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| По итогам 2022 года на территории района функционировало 4 организации по благоустройству городской среды, их доля присутствия на указанном рынке организаций частной формы собственности, рассчитанная на основе объема их выручки в общем объеме выручки на рынке, составила 100%. Вместе с тем вход на рынок новых участников осложняется рядом экономических барьеров, в числе которых необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости; низкая инвестиционная привлекательность; повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); высокие издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности. Соответственно, дальнейшая реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке будет направлена на смягчение перечисленных барьеров входа на рынок и увеличение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципального района Сергиевский, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о го-сударственном регулировании сферы благоустройства городской среды/информация о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", размещенная в модуле "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ, на официальном сайте администрации муници-пального района Серги-евский в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Выполнено: Вся актуальная ин-формации о фе-деральном проек-те «Формирова-ние комфортной городской среды» размещается в ГИС ЖКХ и на сайте админи-страции Сергиев-ского района http://www.sergievsk.ru/zhkx/zhkx_i_gorodskaya_sreda. Доля организаций частной формы собственности – 100%. В течение 2022г. на терри-тории района функционировало 3 организации частной формы собственности в сфере выполне-ния работ по бла-гоустройству го-родской среды. |
| 2.2. | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников / ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий |  | Выполнено: По итогам 2022 года в рамках феде-рального проекта «Формирование комфортной го-родской среды» обустроено: - дворовых терри-торий – 10; - общественных территорий – 4. |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| В Сергиевском районе рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме сформирован и по итогам 2022 года представлен единственной управляющей организацией, имеющей лицензию. Доля государственных и муниципальных предприятий, определенная на основе находящихся в их управлении общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в общем количестве организаций на рынке отсутствует. В связи с этим, конкуренция в данной сфере крайне слабая. В целях повышения качества услуг управляющей организации, которая осуществляет управление многоквартирными домами, а также учитывая недостаточную организованность и активность собственников жилья по формированию рационального потребительского поведения на рынке, необходимо развитие добросовестной конкуренции на этом рынке. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью повышения эффективности и качества обслуживания населения в части выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих органи-заций для управления многоквар-тирными домами в соответствии с Правилами проведения администрацией муниципального района Сергиевский открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее соответственно - открытый конкурс, Правила проведения открытого конкурса) | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке / сводный отчет о результатах проведенных администрацией муниципального района Сергиевский открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | По итогам 12 меся-цев 2022 года проведено 43 от-крытых конкурса по отбору управляющих ор-ганизаций для управления мно-гоквартирными домами в соот-ветствии с поряд-ком, утвержден-ным постановле-нием Правитель-ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. Открытые кон-курсы признаны несостоявшимися, в связи с от-сутствием заявок. |
| 3.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке | - | Выполнение: Нарушения зако-нодательства по данному направ-лению за истек-ший период 2022 года не выявлено. |
| 3.3. | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Увеличение количества управляющих органи-заций частной формы собственности, осу-ществляющих дея-тельность на рынке / сводный отчет о резуль-татах проведенных администрацией муниципального района Сергиевский открытых конкурсов | - | Выполнение: Конкурсы по от-бору управляю-щих компаний проводятся от-дельными лотами по каждому мно-гоквартирному дому. |
| 4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств В 2022 году на территории муниципального района Сергиевский деятельность по техническому обслуживание и ремонту автотранспортных средств осуществляло 21 организация и индивидуальный предприниматель, доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составила 100%. Организации, оказывающие услуги в указанной сфере деятельности, присутствуют не во всех поселениях; их территориальное распределение сконцентрировано в центральных населенных пунктах района (с. Сергиевск, п.г.т. Суходол, п. Сургут) и некоторых поселениях района (СП Антоновка, СП Калиновка, СП Светлодольск, СП Черновка). Количество действующих хозяйствующих субъектов в данной сфере свидетельствует о высоком уровне конкуренции. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств на территории муниципального района Сергиевский | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доле на рынке для разработки мероприятий по её снижению / ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | - | Выполнение: На территории района функционирует 21 объект в сфере оказания услуг по ремонту авто-транспортных средств, все част-ной формы соб-ственности. Сбор и обобщение информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств осуществляется ежегодно. |
| 5. Рынок жилищного строительства. По итогам 2022 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий, так как деятельность в данной сфере осуществляли 22 субъекта. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие жилищное строительство в районе, относятся к организациям частной формы собственности. Таким образом, доля введенных в эксплуатацию жилых домов в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора на рынке составила 100%. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем.. 5.1.; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации о формировании и предоставлении прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; Постоянно; Повышение уровня ин-формированности участ-ников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в муниципальном районе Сергиевский/ информация о формировании и предоставлении прав на земельные участки, размещенная в открытом доступе в сети Интернет; Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере жилищного строительства, процентов; Выполнение: За 2022 год с аукци-онов предостав-лено 43 земель-ных участка для жилищного стро-ительства. Ин-формация о предоставлении ЗУ была разме-щена в открытом доступе на офи-циальном сайте Российской Фе-дерации в сети «Интернет» для размещения ин-формации о про-ведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-дерации (www.torgi.gov.ru), а также в газете «Сергиевский вестник», разме-щаемой на офи-циальном сайте Сергиевского района. Доля ор-ганизаций част-ной формы соб-ственности в сфе-ре жилищного строительства- 100%.. 5.2.; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе; Постоянно; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе; Выполнено: За 2022 года на офи-циальном сайте Администрации муниципального района Сергиев-ский в сети Ин-тернет в разделе «Градо-строительство» размещено 33 проектов плани-ровки и межева-ния территории для размещения линейных объек-тов.. 5.3.; Обеспечение проведения аукцио-нов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застро-енных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; Постоянно; Вовлечение в хозяй-ственный оборот земель-ных участков, находя-щихся в муниципальной собственности в целях жилищного строитель-ства, развития застроен-ных территорий, освое-ния территории в целях строительства стандарт-ного жилья, комплексно-го освоения земельных участков в целях строи-тельства стандартного жилья / ежегодный отчет о количестве и результа-тах проведенных аукционов; Выполнение: За 2022 год были подготовлены и проведены аук-ционы на право заключения дого-воров аренды зе-мельных участ-ков в целях жи-лищного строи-тельства. В ре-зультате предо-ставлено в аренду 43 земельных участков для жи-лищного строи-тельства. Инфор-мация о проведе-нии аукционов была размещена в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-формации о про-ведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-дерации (www.torgi.gov.ru), а также в газете «Сергиевский вестник», разме-щаемой на офи-циальном сайте Сергиевского района.. |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |
| По итогам 2022 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий. Все 8 субъектов, осуществляющие строительство в районе, относится к организациям частной формы собственности, соответственно, доля присутствия на рынке организаций частной формы собственности составляет 100% от общего количества хозяйствующих субъектов рынка. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение предоставления му-ниципальных услуг по выдаче градостроительного плана зе-мельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение администра-тивной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о коли-честве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере строи-тельства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | Выполняется: Предоставление муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ осуществля-ется в электронном виде. За 2022 г. муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка в элек-тронном виде ока-зана 40 раз. |
| 6.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде |  | Выполняется: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство осу-ществляется в элек-троном виде. За 2022 г. муници-пальная услуга по выдаче разрешения на строительство в электронном виде оказана 27 раз. |
| 6.3. | Опубликование и актуализация на официальном сайте минис-терства строительства Самарской области и официальном сайте ад-министрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет админи-стративных регламентов предо-ставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Постоянно | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, о предоставлении услуг / размещенные в открытом доступе в сети Интернет административные регламенты пре-доставления муниципаль-ных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Выполняется: Администра-тивные регла-менты предо-ставления муни-ципальных услуг по выдаче ГПЗУ, РС и РВ опубли-кованы на офи-циальном сайте м.р. Сергиевский http://www.sergievsk.ru/gradostroitelstvo/administrativnyij_reglament |
| 7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД) |  |  |  |  |  |
| По итогам 2022 года на региональном и на муниципальном рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ШПД), деятельность осуществляли 2710 хозяйствующих субъектов. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на товарном рынке по итогам 2022 года составила 98,7%. В муниципальном районе Сергиевский Самарской области присутствуют не менее трех операторов связи, предоставляющих услуги ШПД. Таким образом, рынок услуг ШПД является рынком с высокой конкуренцией. Однако на рынке фиксируются определенные барьеры для ведения деятельности, в частности необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости. В этой связи включение рынка в перечень товарных рынков обусловлено необходимостью создания условий для роста доли граждан, использующих высокоскоростной доступ к сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи (далее в разделе – перечень объектов) | 2022 – 2025 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов муниципальной собст-венности / размещение на сайте департамента информационных технологий и связи Самарской области актуального перечня объектов | 1. Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2019 года; 2. Доля организаций частной формы собст-венности в сфере оказания услуг по предос-тавлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов | Выполнение: п.1. Земельные участки, на которых возможно размещение объектов и сооруже-ний связи в 2022 году с аукционов не предоставлялись. п.2. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет- 98,7%. |

3. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Сергиевский Самарской  области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование ключевого показателя развития конкуренции | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования | Один раз в три года | Выявление неиспользуемого муниципального имущества; доля объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация в установленный срок, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации, составляет 100% ежегодно | Выполнение: В ходе обследования муни-ципальных объектов недвижимого имуще-ства, в том числе объектов не-движимого имуще-ства в социальной сфере, не используе-мых по назначению объектов недвижимо-го имущества не вы-явлено. Все объекты используются по назначению. Соот-ношение – 99%. |
| 2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений, в том числе с условием передачи муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | Постоянно | Количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства составляет не менее 1 единицы в 2025 году | Выполнение: На тер-ритории муници-пального района Сер-гиевский осуществ-ляется реализация 1 проекта муниципаль-но-частного партнер-ства в форме концес-сионного соглаше-ния. |
| 3. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области , а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | Постоянно | Обеспечение прозрачности и открытости процедур распоряжения муниципальным имуществом; доля размещенных извещений о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Главного управления организации торгов Самарской области, на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет к общему количеству поступивших на размещение заявок, составляет 100% ежегодно | Выполнение: Ин-формация о про-ведении аукционов и иных форм продажи муниципального имущества (в рамках 178-ФЗ) размещается в открытом доступе на официальном сай-те Российской Феде-рации в сети «Интер-нет» для размещения информации о прове-дении торгов, опре-деленном Правитель-ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации му-ниципального района Сергиевский - http://www.sergievsk.ru/. |
| 4. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий: составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; определение механизмов вовлечения неиспользуемых объектов в эффективный хозяйственный оборот (в том числе путем перераспределения имущества между органами местного самоуправления, передачи в федеральную/государственную собственность для реализации потребности федеральных органов власти/ органов государственной власти Самарской области, передачи в аренду, включения имущества в программу приватизации оборотоспособного имущества, использования механизмов концессии и государственно-частного партнерства, списания имущества) | 1 января 2023 года | Формирование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перечня неэффективно используемого имущества, содержащего механизм вовлечения имущества в хозяйственный оборот | Выполнение: В соответствии с постановлением администрации м.р. Сергиевский от 22.08.2018 № 938 «Об установлении объема сведений об объектах учета реестров муниципального имущества муниципального района Сергиевский и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области подлежащих размещению на сайте Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский размещен актуальный Реестр муниципального имущества муниципального района Сергиевский, на страницах поселений размещены актуальные Реестры муниципального имущества поселений м.р. Сергиевский. |
| 4.2. | Реализация механизмов вовлечения имущества, находящегося в муниципальной собственности в муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в эффективный хозяйственный оборот, в том числе: перераспределение имущества между органами местного самоуправления; передача передача в федеральную/государственную собственность для реализации потребности федеральных органов власти/ органов государственной власти Самарской области; организация и проведение публичных торгов по продаже (передаче в аренду) указанного имущества (при условии его оборотоспособности); списание имущества; заключение концессионных соглашений/соглашений о муниципально-частном партнерстве | 31 декабря 2025 года | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806; подготовка отчета о вовлечении имущества в хозяйственный оборот | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |
| 4.3. | Определение состава муниципального имущества муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий: составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 1 января 2024 года | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка плана приватизации, утверждение перечня имущества | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2024 г. |
| 4.4 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | 31 декабря 2025 года | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806; подготовка отчета о перепрофилировании имущества | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |

5. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли

| 5.1. | Проведение открытых опросов граждан и предпринимательского сообщества в целях определения имеющейся потребности на территории муниципального района Сергиевский Самарской области в размещении действующих и новых нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: На территории муниципального района Сергиевский в схему НТО включены 87 земельных участков. Актуализация информации о количестве и местах нахождения земельных участков проводится по мере необходимости. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области информации о схемах размещения нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: Информация о земельных участках, включенных в схему нестационарных торговых объектах доступна для СМСП посредством размещения на офи-циальном сайте Сергиевского района- http://www.sergievsk.ru и на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области. По состоянию на 01.01.2023 г. увеличение количества НТО на 4,8 % по отношению 2020 г (83). |
| 5.3 | Осуществление мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, препятствующих увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в целях их устранения | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: На территории муниципального района Сергиевский проводится мониторинг с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, препятствующих увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов на территории муниципального района Сергиевский, в целях их устранения. По состоянию на 01.01.2023 г. увеличение количества НТО на 4,8 % по отношению 2020 г (83). |
|  | 6. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга формирования сети регулярных муниципальных маршрутов, размещенных в общем доступе | Ежегодно | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составит к 31 декабря 2025 года не менее 100% | Выполнение: Постановлением №1401 от 09.12.2022г. утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области». Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности (ООО «Сервис») составляет 100%. |
| 7. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них и создание по ее результатам реестров кладбищ и мест захоронений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области | 31 декабря 2025 года | Повышение прозрачности процедур предоставления мест захоронений; создание реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |

Исп. Сергеева 8(84655) 2-13-35

| № п/п | Наименование рынка / направления системного мероприятия, с которым коррелирует показатель | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя в 2022 году | Обоснование отклонения фактического значения показателя от целевого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках муниципального района Сергиевский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)/ Проведение анализа эффективности управления муниципальными предприятиями | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 100 | 50 | По итогам 2022 года деятель-ность в сфере производства тепловой энер-гии осуществ-ляли 2 организа-ции, одна из которых относятся к организациям частной формы собственности, одна – к федеральной собственности |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды/ Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципального района Сергиевский, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 100 | 100 | - |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме/ Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | % | 100 | 100 | - |
| 4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств/ Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | - |
| 5. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Рынок жилищного строительства/ Опубликование на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 100 | 100 | - |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства/ Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100 | 100 | - |
| 7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет/ Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи (далее в разделе – перечень объектов) | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | % | 98,7 | 98,7 | - |