ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения плановой проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18»»

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 19.01.2024 года № 68-р «О проведении плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский».

 Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский Распоряжением администрации муниципального района Сергиевский 14.12.2023 г. № 1588-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2024 год».

Тема контрольного мероприятия: «Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18».

Проверяемый период: 2023 год.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченными должностными лицами на проведение контрольного мероприятия в составе: начальника отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский Чеховских Я.О.

К проведению контрольного мероприятия привлекались представители МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

В рамках контрольного мероприятия: проведение плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: ««Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский встречные проверки не проводились.

 Срок проведения контрольного мероприятия составил 19 рабочих дней с «01» февраля 2024 г. по «28» февраля 2024 г.(приложение №2)

Во время проверки был направлен запрос субъекту контролю от 19.01.2024 года № КУ/9 ( приложение № 3).

*Цель проверки:* проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» в рамках муниципальной программы «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194.

Сведения об субъекте контроля:

Администрация муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава муниципального района Сергиевский Самарской области.

ИНН 6381000093, КПП 638101001, ОГРН 1036303160200

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Главой муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Екамасов А.И.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (далее МКУ «УЗЗ АиГ»)

ИНН 6381009106, КПП 638101001, ОГРН 1056381003744,ОКТМО 36638432101,Наименование банка: Отделение Самара, БИК банка: 043601001, р/сч: 40101810822020012001, Наименование органа ФК: Управление Федерального Казначейства по Самарской области, л/с: 04423D01720, КБК:60120227567050000150, код администратора дохода: 601, Код территории ППО по ОКТМО:3663800.

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Руководителем управления в проверяемом периоде являлась Астапова Е.А.

Администрация сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава

ИНН 6381010038, КПП 638101001, ОГРН 1056381016317, ОКТМО 36638410101, КБК доходов 538 2 02 25513 10 0000 150, БИК 013601205

Банк: отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. Самара

Единый казначейский счет 10103810545370000036

Казначейский счет 03231643366384104200

л/с 04423003110

Управление Федерального казначейства по Самарской области

Юридический адрес: 446530, Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка, ул. Каськова, д.19 А. Главой сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Беспалов С.В.

Принадлежность предмета контрольного мероприятия:

*Национальный проект «Культура»* - "Паспорт национального проекта "Культура" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)

*Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года»* утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"

*Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» -* утвержденная постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194 (далее - Программа).

*Муниципальный заказчик Программы -* администрация муниципального района Сергиевский.

*Разработчик Программы* – МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Исполнители Программы -* МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Цели Программы:*

-обеспечение комплексной безопасности и соответствия современным нормам и стандартам учреждений культуры, образования, административных и прочих зданий муниципального района Сергиевский;

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Сергиевский качественными и доступными услугами в сфере образования и культуры, соответствующими современным стандартам.

*Задачи Программы:*

- оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, административных зданий и прочих объектов;

- строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры, образования, административных зданий и прочих объектов.

Реализация данной Программы рассчитана на 2020-2025 гг.

По итогам проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18» общий объем проверенных средств составил 19 914 842,10 руб.

Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры.

Увеличение посещений учреждений культуры должно быть достигнуто путем модернизации инфраструктуры культуры и создания условий для творческой самореализации и досуга.

При учете количества посещений СДК с. Калиновка за аналогичный период 2023 года и 2024 года, общий рост посещений составил 16,3 %. Таким образом, цель национального проекта в рамках вышеуказанных мероприятий достигнута.

Высокий показатель посещаемости СДК с. Калиновка достигнут путем капитального ремонта Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18.

Согласно Протоколу заседания Правительства Самарской области от 25 апреля 2023 года № 10 под председательством Первого Вице-Губернатора - Председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшова, на основании Распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 26.04.2023 года № 469-р «О закупке по капитальному ремонту Калиновского дома культуры МАУК МКДЦ муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка, ул. Каськова, дом 18» МКУ «УЗЗ АиГ» муниципального района Сергиевский был заключен муниципальный контракт № 002/04 от 28 апреля 2023 года на выполнение работ по капитальному ремонту с единственным поставщиком ООО «Перспектива». Контракт исполнен полностью.

В рамках контрольных мероприятий проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18» с целью проверки наличия приобретенных материальных ценностей в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, а также визуального осмотра фактического выполнения работ по капитальному ремонту сельского дома культуры с. Калиновка. В состав комиссии входили представители Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский, уполномоченное должностное лицо на проведение контрольных мероприятий, представители МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский в присутствии директора сельского дома культуры с. Калиновка.

В ходе выборочного обследования несоответствия выполненных объемов работ, а также приобретенных материальных ценностей не выявлено.

Выборочной проверкой документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении реконструкция сельского Дома культуры с. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области с истекшим сроком действия не обнаружено.

К сведению, по итогу электронного аукциона был заключен муниципальный контракт между МКУ «УЗЗ АиГ» муниципального района Сергиевский (Заказчик) и ИП Мишиным П.Е. (Подрядчик) № 01422000013230019630001 от 15.03.2023 года на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18 на сумму 14 900 000,00 руб.

На основании Соглашения от 17 марта 2023 года о расторжении к контракту № 01422000013230019630001 от 15.03.2023 года на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт Калиновского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Каськова, д.18 контракт был расторгнут.

Проверкой установлено:

1. Учитывая дополнительное соглашение № 2 от 20 июля 2023 года к контракту № 002/04 от 28 апреля 2023 года, была выявлена техническая ошибка при указании суммы НДС, а именно: цена контракта составляет – 19 914 842,10 руб., в том числе НДС –20 %, что составляет 3 982 968,42 руб. (прописью указана сумма НДС 3 319 140,67 руб.). Однако в контракте, в дополнительном соглашении № 2 цифрами указана не правильная сумма НДС, а также прописью не правильно указаны коп.). В итоге НДС - 20 % составляет в сумме 3 319 140,35 руб. Оплата произведена в соответствии с правильным расчетом.
2. В нарушение условий контракта оплата произведена несвоевременно

в платежном поручение № 737 от 03.08.2023 года на сумму 2,08 руб.

В нарушение п. 2.5 вышеуказанного муниципального контракта, оплата контракта произведена с нарушением срока оплаты на 2 дня (оплата должна была быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ).

1. При эксплуатации сельского дома культуры в с. Калиновка было выявлено, что в тамбуре нарушена целостность покрасочного покрытия стен (отходит штукатурка от стены), а также отошла стеновая плитка.

В соответствии с п.3.4. вышеуказанного контракта срок гарантийных обязательств составляет 5 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объем.

Таким образом, в соответствии с п.3.5 вышеуказанного контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств.

Рекомендуется Заказчику обратиться в адрес Подрядчика для разрешения выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств.

**Предложения**

1. При заключении муниципальных контрактов соблюдать требования Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
2. Рекомендуется Заказчику обратиться в адрес Подрядчика для разрешения выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств.