ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения плановой выездной проверки муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020годы.»

с. Сергиевск 14 июня 2019г.

 В соответствии с п.1 ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский в отношении Администрации муниципального района Сергиевский проведена плановая выездная проверка за полнотой и достоверностью отчётности и реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020годы.»

 Проверка проведена начальником отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский.

Тема проверки: проверка полноты и достоверности отчётности и реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020годы» в т.ч. отчётности об исполнении муниципальных заданий.

Вопросы, исследуемые во время проверки:

- проверка использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективность, результативность, обоснованность произведённых расходов;

- организация системы осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и их эффективность;

- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий;

- оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации муниципальной программы;

- анализ отчётности об исполнении муниципальной программы;

- анализ системы контроля за реализацией муниципальной программы, результаты и эффективность данного контроля;

- иные вопросы.

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы являются:

- отсутствие террористических актов на территории района;

- отсутствие актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории района;

- оборудование объектов с массовым пребыванием граждан системами видеонаблюдения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной Программы можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы.

 Отчёт о ходе реализации муниципальной программы за 2018год для рассмотрения на заседании программного комитета направлен без нарушения срока. Достоверность отчёта подтверждена первичными бухгалтерскими документами, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 200,0%, что связано с оборудованием дополнительных объектов с массовым пребыванием граждан системами видеонаблюдения. Ввиду высокой эффективности принято решение продолжить реализацию муниципальной программы.