Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. № \_\_\_

[План](#Par31) мероприятий ("дорожная карта") по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном районе Сергиевский Самарской области.

1. Общие положения

1. Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности **–** в целях повышения уровня и качества их жизни.

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», принято ряд норм, определяющих обязанности органов государственной власти по созданию для инвалидов безбарьерной среды.

Основные положения, определяющие государственную политику по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, включены в статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В ней устанавливается, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выходы их них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с общественными объединениями инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов - для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2. Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации на территории муниципального района Сергиевский.

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»осуществляется администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области, исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области, а также привлечением средств государственной программы «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы» на оборудование объектов муниципальной собственности в рамках создания доступной среды.

Заместитель главы муниципального района Сергиевский Самарской области по социальным вопросам осуществляет руководство и текущее управление реализацией «дорожной картой», координирует деятельность ответственных лиц за исполнение показателей «дорожной карты», разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для реализации «дорожной карты», проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов необходимых для реализации «дорожной карты», в случае необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации «дорожной карты», и размер затрат на реализацию мероприятий.

1. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях являются одной из важнейших задач современного общества.

Актуальность проблемы определяется тем, что в последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества лиц с ограниченными возможностями здоровья. Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, высокий уровень травматизма, недостаточный уровень развития системы мер, направленных на профилактику инвалидности, способствуют возрастанию процентной доли людей с ограниченными возможностями здоровья среди общего числа граждан.

По состоянию на 1 января 2015 года в муниципальном районе Сергиевский проживают 3630 инвалидов различных категорий, из которых доля «тяжелых» групп (1 и 2) составляет около 53 % от общей численности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | | Количество, чел. |
| 1 | Инвалидов всего: | | 3630 |
| 2 | Из них: | Инвалидов 1 группы: | 185 |
| Инвалидов 2 группы: | 1751 |
| Инвалидов 3 группы: | 1447 |
| Детей-инвалидов в возрасте до 18 лет: | 247 |
| 3 | Инвалидов-колясочников: | | 49 |
| 4 | Инвалидов по зрению: | | 50 |
| 5 | Инвалидов по слуху: | | 19 |

Следует отметить, что большая часть инвалидов – это люди трудоспособного возраста. Однако занятость инвалидов минимальна. Невостребованность, невозможность в современных условиях обеспечить необходимые условия жизни отрицательно сказывается на психологическом состоянии инвалидов.

Значительная часть объектов социальной инфраструктуры, в том числе сооружений улично – дорожной сети, учитывают, в основном, только пользование ими здоровыми людьми. Граждане, использующие для передвижения кресла-коляски, костыли, другие специальные средства или постороннюю помощь, лишены возможности беспрепятственно пользоваться этими сооружениями в силу различных заболеваний опорно-двигательной системы или травмы нижних конечностей.

В силу несовершенства применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов, в настоящее время эта часть общества испытывает серьезные затруднения или полностью лишена возможности беспрепятственного пользования существующим жильем, объектами торговли, здравоохранения, социального обслуживания, транспортной инфраструктурой, в то время, как статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равные права и свободы и равные возможности для их реализации всем гражданам страны.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости создания условий, обеспечивающих восстановление социального статуса инвалидов, достижения им материальной независимости и социальной адаптации. Сегодня, как никогда ранее, требуется принятие комплексных мер, направленных на реализацию мероприятий по усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе, выполняя рекомендации и поручения Губернатора Самарской области и Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ведется постоянная работа по исполнению действующего законодательства в рамках обеспечения доступа маломобильных групп населения к социально значимым объектам.

За период 2013 – 2015 г. на территории муниципального района Сергиевский паспортизировано 62 приоритетных объектов. Все они внесены в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. На интерактивную карту в сети Интернет внесены данные о 62 объектах. Работа в данном направлении продолжается. Распоряжением Главы администрации муниципального района Сергиевский №1454-р от 04.10.2013 г., создана Межведомственная рабочая группа по проведению анкетирования и паспортизации приоритетных социально – значимых объектов, утвержден территориальный перечень данных объектов.

В муниципалитете разработана и действует муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Сергиевский на 2015 – 2017 годы», это позволяет принимать участие в государственной программе Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы.

За все годы реализации муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Сергиевский проведено 41 мероприятие по приспособлению существующих объектов с учетом потребностей инвалидов, на что было направлено порядка 8 млн. рублей, при этом доля привлеченных федеральных и областных средств составляет 90%, а доля средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области - 10%.

Несмотря на тот факт, что район активно принимает участие в государственной программе «Доступная среда в Самарской области», направляет и свои средства бюджета на данные цели, многое еще необходимо сделать.

Эффективная и комплексная реализация последовательных мероприятий в данном направлении позволит людям с инвалидностью расширить возможности их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни нашего общества наравне с другими.

1. Цели и задачи реализации «дорожной карты»

Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области.

Так же, не менее важными являются и другие мероприятия по реализации «дорожной карты» - создание комплексных мер, направленных на реализацию мероприятий по усилению социальной поддержки и улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья муниципального района Сергиевский, объединение усилий всех служб муниципального района в решении вопросов социальной поддержки, улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями для обеспечения их равными с другими гражданами возможностями в реализации конституционных прав и свобод.

Предусматривается решение на основе мероприятий «дорожной карты» следующих задач:

- обеспечить проведение мониторинга по определению потребностей в реконструкции и переоборудовании объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан;

- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры.

1. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 16 лет с 2015 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап –2015 - 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2029 годы;

третий этап – 2030 год.

**Первый этап** – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 - 2016 годах на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- постоянно проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский;

- обеспечить до конца 2016 года 100% паспортизацию существующих и вновь выявленных (построенных) приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский.

**Второй этап** – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2017 по 2029 годы на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

**Третий этап** – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Сергиевский, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2030 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Сергиевский.

V.Система организации контроля за ходом реализации

мероприятий «дорожной карты»

Общее руководство и координацию работы по исполнению мероприятий «дорожной карты» осуществляет Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Сергиевский.

Текущий контроль за целевыми показателями и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, Отделом муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский.

VI.Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального района Сергиевский, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский.

VII.Перечень мероприятий «дорожной карты»

муниципального района Сергиевский, реализуемых для достижения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), которым предусмотрено проведение мероприятия | Срок исполнения, годы | Ответственные исполнители, соисполнители | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов услуг в муниципальном районе Сергиевский

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Поручение первого вице-губернатора- председателя Правительства Самарской области А.П. Нефедова от 02.07.20015 г. № 6-56/1697 (п.4) | 2016 | Структурные подразделения, администрации района, отраслевой орган и муниципальные учреждения, которые оказывают муниципальные услуги | Утвержденные порядки обеспечения  условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2. | Мониторинг положения дел в сфере создания в муниципальном районе Сергиевский доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | Закон Самарской области от 10.02.2009 г. №7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» | ежегодно до 1 февраля | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Сергиевский | Информация для подготовки Доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры , включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Закон Самарской области № 7 – ГД от 10.02.2009 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» | постоянно | Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский + мку | Систематизация о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации о доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры в государственной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |
| 2. | Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Сергиевский | Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 26.03.2015г. № 449 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Сергиевский на 2015 – 2017 годы»; Закон Самарской области от 10.02.2009 г. №7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» | 2015-2030 | Администрация муниципального района Сергиевский;  МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский;  МАУ «Олимп»;  МАУ «Сервис»;  МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»; | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Сергиевский |

Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных

групп населения к объектам социальной инфраструктуры с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении существующих проблем

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение формирования банка данных нормативных правовых документов по проблеме беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с учетом региональных требований и особенностей застройки муниципального района Сергиевский |  | 2015-2030 | Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский;  Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Сергиевский | Формирование банка данных нормативных правовых документов по проблеме беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с учетом региональных требований и особенностей застройки муниципального района Сергиевский |
| 2. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | 1 июля 2016 | Структурные подразделения, отраслевой орган и муниципальные учреждения, которые оказывают муниципальные услуги | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающими в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 3. | Обучение специалистов, работающих с инвалидами (в том числе специалистов подведомственных организаций, а так же иных организаций, оказывающих услуги населению), по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством с использованием учебного пособия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. При необходимости внести соответствующие изменения в должностные регламенты каждого специалиста, оказывающего услуги инвалидам. | Поручение первого вице-губернатора- председателя Правительства Самарской области А.П. Нефедова от 02.07.20015 г. № 6-56/1697 (п.7) | 2015-2030 | Структурные подразделения, отраслевой орган и муниципальные учреждения, которые оказывают муниципальные услуги | Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с действующим законодательством |
| 4. | Контроль при согласовании архитектурно-планировочных заданий на вновь проектируемые объекты, имеющие особо важное градоформирующее значение, в соответствии с требованиями доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | Постановление правительства Самарской области № 598 от 13.11.2009 г. «Об утверждении порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства и реконструкции объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» | 2015-2030 | Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский;  Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Сергиевский | Контроль при согласовании архитектурно-планировочных заданий в соответствии с требованиями доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 5. | Проведение спортивных соревнований, спартакиад и олимпиад среди лиц с ограниченными возможностями по доступным видам спорта | Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 20.12.2013г. № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский на 2014-2016 гг.» | 2016-2030 | МАУ «Олимп»,  ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Сергиевский | Привлечение инвалидов и других маломобильных групп к занятиям физической культурой и спортом |
| 6. | Организация и проведение социокультурных мероприятий (концерты, фестивали, выставки и др.) | Положение о проведении концертов, фестивалей | 2015-2030 | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский; ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Сергиевский; Комитет по делам семьи и детства администрации муниципального района Сергиевский | Создание условий социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Привлечение маломобильных групп населения к активной творческой жизни. |
| 7. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 20.12.2013г. № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский на 2014-2016 гг.» | 2015-2030 | Информационно-аналитический отдел администрации муниципального района Сергиевский | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры |

Раздел 4. Повышения значений показателей доступности для инвалидов

приоритетных объектов и услуг «дорожной карты»

муниципального района Сергиевский Самарской области

| №  п/п | для инвалидов объектов и услуг  Наименование показателей | Ожидаемые результаты  повышения значений показателей доступности (по годам) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |  |
|  | 1. Общие показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в м.р. Сергиевский | 24,2% | 29% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | | 60% | | 65% | 70% | 75% | | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в м.р. Сергиевский | - | - | 20% | 25% | 30% | 35% | | 40% | | 45% | 50% | 55% | | 60% | | 65% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | МБУ «Центр общественных организаций» муниципального района Сергиевский;  Районное общество инвалидов (по согласованию) | |
| 1. Сфера труда и занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере труда и занятости в общем количестве приоритетных объектов в м.р. Сергиевский | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 4 | Доля специалистов органов служб занятости обученных особенностям работы с инвалидами от общей численности таких специалистов | - | - | 5% | 5% | 10% | 15% | | 20% | | 25% | 30% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр занятости населения" муниципального района Сергиевский (по согласованию) | |
| 5 | Удельный вес объектов в сфере занятости населения, на которых размещены оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к месту предоставления услуг с учетом ограничений их жизнедеятельности | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100  % | 100% | | Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр занятости населения" муниципального района Сергиевский (по согласованию) | |
| 6 | Удельный вес объектов в сфере занятости населения, на которых размещены оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к месту предоставления услуг с учетом ограничений их жизнедеятельности | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | | Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр занятости населения" муниципального района Сергиевский (по согласованию) | |
| 7 | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 1. Сфера образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Доля общеобразовательных и дошкольных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов от доли приоритетных общеобразовательных и дошкольных учреждений в м.р. Сергиевский | 18% | 18% | 20% | 20% | 25% | 25% | | 30% | | 35% | 40% | 45% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | Северное Управление министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию) | |
| 9 | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | | 100  % | 100  % | | Северное Управление министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию) | |
| 1. Сфера культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры м.р. Сергиевский | 25  % | 28  % | 30  % | 30  % | 35  % | 40  % | | 45  % | | 50  % | 55  % | 60  % | | 65  % | | 70  % | | 75  % | | 80  % | | 90  % | 100% | | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский | |
| 11 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в м.р.Сергиевский, на которых инвалиды по зрению имеют возможность принимать участие в специальных мероприятиях[[1]](#endnote-1) | 25  % | 28  % | 30  % | 30  % | 35  % | 40  % | | 45  % | | 50  % | 55  % | 60  % | | 65  % | | 70  % | | 75  % | | 80  % | | 90  % | 100% | | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский; | |
| 12 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в м.р.Сергиевский, на которых инвалиды по зрению имеют возможность принимать участие в специальных мероприятиях[[2]](#endnote-2) | 25  % | 28  % | 30  % | 30  % | 35  % | 40  % | | 45  % | | 50  % | 55  % | 60  % | | 65  % | | 70  % | | 75  % | | 80  % | | 90  % | 100% | | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский; | |
| 13 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в м.р.Сергиевский, на которых инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют возможность принимать участие специальных мероприятиях[[3]](#endnote-3) | 25  % | 28  % | 30  % | 30  % | 35  % | 40  % | | 45  % | | 50  % | 55  % | 60  % | | 65  % | | 70  % | | 75  % | | 80  % | | 90  % | 100% | | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский; | |
| 14 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | - | - | 5% | 5% | 10% | 15% | | 20% | | 25% | 30% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский;  Министерство культуры РФ | |
| 15 | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100  % | 100% | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 1. Сфера физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта м.р.Сергиевский | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100  % | 100% | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 17 | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100  % | 100% | | МАУ «Олимп» | |
| 18 | Доля специалистов учреждений физической культуры и спорта, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | - | 1% | 5% | 5% | 10% | 15% | | 20% | | 25% | 30% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | МАУ «Олимп» | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сфера местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере органов местного самоуправления в общем количестве приоритетных объектов данной сферы в м.р. Сергиевский | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 20 | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере органов местного самоуправления, имеющих утвержденные паспорта доступности | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Сергиевский;  Заместитель главы по социальным вопросам  Е.Е. Харитонова | |
| 21 | Доля специалистов учреждений органов местного самоуправления, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | - | 1% | 5% | 5% | 10% | 15% | | 20% | | 25% | 30% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | 100% | | Органы местного самоуправления; Администрация муниципального района Сергиевский | |

1. Специальные мероприятия для инвалидов по зрению:

   - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

   - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;

   - допуск тифлосурдопереводчика. [↑](#endnote-ref-1)
2. Специальные мероприятия для инвалидов по слуху:

   - дублирование необходимой звуковой информации;

   - допуск сурдопереводчика;

   - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;

   - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций. [↑](#endnote-ref-2)
3. Специальные мероприятия для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

   - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

   - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам;

   - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций. [↑](#endnote-ref-3)