«Об утверждении Порядка разработки,

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Сергиевский

Самарской области

Постановление

«___»____________2008г

№_______

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ в муниципальном

районе Сергиевский»

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Федеральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведения  в соответствие  с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств муниципального района Сергиевский, руководствуясь  Уставом муниципального района Сергиевский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном районе Сергиевский   (прилагается).

2.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Сергиевский

Веселова А.А.

##### Глава

##### муниципального района Сергиевский            		                А.В. Шипицин

Гришина И.В. 2-15-35

Приложение №1

к постановлению Главы муниципального района

Сергиевский №_____ от «_____»_____2008г

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ

- 1. Общие положения

1.1. Ведомственная целевая программа (далее - ведомственная программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретной, измеряемой целевыми индикаторами, тактической задачи, решение которой возложено исключительно на главных распорядителей бюджетных средств  муниципального района Сергиевский.

1.2. Мероприятия ведомственной программы не могут содержать мероприятия утвержденных районных целевых программ.

1.3. Ведомственная программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.4. Ведомственная программа разрабатывается на срок от одного года до 3-х лет.

1.5. Ведомственная программа финансируется за счет средств местного бюджета.

- 2. Формирование и утверждение ведомственных программ

2.1. Ведомственная программа разрабатывается главным распорядителем бюджетных средств  и утверждается постановлением  Главы  муниципального района Сергиевский  в срок до 1 июля года, предшествующего году начала ее реализации.

2.2. Решение о разработке ведомственной программы принимается главным распорядителем бюджетных средств.

2.3. Разработка ведомственных программ осуществляется главным распорядителем бюджетных средств  самостоятельно без привлечения к разработке иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.4. Ведомственная программа содержит:

паспорт ведомственной программы по форме согласно приложению;

характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом;

основные цели и задачи ведомственной программы;

ожидаемые результаты реализации ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной программы;

перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей;

описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной программы, планируемую общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели;

методику оценки эффективности реализации ведомственной программы с учетом ее особенностей (далее - методика);

обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

механизм управления реализацией ведомственной программы.

2.5. Подготовленный проект ведомственной программы направляется главным распорядителем бюджетных средств (далее - разработчик) в срок до 10 апреля года, предшествующего году начала ее реализации, в Отдел торговли и  экономического развития администрации муниципального района Сергиевский (далее по тексту -Отдел торговли)  и Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский (далее по тексту –Управление финансами) .

2.6. Отдел торговли и Управление финансами  в течение трех недель со дня получения проекта ведомственной программы проводят в пределах своих полномочий экспертизу проекта ведомственной программы и подготавливают соответствующие заключения.

2.7. Проект ведомственной программы, предусматривающий строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

2.8. После получения указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка соответствующих заключений разработчик направляет доработанный (при необходимости) проект ведомственной программы на экспертизу в Правовое управление администрации муниципального района Сергиевский  (далее  по тексту - Правовое управление).

2.9. Правовое управление в течение двух недель со дня получения проекта ведомственной программы проводит экспертизу проекта положений указанного документа на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, по итогам которой подготавливает соответствующее заключение.

2.10. Доработанный проект ведомственной программы в срок до 1 июня года, предшествующего году начала ее реализации, представляется разработчиком на рассмотрение комиссии при администрации муниципального района Сергиевский  по ведомственным целевым программам (далее - комиссия).

Состав комиссии и положение о ней утверждается постановлением Главы муниципального района Сергиевский.

2.11. В случае если замечания и (или) предложения по проекту ведомственной программы не учтены (не сняты), вопрос о разногласиях рассматривается комиссией одновременно с рассмотрением проекта ведомственной программы.

2.12. По итогам рассмотрения на заседании комиссии проектов ведомственных программ может быть принято одно из следующих решений:

одобрить представленный проект ведомственной программы;

отклонить представленный проект ведомственной программы, доработать его с учетом выраженных замечаний и предложений и представить на повторное рассмотрение комиссии;

отклонить представленный проект ведомственной программы.

2.13. При принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.12 настоящего Порядка, актом комиссии определяется срок для доработки проекта ведомственной программы.

2.14. Разработчик вправе внести на утверждение  ведомственную программу только при наличии решения комиссии об одобрении представленного на рассмотрение соответствующего проекта ведомственной программы.

2.15. Постановления Главы района об утверждении ведомственных программ подлежат  опубликованию в газете «Сергиевская трибуна»  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.16. Опубликованная ведомственная программа включается Отделом торговли    в реестр ведомственных программ.

2.17. Разработчик обеспечивает размещение в сети Интернет текста утвержденной ведомственной программы.

- 3. Реализация и контроль за ходом выполнения

ведомственной программы

3.1. Ведомственная программа реализуется главным распорядителем бюджетных средств (далее - исполнитель ведомственной программы).

3.2. Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется исполнителем ведомственной программы, который самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией ведомственной программы.

3.3. При необходимости исполнитель ведомственной программы вносит предложения в Отдел торговли и Управление финансами (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации ведомственной программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую ведомственную программу.

3.4. Изменения в действующую ведомственную программу вносятся в порядке, установленном для утверждения ведомственных программ.

3.5. Исполнитель ведомственной программы ежегодно до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации ведомственной программы за предыдущий год (отчетный период), включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации ведомственной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее на заключение в  Отдел торговли  и Управление финансами. Отдел торговли, Управление финансами в течение двух недель подготавливают и направляют исполнителю ведомственной программы соответствующие заключения.

3.6. Исполнитель ведомственной программы ежегодно в срок до 1 марта представляет в комиссию информацию о ходе реализации ведомственной программы за отчетный период с приложением заключений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, для рассмотрения на заседании комиссии.

3.7. На заседании комиссии оценивается эффективность реализации ведомственной программы и принимается одно из следующих решений:

продолжить реализацию ведомственной программы;

внести изменения в ведомственную программу;

досрочно прекратить реализацию ведомственной программы;

реализацию ведомственной программы признать завершенной.

3.8. На основании решений комиссии, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 3.7 настоящего Порядка, исполнитель ведомственной программы издает соответствующий приказ.

3.9. Отдел торговли на основании решений комиссии, предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 3.7 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в реестр ведомственных программ.

- Приложение №1

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ в муниципальном районе Сергиевский

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Ведомственной программы      ____________________________

Дата принятия решения о разработке

Ведомственной программы                                ____________________________

Разработчик и исполнитель

Ведомственной программы                                ____________________________

Цели и задачи Ведомственной программы       ____________________________

Сроки реализации Ведомственной

программы                                                             ____________________________

Важнейшие целевые индикаторы и

показатели Ведомственной программы            ____________________________

Объемы финансирования мероприятий,

определенных Ведомственной

программой                                                           ____________________________

Показатели социально-экономической

эффективности реализации

Ведомственной программы                                 ____________________________

Система организации контроля за ходом

реализации Ведомственной программы             ____________________________