| Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 20 » декабря 2013г. № 1482 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Сергиевский № 1050 от 24.09.2013 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2016 годы»» |  |  |  |  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Сергиевский, в целях уточнения объемов финансирования районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2016 годы», администрация муниципального района Сергиевский, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального района Сергиевский № 1050 от 24.09.2013 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014 – 2016 годы» (далее постановление) следующего содержания: 1.1.В наименовании, по тексту постановления и программы слова «муниципальная целевая программа» в соответствующих падежах заменить на «муниципальная программа» в соответствующих падежах. 1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевская трибуна». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Сергиевский – Е.Е.Кириллову. Глава администрации муниципального района Сергиевский; А.А.Веселов. |

Приложение № 1                                                                                                                        к постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

«20» декабря 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
муниципального района Сергиевский  на 2014-2016 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2016 годы" (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной Программы | Управление спорта, туризма и молодёжной политики администрации муниципального района Сергиевский Самарской области. |  |  |  |  |
| Головной исполнитель Программы | Управление спорта, туризма и молодёжной политики администрации муниципального района Сергиевский Самарской области. |  |  |  |  |
| Основной исполнитель Программы | Управления спорта, туризма и молодёжной политики администрации муниципального района Сергиевский; Администрация муниципального района Сергиевский |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок и этапы реализации Программы: 1 этап – 2014 - 2015 год; 2 этап – 2015 - 2016 год. |  |  |  |  |
| Цели Программы | Проведение на территории района единой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; Создание комплексной системы развития физического воспитания, направленного на улучшение и укрепление здоровья населения района, повышение уровня подготовленности спортсменов, позволяющего им достойно выступать на областных, всероссийских и международных соревнованиях, на формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение слаженной, скоординированной работы органов местного самоуправления, общественных учреждений; Повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры для снижения заболеваний и повышения работоспособности населения; Создание условий для содержательного разумного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений; Улучшение качества процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, профессиональных и технических училищах и средне-специальных учреждениях муниципального района Сергиевский; Обеспечение возможности населению района заниматься физической культурой и спортом независимо от уровня благосостояния; Совершенствование системы информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности в работе; Пополнение банка данных физкультурно-спортивной деятельности района и Интернет-сайта «Спорт в районе»; Продолжение работы в едином финансовом механизме, направленном на развитие физкультуры и спорта в районе (местный и областной бюджеты, привлечение внебюджетных средств); Совершенствование системы непрерывного образования физкультурно-спортивной направленности. |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Сергиевский, а также за счёт внебюджетных источников. |  |  |  |  |
| Объемы финансирования | Объем финансирования | 2014г. | 2015г. | 2016г. | всего |
|  | Местный бюджет района, тыс.р. | 7.030,0 | 2.540,0 | 8.060,0 | 17.630,0 |
|  | Внебюджет, тыс.р. | 865,00 | 709,500 | 780,450 | 2.354,950 |
|  | Всего по годам, тыс.р. | 7.895,0 | 3.249,500 | 8.840,450 | 19.984,950 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. - Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди детей и подростков до 80%, молодёжи до 60%, взрослого населения – до 25%. - Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном районе Сергиевский. Увеличение количества областных и межрегиональных соревнований на спортивных базах района. - Увеличение доли участия спортсменов района в областных, всероссийских и международных соревнованиях. - Снижение уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди молодёжи. - Разработка и внедрение новых современных оздоровительных технологий. Создание устойчивой, современной научно-практической методической базы для образовательной деятельности и подготовки спортивного резерва для достойных выступлений на соревнованиях различного уровня. - Увеличение количества призёров областных, всероссийских и международных соревнований. - Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Участие спортсменов данной категории в соревнованиях областного уровня. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района Сергиевский, курирующий данное направление; - текущий контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, осуществляет Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский; Отдел муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский. |  |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программным методом.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики муниципального района Сергиевский.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя муниципального района Сергиевский.

Привлечение широких масс населения района к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревнованиях районного, областного, всероссийского уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имиджа района.

Можно выделить следующие основные преимущества программно - целевого метода:

Комплексный подход к решению проблемы;

Распределение полномочий и ответственности;

Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта включают:

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие детско-юношеского спорта как основы приобщения граждан к систематическим занятиям и развития спорта;

развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

совершенствование системы развития спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья;

укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в соответствии с социальными нормами и стандартами;

формирование систем мониторинга уровня подготовленности и физического состояния различных категорий населения.

Система работы администрации района по развитию физической культуры и спорта выстроена таким образом, что проблема сохранения здоровья населения стала волновать всю общественность. Появилось новое понимание ценности физического здоровья, позитивного отношения  к здоровому образу жизни.

Одним из основных показателей успешной реализации целевой программы является число систематически занимающихся физической культурой и спортом. Этот показатель растет из года в год.

Численность занимающихся физической культурой и спортом  на 01 января 2013 года составила 9221 человек, или 19,7% от общей численности населения Сергиевского района. За пять последних лет число участников физкультурно-оздоровительных мероприятий выросло на 4119 человек, прирост к 2008 году составил  80,7%.

Наибольшее количество занимающихся составляют:

-   дети до 14 лет 5737 человек  – 62,2%,

-   молодежь от 15 до 30 лет  - 2910 чел. – 31,6%;

-   взрослое население от 31 до 60 лет – 549 чел. – 6,0%

Всего на территории района расположено 109 спортивных сооружений общей площадью 90 023 кв. метра:

- стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром:

- 66 плоскостных сооружений, площадью 80 497 кв.метров ;

- 34 спортивных зала, площадью 9 214 кв.м.;

- плавательный бассейн, площадью 312 кв. м.;

- 7 прочих помещений.

Единовременная пропускная способность спортсооружений района составляет 3206 человек.

Кроме этого, в зимний период заливаются или расчищаются на естественных водоемах катки практически во всех поселениях района. В настоящее время действуют 15 катков.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культурой и спортом в муниципальном районе в 2012 году составил 17,8%, против 17,5% в 2011 году, в том числе:

- спортивными залами 19,6%, против 19,3%  в 2011 году;

- плоскостными спортивными сооружениями 30,8%, против 30,2%  в 2012 году;

- плавательными бассейнами – 3,1%.

Спортивный комплекс «Олимп» является основной площадкой по проведению спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников, предоставляет широкий перечень физкультурно-оздоровительных услуг для учебных заведений, предприятий, организаций и жителей района.

Основная масса спортивных сооружений – это спортивные залы и площадки общеобразовательных учреждений, которые, к сожалению, не отвечают современным требованиям к организации и проведению занятий физической культуры.

Эффективность их использования крайне низка из-за сезонных ограничений в сроках эксплуатации, отсутствия элементарных удобств, несоответствия требованиям технической безопасности.

В области физической культуры и спорта в районе трудятся 90 штатных работников,  в том числе:

- работников ДОУ -9 человек;

- учителя физической культуры общеобразовательных учреждений– 34 чел.;

- преподавателей учреждений среднего профобразования  - 4 человека

- педагоги- тренеры СП «Поиск» -  27 чел.;

- тренеры МУ «Олимп» - 5 чел.;

- на предприятиях – 3 чел.;

- инструктора по физической культуре по месту жительства – 4 чел.;

- в органах управления – 4 человека.

В СП «Поиск» штатных единиц – 80 педагогов. В том числе 27 основных единиц и 53 совместителя. Высшее профессиональное образование имеют 55 педагогов (69%), среднее специальное – 20 человек (25%).

Педагоги СП «Поиск» работают по   специальным программам  (3 авторские, 10 адаптированных, 7 типовых).  В   отделе проводится определённая методическая работа, 6 человек  повысили квалификационную категорию. Курсовую подготовку прошли 10% педагогов. Педагоги спортивного отдела распространяли свой педагогический опыт в течение года в педагогическом сообществе, участвуя: в педагогических, тренерских советах, семинарах, научно-практических конференциях. Успешно приняли участие в конкурсах педагогического мастерства, в областном конкурсе образовательных программ. Так Бадьяров Иван Евгеньевич занял 3 место в областном конкурсе в номинации «Лучший детский тренер».

В районе ведется работа по привлечению молодых квалифицированных тренеров по видам спорта. Педагогический коллектив структурного подразделения в 2012 году пополнился молодыми кадрами (Могузёва Е.А., Милкин Р.Н.-отделение «Лёгкая атлетика», Галанина К.Ю. -отделение «Бокс»).

Одним из главных показателей работы спортивного отдела структурного подразделения «Поиск» является спартакиада учащихся Самарской области.

В 2012-2013 учебном году воспитанники спортивного отдела приняли участие в 9 соревнованиях по 7 видам спорта и заняли 1 место в общекомандном зачете. По сравнению с предыдущем годом, наблюдается положительная динамика - в 2011-12 году было третье общекомандное место. Лучшие результаты показали воспитанники отделения «Волейбол» - юноши 1 место, девушки – 1 место, «Настольный теннис» - 2 место, «футбол» - 1 место, «баскетбол» - юноши  2 место.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят 37 предприятий и организаций района.

В настоящее время на территории м.р. Сергиевский работают 183 спортивные секции  по 24 видам спорта.

Наиболее массовыми видами спорта в районе являются:

футбол – 520 человек,

волейбол – 480 человек,

баскетбол – 312 человек,

легкая атлетика – 293 человека,

настольный теннис – 192 человека,

спортивная аэробика – 340 человек,

лыжные гонки – 330 человек;

плавание  - 310 человек

Всего в спортивных секциях  занимаются 3587 человек (2011 год – 3557 чел.).

Одним из приоритетов образования является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Для этого в образовательных учреждениях района проводится комплекс мероприятий, направленных на достижение этих целей.

Физическое развитие  проводится как в урочное время, так и во внеурочное.

С 1 сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях района еженедельно ведется обязательный 3-й час физической культуры. Проводятся занятия по дыхательной гимнастике, гимнастике для глаз и др. Работа в образовательных учреждениях района по сохранению и укреплению здоровья построена с учетом индивидуальных особенностей учащихся. В результате проведенной работы в 2012 году снизилось количество пропусков по болезни. Если в 2011 году среднее количество дней в году, пропущенных по болезни (в расчете на одного учащегося) составило 10 дней, то в 2012 году – 7,5. В образовательных учреждениях, где ведутся занятия в специальных медицинских группах, 11% учащихся перешли в основную группу здоровья. Уровень физических качеств учащихся повысился на 12-14%.

За 2012 год спортсмены м.р.Сергиевский участвовали в 217 официальных соревнованиях и 13 спортивных праздниках (в 2011 году 213 официальных соревнований и 15 праздников.

За 2012 год в районе проведено 43 районных (2011 г.-34), 30 областных (2011 г.- 16), 1 межрегиональное и среди взрослого населения; 51 районное (2011 г. -35),  22 областных (2011 г.- 16), 4 межрегиональных и  этапы Всероссийских  (Кожаный мяч, Президентские спортивные игры и Президентские состязания) среди школьников.

С ноября 2011 по апрель 2012 года проходило первенство района по мини-футболу, в котором принимали участие 8 команд (в 2011 году – 10 команд). Так же с ноября 2011 года по апрель 2012 года проходило первенство по волейболу среди мужских команд. Участвовали 7 команд. С мая по октябрь отчетного года в первенстве района по футболу участвовали 8 команд (в 2011г. – 6 команд). В сезоне 2011-2012 гг. в   первенстве района по баскетболу среди мужчин, в котором участвовало 5 команд.

Стали уже традиционными совместные дни здоровья и товарищеские матчи по футболу между администрацией м.р. Сергиевский и различными структурами Правительства Самарской области. 20 апреля 2012 года состоялась такая встреча с администрацией м.р. Волжский.

Впервые в 2012 году на территории Самарской области проходила спартакиада среди работников  исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления, в которой приняли участие 17 муниципальных образований и 6 городских округов по 6 видам спорта. Зональные соревнования 1 этапа прошли на территории нашего района в спорткомплексе «Олимп».

В финальных соревнованиях в общекомандном зачете команда муниципального района Сергиевский заняла 2 место, выиграв у команд Министерства спорта, Правительства Самарской области, города Самара.

Наш район на протяжении многих лет является бесспорным лидером областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области. Нашим спортсменам нет равных в таких видах спорта как лыжные гонки, армспорт, гиревой спорт, настольный теннис, волейбол, баскетбол (мужчины). Особенно хочется отметить успехи футболистов района.

Команда муниципального района представляет Самарскую область в Первенстве России по футболу среди футбольных команд 3 дивизиона. В сезоне 2011 года команда заняла 6 место, а в 2012 году – стала серебряным призером Первенства; вторая сборная  команда (юноши и взрослые) выступила более  чем достойно, заняв 1 места в областной спартакиаде.

За  2012 год  завоевано 186  медалей взрослыми спортсменами и 101 медаль юными спортсменами района, том числе:

- победителей областных соревнований 24 чел., призеров -54;

- победителей Всероссийских соревнований -8 чел., призеров -14;

- победитель Международных соревнований -1.

Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее время.

Недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и костно-мышечной систем.

Остро стоят проблемы курения, алкоголизма среди молодёжи, растут масштабы правонарушений, социального неблагополучия, в связи с этим  необходима постоянная плодотворная работа  по формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, совершенствованию физического воспитания, направленного на укрепление здоровья, повышение спортивной результативности.

Существует необходимость совершенствования комплексной системы развития спорта в районе, в которой предусматриваются следующие конкретные мероприятия:

- определение источников финансирования всех направлений развития физической культуры и спорта;

- разработка нормативной базы;

- четкое определение ответственности каждого ведомства за развитие массовой   физической культуры и спорта в районе;

- определение объектов, строительство и ремонт которых  необходимо осуществлять в   намеченные сроки и определить объемы и источники финансирования;

- в приоритетном порядке решение проблемы обеспечения спортивным инвентарем и   оборудованием спортивного отдела  СП «Поиск», общеобразовательных школ,  детских   садов,   спортивных площадок по месту жительства.

- Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального района Сергиевский путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоёв общества к регулярным занятия физической культурой и спортом.

Для решения указанной цели должны быть решены основные задачи:

- Повышение интереса населения муниципального района Сергиевский к занятиям физической культурой и спортом;

- Укрепление материально-технической базы для занятий всех групп населения района и развития спорта высших достижений;

- Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- Внедрение новых и методических разработок в области спорта;

- Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

- Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

- Дальнейшее развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно спортивной деятельности.

Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям «Массовый спорт».

В рамках направления «Массовый спорт» предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового спорта  по месту жительства, и пропаганды физической культуры и спорта.

Основными задачами Программы по направлению «Массовый спорт» являются:

а) повышение интереса различных категорий населения муниципального района Сергиевский к занятиям физической культурой и спортом посредством:

обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки  и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений категориям населения, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), инвалидами;

организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение  социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая:

ремонт и оборудование спортивных площадок;

развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений.

3. Индикаторы оценки результативности Программы.

Для оценки промежуточных и конечных результатов  реализации Программы будут  использованы индикаторы оценки результативности:

- ориентировочное количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе учащихся (обучающихся, воспитанников и студентов), женщин, инвалидов. 2014 год –  20,0 % к среднегодовой численности населения, 2015 год – 20,2 % к среднегодовой численности населения; 2016 год – 20,3% к среднегодовой численности населения,

- ориентировочное количество человек, занимающихся в спортивных секциях:

СП «Поиск»: 2013год–3020 человек, 2014год–3100 человек, 2015год–3130 человек, 2016 год–3160 человек,

- увеличение количества квалифицированных тренеров-преподавателей,

- количество спортивно-массовых мероприятий проводимых на территории муниципального района Сергиевский,

- количество участников в областных, всероссийских и международных соревнованиях, увеличение количества призёров в областных, всероссийских и международных соревнованиях,

- увеличение количество спортсменов выполнивших разрядные нормы и получивших спортивные звания.

4.Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация программы рассчитана на 3 года и будет осуществляться в 2этапа.

-  1 этап (2014-2015 г. г.) включает в себя:

инвентаризацию спортивных объектов района;

начало разработки соответствующих современных требованиям методик занятий физической культурой и спортом среди молодёжи;

организацию пропаганды физической культуры и спорта через информирование обучающихся общеобразовательных учреждений об имеющихся спортивных секциях;

формирование информационной системы и базы данных  физической культуры и спорта;

- 	 2 этап (2015-2016 г.г.) включает в себя:

привлечение населения к участию в массовых спортивных мероприятиях;

активизацию участия спортивных команд и спортсменов района в спортивных соревнованиях районного, регионального и федерального уровней;

повышение  квалификации преподавателей физкультуры и привлечение педагогов высокой квалификации из других регионов;

осуществление мероприятий по организации  пропаганды физической культуры и спорта.

В течение второго этапа предполагается увеличение доли населения муниципального района Сергиевский, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  до 20,3 процентов.

5.Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия определены исходя из цели и задач Программы, изложенные в Приложении № 1 к Программе. Система мероприятий Программы состоит из следующих разделов.

5.1.  «Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых

мероприятий и участие в них»

В муниципальном районе Сергиевский уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры и спорта. Развитие детско-юношеского спорта, физкультурно-массовой работы, двигательной активности населения, обеспечение максимальной загрузки спортивных сооружений и их эффективное использование посредством организации массовых мероприятий формирует культуру здорового образа жизни.

Финансирование перечня мероприятий,  предусмотренных  данным разделом,  увеличит количество проводимых соревнований и их участников, позволит  спортсменам района принимать участие в российских, международных, региональных соревнованиях.

На территории района стали традиционными спортивные праздники: «Сергиевская лыжня», «Олимпийский бал» для юных спортсменов, вручение Премии администрации района лучшим спортсменам, праздники - День Села, День физкультурника, легкоатлетические эстафеты,  легкоатлетические пробеги, Часы здоровья, Дни здоровья, малые «Олимпийские игры», фестиваль «Молодежь России говорит наркотикам – Нет», «Веселые старты»,  состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль «Зажигай спортом!», ежегодный областной турнир на кубок имени Льва Яшина и многие другие, которые  ежегодно приводят к увеличению количества участников.

Формирование здорового образа жизни среди населения посредством занятий физической культурой и спортом предусматривает финансирование в данном  разделе не менее 40 спортивных  массовых мероприятий.

5.2 «Стимулирование развития спорта»

Мероприятия данного блока направлены на совершенствование кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Стимулирование спортсменов и тренеров района за высокие достижения, решение проблем кадрового обеспечения  отрасли по адаптивной физической культуре, принятие конкретных мер  по созданию условий и доступу в спортивные учреждения  людей с ограниченными возможностями здоровья. Стимулировать руководителей для создания условий для проведения отраслевых спартакиад и дней здоровья, позволит в конечном итоге добиваться не только высоких спортивных достижений, но и дополнительно привлечет население к массовым занятиям  физической культурой.

6. Финансовое обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы  основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объем и источники финансирования мероприятий Программы:

Средства районного бюджета 	внебюджетные средства

в сумме 17.630,0 тыс. рублей:	в сумме 2.354,950 тыс.рублей:

в 2014 году – 7.030,0 тыс. рублей;	в 2014 году – 865,0 тыс.рублей

в 2015 году – 2.540,0 тыс. рублей.	в 2015 году – 709,500 тыс.рублей

в 2016 году – 8.060,0 тыс. рублей.	в 2016 году – 780.450 тыс.рублей.

Пунктом 2.1 и 2.2 Приложения № 1 к программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2016 годы» предусмотрены выплаты премии администрации района спортсменам, руководителям, тренерам, учителям физкультуры и оплата работы тренеров, инструкторов, премирование спортсменов, оплата судейства. Порядок данных выплат осуществляется в соответствии с Приложением № 2 «Порядок предоставления премии администрации муниципального района Сергиевский спортсменам, руководителям предприятий и организаций и учителям физической культуры общеобразовательных учреждений» и Приложением № 3 «Порядок оплаты работы тренеров, инструкторов, премирование спортсменов и оплата судейства».

7. Механизм  реализации  Программы.

Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Головным исполнителем Программы является Управление спорта, туризма и молодёжной политики администрации муниципального района Сергиевский, СП «Поиск» (по согласованию).

Заказчик, или уполномоченное заказчиком лицо, координирует взаимодействие исполнителей, ежегодно уточняет показатели и механизм реализации Программы, определяет первоочерёдность выполнения мероприятий с учётом приоритетности направлений и наличия средств на развитие физической культуры и спорта, готовит предложения по корректировке, приостановлению действия или отмене нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуется программа.

Контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств, выделенных на выполнение её мероприятий, осуществляет Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский, отдел муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский.

8. Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации Программы.

Показатели, используемые в рамках реализации Программы, отражают развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Сергиевский.

Отсроченный эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Реализация Программы создаст благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, будет способствовать увеличению доли жителей муниципального района Сергиевский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, позволит снизить среднее число дней временной нетрудоспособности.

Рост числа занимающихся физической культурой и спортом будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Программа считается реализованной, когда выполнено более 80% от запланированных Программных мероприятий.

- Приложение N 2

к программе

"Развитие физической культуры и спорта

муниципального района Сергиевский

в Самарской области

на 2014 - 2016 годы"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕМИИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

СПОРТСМЕНАМ И ИХ ТРЕНЕРАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

УЧИТЕЛЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

1.Премии назначаются гражданам Российской Федерации, являющимся спортсменами муниципального района Сергиевский, по итогам календарного года, завоевавшим золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах, первенствах области и других соревнований, а также их тренерам.

2. Премии за календарный год  устанавливаются спортсменам в размере:

- за первое место в размере – 3 000 рублей, за второе место -2 000  рублей, за третье место - 1 000 рублей.

В случае завоевания нескольких призовых мест единовременные премии спортсменам выплачиваются за каждое.

3. Тренерам, принимавшим участие в подготовке спортсмена или команды, устанавливаются премии за каждую завоеванную спортсменом (командой) медаль в размере 50 процентов от установленных сумм.

4. Право выдвижения кандидатур на назначение премий предоставлено комиссии по выдвижению кандидатур на назначение премий спортсменам муниципального района Сергиевский и их тренерам на основании протоколов соревнований по видам спорта.

5. Руководители предприятий и организаций муниципального района Сергиевский, внёсшим  большой вклад за развитие физической культуры и спорта, награждаются памятными подарками, стоимостью не более 3 000 руб.

6.  Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений муниципального района Сергиевский, занявшим призовые места в районной спартакиаде школьников по итогам года награждаются премией Главы района:

-Первое место – 1 500 рублей, второе место -1 000 рублей, третье место - 500 рублей.

7. Финансирование производится за счёт средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский на 2014-16 годы», раздел 2 Стимулирование развития спорта, пункт № 2.1 Премия Главы администрации муниципального района Сергиевский спортсменам, тренерам, руководителям, учителям физкультуры.

8. Выплаты поощрений осуществляются путём перечисления денежных средств на лицевые счета получателей либо их представителей.

Приложение N 3

к программе

"Развитие физической культуры и спорта

муниципального района Сергиевский

в Самарской области

на 2014 - 2016 годы"

ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ РАБОТЫ ТРЕНЕРОВ, ИНСТРУКТОРОВ,

ПРЕМИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ И ОПЛАТА СУДЕЙСТВА.

1. Оплата назначается гражданам Российской Федерации, работающих по договорам возмездного оказания услуг:

2.Спортсмены муниципального района Сергиевский принимают на себя обязательства выступать в составе сборных команд муниципального района Сергиевский по видам спорта в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области, в региональных турнирах и других чемпионатах :

Оплата выигрыша за игру выплачивается на основании протоколов соревнований по видам спорта и составляет не более 800 руб., ничья не более 400 руб..

3. Судейский корпус принимает на себя обязательства обслуживать Первенства и Чемпионаты  муниципального района Сергиевский по видам спорта, областные спартакиады, товарищеские встречи т.д. Оплата за одну игру выплачивается на основании протоколов соревнований по видам спорта и не должна превышать 500 руб.

4. Оплата инструкторов по месту жительства установлена фиксированной суммой 4 026 руб. ежемесячно. В их обязанности входит: сдача планов, отчёты спортивно-массовых мероприятий каждый месяц, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории сельских поселений, а так же участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района Сергиевский.

5. Оплата тренеров производится по установленным ставкам (от 3 000 руб. до 12 000 руб.). В обязанности тренеров входят: подготовка сборных команд муниципального района к участию в областных и республиканских соревнованиях, предоставление плана работы и отчётов ежемесячно, разработка положений соревнований, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района.

6. Финансирование производится за счёт средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский на 2014-16 годы», раздел 2 «Стимулирование развития спорта», пункт № 2.2 Оплата работы тренеров, инструкторов, премирование спортсменов, оплата судейства.

7. Выплаты поощрений осуществляются путём перечисления денежных средств на лицевые счета получателей либо их представителей.