Администрация

муниципального района Сергиевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2013 г.

№ 1479

Об утверждении муниципальной программы

муниципального района Сергиевский

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории муниципального

района Сергиевский Самарской области

на 2014 - 2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Сергиевский, администрация муниципального района Сергиевский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014 - 2016 годы» (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевская трибуна».

- Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский Астапову Е.А.

#### Глава администрации

##### муниципального района Сергиевский            		                 А.А.Веселов

- Паспорт муниципальной программы

- «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области»

- на 2014 - 2016 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ   - муниципальная программа

«Стимулирование развития жилищного строительства  на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2014 - 2016 годы

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ      -  Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области

ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК    -  Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ    -  Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  - цель 1. Формирование  рынка  доступного  жилья

для обеспечения комфортных условий  проживания

граждан.

Задача  1.  Комплексное  освоение  и  развитие

территорий для массового  строительства  жилья

экономического  класса,   в   первую   очередь

малоэтажного.

Задача 2. Реализация  инвестиционных  проектов

по  строительству  и   модернизации   объектов

коммунальной инфраструктуры в целях  жилищного

строительства.

Задача  3.  Стимулирование  органов   местного

самоуправления   к   проведению    эффективной

градостроительной политики,  созданию  условий

для строительства жилья экономического класса,

демонополизации  и  развитию  конкуренции   на

рынке жилищного строительства.

СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  - 2014 -  2016  годы.  Реализация  программы  не

ПРОГРАММЫ                  предусматривает  выделение  отдельных  этапов,

поскольку программные  мероприятия  рассчитаны

на реализацию в течение всего периода действия

Программы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ        - индикаторы цели 1:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)    годовой объем ввода жилья, в том  числе  жилья

ПРОГРАММЫ                  экономического  класса, малоэтажного  жилья, многоэтажного  жилья.

Доля ветхого жилищного фонда от общего  объема жилищного фонда;

доля  аварийного  жилищного фонда  от   общего

объема жилищного фонда.

Индикаторы задачи 1:

общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в

среднем на одного жителя, введенная в действие

за  год;

общая   площадь   жилых   помещений,

приходящаяся  в  среднем  на  одного   жителя;

площадь  земельных  участков.

Индикаторы задачи 2:

доля городского и сельских поселений, в которых

разработаны   генеральные   планы,   в   общем

количестве  городского  и  сельских  поселений;

доля городского и сельских поселений, в которых

разработаны   правила    землепользования    и

застройки,  в  общем  количестве  городского  и

сельских поселений.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ         - планируемый объем финансирования Программы за

ФИНАНСИРОВАНИЯ              счет средств местного  бюджета   составит

ПРОГРАММНЫХ                 1 000 000,00 рублей,

МЕРОПРИЯТИЙ                в том числе:

в 2014 году -  500 000,00 рублей;

в 2015 году -  500 000,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

ПОКАЗАТЕЛИ               - комплексный      показатель      эффективности

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ    реализации   Программы    оценивается    путем

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ   соотнесения   степени   достижения    основных

ПРОГРАММЫ                  целевых показателей (индикаторов) Программы  с

уровнем ее финансирования за отчетный период

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ      Управление реализацией Программы

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ    осуществляется главным исполнителем Программы-

ПРОГРАММЫ                  Управлением заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский и администрацией муниципального района Сергиевский.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, отделом муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский.

- 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории муниципального района Сергиевский является формирование рынка доступного жилья экономического класса с внедрением энергоресурсосберегающих технологий, применением современных материалов, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Ранее в рамках реализации Программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский на 2011-2015гг.» были достигнуты определенные результаты, которые стали базовым основанием для наращивания темпов жилищного строительства, комплексного развития территорий и обеспечения нуждающихся граждан жильем, чему и будет содействовать дальнейшая реализация мероприятий программы.

- 1.1. Жилищное строительство

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов  местного самоуправления по реализации на территории муниципального района Сергиевский  приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является показатель объема введенного в эксплуатацию жилья.

- Таблица N 1

Ввод в действие жилых помещений в муниципальном районе Сергиевский

| Наименование показателя | Объем введенного в эксплуатацию жилья |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ввод в действие общей площади жилых помещений, тыс. кв. метров | 12,01241 | 12,1137 | 13,0043 | 13,6386 |
| Ввод в действие жилых домов/квартир, ед. | 62/193 | 56/129 | 52/141 | 59/128 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метр на человека | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,8 |

Со стартом в 2006 году приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории муниципального района Сергиевский наблюдается ежегодный рост объемов жилищного строительства, достигаемый также и за счет ввода объектов индивидуального жилищного строительства.

Жилищный фонд Сергиевского района по состоянию на 1 января 2013 года составляет 1,061 млн. кв. метров, в том числе 0,320 млн. кв. метров  - в городской местности (п. Суходол) и 0,741 млн. кв. метров  - в сельской местности.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Сергиевского района, в 2012 году составила 22,8 кв. метра на человека при среднероссийском показателе 22,4 кв. метра на человека.

По состоянию на 01.01.2013 года, для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий необходимо предоставить 25 344 кв. м жилых помещений. Основную часть граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляют молодые семьи и  граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде. Данные категории граждан улучшат свои жилищные условия путем реализации на территории муниципального района Сергиевский  ФЦП «Жилище на 2014-2015 годы», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица N 2

Уровень благоустройства жилищного фонда

(на конец года, в процентах)

| Кален- дарный год | Уровень благоустройства жилого фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопро- водом | канали- зацией | отопле- нием | ваннами (душем) | газом | горячим водосна- бжением | напольными электро- плитами |
| 2009 | 56 | 55,7 | 90,0 | 44,9 | 92,7 | 50,9 | 1,8 |
| 2010 | 56,2 | 56,0 | 90,1 | 45,2 | 92,8 | 51,2 | 1,8 |
| 2011 | 56,5 | 56,2 | 90,1 | 45,2 | 92,8 | 51,4 | 1,8 |
| 2012 | 56,4 | 56,1 | 89,7 | 45,2 | 92,4 | 51,3 | 1,8 |

- Таблица N 3

Структура жилищного фонда

| Форма собственности жилищного фонда | Структура жилищного фонда по годам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Частная собственность | 85,2 | 86,1 | 86,5 | 87,0 |
| Муниципальная собственность | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 8,2 |
| Государственная собственность | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
| Другая форма собственности | - | - | - | - |

- Стоимость жилья на первичном и вторичных рынках (на конец года)

- На территории муниципального района Сергиевский ежеквартально утверждается средняя рыночная стоимость жилья на 1 кв. м. жилья.

- Размер средней рыночной стоимости жилья на конец 2009 года – 29,45 тыс.рублей, на конец 2012 года составил 30,90 тыс. рублей.

- Таблица N 4

Показатели, характеризующие объемы жилищного строительства

для удовлетворения потребности в жилье категорий граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных условий

| Категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество семей, тысяч | Объем жилья, необходимый для удовлетворения потребности, тыс. кв. метров |
| --- | --- | --- |
| Граждане, в отношении которых установлены расходные обязательства Российской Федерации | 0,025 | 0,900 |
| Граждане, в отношении которых установлены расходные обязательства Самарской области | 0,243 | 4,374 |
| Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье | 0,800 | 36,000 |
| Молодые семьи | 0,352 | 25,344 |
| Малоимущие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 0,126 | 7,614 |
| Итого | 1,546 | 74,232 |

- Таблица N 5

Ежегодные планируемые объемы

ввода жилья на территории муниципального района Сергиевский

тыс. кв. м

| Наименование показателя жилищного строительства | Объемы ввода жилья в Самарской области по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) |
| Ввод жилья, всего | 12,1137 | 13,0043 | 13,6386 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 3,1802 | 6,0043 | 3,0386 | 3 | 3 | 1,5 |
| Жилые дома коттеджного типа | 2,1059 | 1,0000 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Индивидуальное жилищное строительство | 6,8276 | 6,0000 | 8,9 | 10 | 10,5 | 11 |

С учетом полученных объемов строительства жилья предполагается развитие жилищного строительства по следующим направлениям:

строительство коммерческого жилья разных ценовых категорий;

строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Основными преимуществами малоэтажного строительства являются возможность применения альтернативных строительных материалов, низкая себестоимость, сокращение сроков строительства при сохранении качества объектов, а также упрощение процедуры ввода их в эксплуатацию, что обуславливает инвестиционную привлекательность малоэтажного строительства для застройщиков.

Именно поэтому приоритетным является увеличение к 2015 году до 50 и более процентов объемов строительства малоэтажных жилых в существующей городской застройке и в сельской местности.

Кризис на кредитно-финансовом и строительном рынках, сокращение спроса населения на жилье в 2009 году поставили на повестку дня необходимость создания условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономического класса (строительство малоэтажных жилых домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья экономического класса, устанавливаемым Министерством регионального развития Российской Федерации), обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности.

- 1.2. Обеспечение документами территориального планирования

Увеличение темпов строительства жилья связано с разработкой и утверждением документов территориального планирования и правил землепользования и застройки.

В целях реализации положений действующего градостроительного законодательства в части обеспечения документами территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального района Сергиевский необходимо наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а именно:

16 генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений;

1 генеральный план и правила землепользования и застройки  городского поселения;

В рамках реализации на территории муниципального района Сергиевский градостроительного законодательства в сфере территориального планирования утверждена Схема территориального планирования  муниципального района;

Выполнены два этапа (сбор исходных данных и выбор оптимальных решений и обоснование размещения на территориях поселений объектов местного значения) разработки генеральных планов  17 поселений, правил землепользования и застройки  4 поселений.

На муниципальном уровне выполнены основные требования по регулированию градостроительной деятельности, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к компетенции органов местного самоуправления муниципального района Сергиевский, а именно:

Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 28.01.2010 г. № 3 утверждена схема территориального планирования муниципального раойна Сергиевский.

При подготовке вновь разрабатываемых документов территориального планирования и документации по планировке территорий используются региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п;

Необходимость обеспечения органов местного самоуправления поселений документами территориального планирования и градостроительного зонирования (генеральные планы поселений) определена Градостроительным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" установлен срок, определяющий обязательность наличия этих документов, - до 1 января 2012 года (при их отсутствии недопустимо выдавать разрешения на строительство и осуществлять операции с землей).

Осуществляется выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с переданными полномочиями с уровня поселений  на муниципальный район, утверждённые Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский от 29.10.2009 г. № 51 «О принятии осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района Сергиевский».

- 1.3. Обеспечение земельными участками

для жилищного строительства

Отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков, а также разработанных градостроительных планов земельных участков применительно к застроенным или предназначенным для жилищного строительства земельным участкам в границах городских и сельских поселений муниципальных образований области и муниципальных районов области является существенным препятствием для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

За 2010 - 2012 годы на территории Сергиевского района для целей индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, были предоставлены земельные участки общей площадью 51,0 га, в том числе для индивидуального жилищного строительства – 4,4 га земельных участков (8,6 % от общей площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства).

При этом 7 участков на площади 0,9 га земельных участков (1,7 % от общего количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства) предоставлены гражданам в аренду или в собственность для индивидуального жилищного строительства без проведения аукциона (на основании заявления заинтересованного лица при условии заблаговременной публикации информационного сообщения в средствах массовой информации).

За 2010 - 2011 годы на территории Сергиевского района по результатам проведенных аукционов для комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено 6 земельных участков общей площадью  1,08  га.

Проведение мониторинга земельных участков на территории муниципального района Сергиевский позволило определить перечень площадок, перспективных под жилищное строительство. В Сергиевском районе для данных целей определено  0,3187295 тыс. га - для развития комплексной малоэтажной застройки. Правовой режим их использования под жилую застройку официально закреплен Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский.

Потенциал земель, перспективных для жилищного строительства, может быть увеличен за счет вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков, которые используются неэффективно. Указанные земельные участки прилегают к населенным пунктам и расположены вблизи от мест подключения к коммуникациям. Данные земли являются привлекательными для массового строительства недорогого и качественного жилья.

Одной из основных проблем, препятствующей реализации проектов жилищного строительства, связаны с отсутствием необходимых средств на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, в том числе на разработку проектной документации, а также с ограниченностью мощностей существующих инженерных сетей и слишком обременительными для застройщиков условиями присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Поэтому освоение территорий в целях жилищного строительства осуществляется медленными темпами или по очередям.

- 1.4. Обеспечение земельных участков

коммунальной инфраструктурой

Органы местного самоуправления поселений, как правило, все еще не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного и иных видов строительства.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства и обеспечения построенных объектов электрической энергией главным образом основана на установлении организациями коммунального комплекса и электроснабжения монопольной платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к электрическим сетям, на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков, приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства, не позволяет повышать доступность жилья для населения.

Отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.

Большая часть отведенных для строительства земельных участков не имеет социальной и инженерной инфраструктуры. Ряд земельных участков застроенных индивидуальными усадебными домами и коттеджами, которые не сданы в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что к факторам, оказывающим негативное воздействие на темпы строительства жилья, следует отнести следующие:

Отсутствие документации градостроительного планировании и зонирования на уровне местного самоуправления;

Необоснованно высокая плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к электрическим сетям вновь построенных объектов;

Недостаточное количество подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

Низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций, возникшая на волне кризиса и сохраняющаяся как фактор негативного влияния на развитие отрасли в целом;

Решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием програмно-целевого метода. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по стимулированию развития жилищного строительства в Сергиевском районе.

- 2. Основные цели и задачи Программы.

Целью 1 Программы является формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного и коттеджного типа;

реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

стимулирование органов местного самоуправления поселений  к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономического класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства;

Целью 2 Программы является создание и модернизация базовых производств промышленности строительных материалов, позволяющих обеспечить потребность в основных видах строительной продукции на территории Сергиевского района.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

поддержка проектов по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных технологий малоэтажного жилищного строительства, а также модернизации существующих;

поддержка проектов по созданию новых технологий строительства жилья экономического класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности.

Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

- 3. Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

Обеспечить к 2016 году  ввод 15,5  тыс. кв. метров жилья;

обеспечить годовой ввод жилья на 1 человека на уровне 0,3323кв. метра;

увеличить долю малоэтажного жилищного строительства до 60% в общем объеме жилья;

увеличить долю жилья экономического класса с 40% до 60% в общем объеме жилищного строительства;

стабилизировать цены на жилье;

Индикаторы цели 1:

годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, малоэтажного жилья, жилья коттеджного типа и индивидуального;

доля ветхого жилищного фонда от общего объема жилищного фонда;

доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда.

Индикаторы задачи 1:

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

Индикатор задачи 2:

количество инвестиционных проектов, получающих субсидии на возмещение затрат в части расходов на коммунальную инфраструктуру при строительстве жилья.

Индикаторы задачи 3:

доля городского и сельских поселений, в которых разработаны генеральные планы, в общем количестве городских и сельских поселений;

доля городского и сельских поселений, в которых разработаны правила землепользования и застройки, в общем количестве городских и сельских поселений.

В результате выполнения целевых индикаторов, прогнозируется стабилизация цен на рынке жилья.

- 4. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Мероприятиями Программы являются:

разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки поселений  на территории муниципального района Сергиевский;

обеспечение жилищного строительства земельными участками;

развитие проектов комплексного освоения территорий, малоэтажного строительства, развития застроенных территорий в целях строительства жилья экономического класса;

развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов;

снижение административных барьеров в строительстве.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

- 4.1. Разработка документов территориального планирования

Организационные мероприятия Программы включают в себя разработку муниципальным районом документов территориального планирования и правил землепользования и застройки поселений, документации по планировке территорий на перспективные для строительства земельные участки.

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, осуществляются в форме предоставления субсидий из областного бюджета  местным  бюджетам сельских поселений  за счет средств областного бюджета на разработку документов территориального планирования.

Основными исполнителями реализации мероприятий Программы выступают органы местного самоуправления поселений, расположенные на территории муниципального района Сергиевский, администрация  муниципального района Сергиевский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

- 4.2. Обеспечение жилищного строительства

земельными участками

Организационные мероприятия Программы включают в себя:

определение перечня земельных участков, которые будут предоставляться организациям в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства;

определение земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены бесплатно в собственность или в аренду для строительства жилья в границах застроенных территорий;

информирование граждан и юридических лиц о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

разработку градостроительных планов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, которые планируется предоставлять в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства;

планирование в бюджете Сергиевского района денежных средств на формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

актуализацию плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями ввода жилья.

В приложении N 2 к настоящей Программе приведены сведения о земельных участках, освоение которых запланировано на период действия Программы до 2016. На них планируется реализовать проекты строительства малоэтажного и индивидуального жилья  в сельских районах на основе комплексного освоения территорий. С учетом ежегодной корректировки настоящей Программы будут формироваться дополнительные перечни площадок под жилую застройку и сетевые графики строительства.

- 4.3. Развитие проектов комплексного освоения территорий,

малоэтажного строительства, развития застроенных территорий

в целях строительства жилья экономического класса

Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет проведение мероприятий по поддержке и реализации на территории региона инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.

Развитие проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса планируется осуществить на основе следующего механизма:

органы местного самоуправления  поселений на основании перечня земельных участков (приложение № 2 к Программе) осуществляют подготовку территории для выставления на аукцион по продаже права на заключение договоров на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства;

строительство объектов коммунальной инфраструктуры на данном земельном участке осуществляется организациями коммунального комплекса в рамках утвержденной инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры либо органами местного самоуправления района и поселений  за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета;

инвестор осуществляет разработку проекта планировки и строительство жилья экономического класса;

проектирование и строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры осуществляется посредством их включения в соответствующие областные целевые программы на основании заявок  администрации муниципального района Сергиевский, органов местного самоуправления поселений  и застройщиков. ( приложение №3)

Реализация инвестиционных проектов на территории Сергиевского района должна предусматривать строительство жилья экономического класса. Проектами может быть предусмотрено строительство только малоэтажного жилья экономического класса.. Проекты, которые не предусматривают ввод жилья экономического класса в 2012 - 2015 годах, не рассматриваются.

- 4.4. Развитие коммунальной инфраструктуры

в целях жилищного строительства

Инженерное обустройство земельных участков с целью строительства жилья планируется осуществлять на территории сельских поселений и городского поселения (приложение N 2 к Программе).

Перечень земельных участков, приведенных в приложении N 2, является неокончательным и подлежит корректировке по мере формирования земельных участков.

В рамках Программы планируется существенно повысить объем инвестиций, направленных на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, путем осуществления мер государственной поддержки.

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, осуществляются в форме:

предоставления субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру;

предоставления субсидий местному бюджету на строительство коммунальной инфраструктуры для строительства жилья экономического класса.

Предоставление субсидий позволит реализовать следующие механизмы создания и обновления объектов коммунальной инфраструктуры:

1. При реализации проектов жилищного строительства в случаях, когда инвестиционная программа организации коммунального комплекса не утверждена либо в ней не предусмотрены необходимые объекты коммунальной инфраструктуры, строительство объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется за счет средств организаций-застройщиков. Компенсация произведенных затрат застройщику производится при условии фиксации на этапе строительства для физических лиц цены приобретения построенного жилья. При предоставлении субсидий поддержка оказывается только проектам строительства жилья экономического класса.

2. За счет субсидий местным бюджетам поселений планируется осуществить инженерно-техническое обеспечение существующих жилых застроек, в первую очередь индивидуального жилья, где отсутствует коммунальная инфраструктура и строительство которой позволит обеспечить дополнительный ввод жилья в ближайшее время. Заказчиками строительства сетей инженерно-технического обеспечения могут выступать органы местного самоуправления или муниципальные организации коммунального комплекса. По окончании строительства подключение к построенным объектам жилых домов осуществляется путем взимания платы с потребителей. Возможна реализация варианта государственно-частного партнерства, при котором администрацией района и органами местного самоуправления поселений  осуществляется софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры на обеспечение инженерной подготовки земельных участков, ранее выделенных застройщикам под малоэтажное жилищное строительство, при условии продажи жилых помещений отдельным категориям граждан по согласованной с Правительством Самарской области, по цене  Администрации муниципального района Сергиевский.

Администрация муниципального района Сергиевский и органы местного самоуправления поселений могут осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры к перспективным для жилищного строительства земельным участкам, инвестиционная привлекательность которых для застройщиков очень низкая из-за большой удаленности от существующих сетей инженерно-технического обеспечения.

В рамках реализации Программы планируется стимулировать процесс строительства сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства за счет средств организаций коммунального комплекса, предусмотренных их инвестиционными программами.

Для этих целей предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета  местным  бюджетам поселений и района на создание коммунальной инфраструктуры для строительства жилья экономического класса при наличии утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Поэтому в рамках реализации данных мероприятий предусматривается следующий механизм строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Создание сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется организациями коммунального комплекса. Окупаемость их затрат на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития, взимания с потребителей платы за подключение к построенным объектам, а также включения инвестиционной составляющей в надбавку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Инвестиционные программы разрабатываются на основе утвержденных органами местного самоуправления поселений программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

На территории муниципального района Сергиевский Самарской области реализовывались районные целевые программы по развитию коммунальной инфраструктуры, а именно:

- Районная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2009-2010 годы». Финансирование в рамках данной программы предусмотрено из местного бюджета в размере 4 800,02 тыс.рублей. В рамках программы выполнены работы по строительству инженерных коммуникаций в кварталах новостройках.

- Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2012-2015гг.». Финансирование в рамках данной программы предусмотрено из местного и областного бюджета в размере 415 163,619 тыс.рублей. В рамках программы предусмотрены работы по проектированию и строительству Сергиевского группового водопровода с.Сергиевский, реконструкции канализационных очистных сооружений в р/ц Сергиевск, п.Суходол, с.Сургут, капитальный и текущий ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны ВОВ.

А так же  реализуются:

- Целевая программа сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский «Чистая вода 2012-2013гг.». Финансирование в рамках данной программы предусмотрено из областного и местного бюджетов в общем размере 109 215,79 тыс.рублей. Проектом предусмотрено строительство водопровода в с. Нероновка сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский.

- «Целевая программа сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Чистая вода 2013-2015гг.». Финансирование в рамках данной программы предусмотрено из областного и местного бюджетов в общем размере 70 465,276 тыс.рублей. Проектом предусмотрено строительство водопровода в с.Кандабулак сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский.

- 4.5. Формирование жилищного фонда,

в том числе за счет распространения технологий

строительства быстровозводимых жилых домов

Механизм формирования муниципального жилищного фонда включает в себя:

проведение аукционов по предоставлению земельных участков для строительства жилья экономического класса;

строительство коммунальной инфраструктуры в рамках разработанной инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры или за счет субсидий на строительство коммунальной инфраструктуры;

строительство жилья экономического класса по технологиям строительства быстровозводимых жилых домов на основе частно-государственного партнерства на условиях софинансирования за счет бюджетных средств;

направление части построенного жилья на формирование муниципального жилищного фонда для предоставления жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и формирование маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения, оставшаяся часть - коммерческое жилье, которое реализует застройщик.

Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов для формирования муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд, предоставляются на основе заявок органов местного самоуправления.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам поселений и администрации района  на проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов могут быть направлены на создание муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В целях формирования муниципального жилищного фонда и улучшения качества жилищного фонда предусматривается реализация мероприятий, направленных на строительство жилых домов на территории муниципального района Сергиевский  в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Прогнозируемая потребность в бюджетных средствах на строительство жилых домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2016 годах составит 509,85 млн. рублей. С учетом софинансирования за счет средств областного бюджета и местного бюджета средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

Необходимо учитывать, что объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2014 - 2016 годах на строительство жилья в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда будут уточняться с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также размера увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.

- 4.6. Снижение административных барьеров в строительстве

Для снижения административных барьеров в строительстве разработаны и приняты административные регламенты исполнения муниципальных услуг в сфере строительства, в том числе связанных с выдачей разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предоставлением земельных участков для индивидуального строительства.

Разрабатывается поэтапный, в соответствии с принятыми нормативными правовыми документами, перевод муниципальных услуг в сфере строительства в электронный вид обеспечением публикации исчерпывающей информации об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов и организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам, предоставляемым заявителем.

Размещение на официальных сайтах в сети интернет информации о наличии земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы, для целевого строительства.

Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства.

Организация работы с заказчиками инвесторами в режиме «одного окна».

осуществление контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами.

Основным исполнителем мероприятий выступает администрация муниципального района Сергиевский.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств местного бюджета  составляет   1 000 000,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 500 000,00 рублей;

в 2015 году – 500 000,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей.

- 6. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы - Управлением заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский и администрацией муниципального района Сергиевский.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, отделом муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский.

В целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения администрация муниципального района Сергиевский осуществляет следующие функции:

определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, оценка и управление рисками, принятие мер по повышению качества исполнения Программы;

ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, решение вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного  бюджета на реализацию мероприятий Программы;

сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- 7. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией муниципального района Сергиевский по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле

Тек

X

N      n

SUM  ------

n = 1   План

X

n

R = ------------- x 100%,

Тек

F

-------

План

F

где:

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

План

Х    - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

n

Тек

Х    - значение на конец текущего года n-го целевого показателя

n

(индикатора);

План

F     - плановая сумма финансирования Программы;

Тек

F     - сумма финансирования (расходов) на конец года.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются все важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы,

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80% до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.

- Приложение N 1

к муниципальной Программе

"Стимулирование развития жилищного

строительства на территории муниципального

района Сергиевский на 2014 - 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполне- ния, годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных образований Самарской области |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам администраций поселений для разработки документов территориального планирования и правил землепользования и застройки | 2014 | Министерство строительства Самарской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области |
| 1.2 | Разработка муниципальным районом Сергиевский документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий на перспективные для строительства земельные участки | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 1.3 | Подготовка документации по планировке территории под размещение объектов капитального строительства местного значения | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками |  |  |  |
| 2.1 | Определение перечня земельных участков (местоположение, кадастровый квартал, площадь), находящихся в муниципальной собственности, которые будут предоставляться организациям в безвозмездное срочное пользование, для жилищного строительства в порядке, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации | Ежегодно до 1 марта | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2.2 | Определение местоположения земельного участка (населенный пункт, муниципальный район, кадастровый квартал) государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены бесплатно в собственность или в аренду для строительства жилья в границах застроенных территорий, в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации | Ежегодно до 1 марта | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2.3 | Информирование граждан и юридических лиц о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства | В течение 2014 - 2016 годов | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2.4 | Разработка градостроительных планов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, которые планируется предоставлять в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2.5 | Планирование в бюджете муниципального района Сергиевский денежных средств на формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 2.6 | Актуализация плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями ввода жилья | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 3. Развитие проектов комплексного освоения территорий, малоэтажного строительства, развития застроенных территорий в целях строительства жилья экономического класса |  |  |  |
| 3.1 | Разработка градостроительных планов земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых планируется проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 3.2 | Обустройство земельных участков для жилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры, привлечение в установленном порядке для этих целей средств эксплуатирующих организаций и средств инвесторов | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 3.3 | Организация строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 4. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 6. Формирование жилищного фонда, в том числе за счет распространения технологий строительства быстровозводимых жилых домов |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов для формирования муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд | 2014 - 2016 | Министерство строительства Самарской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области |
| 6.2 | Содействие в распространении технологий строительства малоэтажных быстровозводимых жилых домов, производимых на территории муниципального района Сергиевский | 2014 - 2016 | Министерство строительства Самарской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области |
| 6.3 | Методическое сопровождение формирования муниципального жилищного фонда. | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 6.4 | Содействие в формировании государственных заказов на приобретение и строительство жилья на территории муниципального района Сергиевский для нужд Минобороны России и др. | 2014 - 2016 | Министерство строительства Самарской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области, Администрация муниципального района Сергиевский |
| 7. Стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов |  |  |  |
| 7.1 | Координация деятельности по максимальному использованию собственной минерально-сырьевой базы для производства новых видов конструкций и материалов с применением энергоэффективных технологий | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 7.2 | Оказание содействия распространению технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 8. Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительного комплекса |  |  |  |
| 8.1 | Анализ и прогнозирование кадровых потребностей строительных организаций. | 2014 - 2016 | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 9. Снижение административных барьеров в строительстве |  |  |  |
| 9.1 | Разработка административных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций в сфере жилищного строительства | 2014 - 2015 годы | Администрация муниципального района Сергиевский |
| 9.2 | Осуществление контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами | 2014 - 2016 годы | Администрация муниципального района Сергиевский |

- Приложение N 2

к муниципальной Программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории муниципального

района Сергиевский на 2014 - 2016 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

| N п/п | Земельные участки, пригодные для жилой застройки, имеющие перспективные возможности для строительства необходимой инфраструктуры или подключения к действующим инженерным сетям (название проекта, местонахождение) | Площадь земельного участка, га | Наличие документов по оформлению земельного участка | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой и приблизительная стоимость строительства необходимых инженерных коммуникаций | Планируемые объемы жилищного строительства на данных земельных участках по годам, тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальный район Сергиевский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка в пгт Суходол, ул. Мира | 1,5415 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,225 млн. рублей, водопровод - 0,3825 млн. рублей, канализация - 1,125 млн. рублей, теплосеть - 0,38 млн. рублей, электроснабжение - 0,3 млн. рублей. Строительство внутриквартальных дорог - 5,4 млн. рублей, строительство теплового центра - 48 млн. рублей | 6,0 | 3,0 | 0 |
| 2 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка в п.г.т. Суходол, ул. Спортивная | 0,23 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,09 млн. рублей, водопровод - 0,153 млн. рублей, канализация - 0,45 млн. рублей, теплосеть - 0,152 млн. рублей, электроснабжение - 0,06 млн. рублей. Строительство внутриквартальных дорог - 2,16 млн. рублей | 0 | 1,0 | 1,5 |
| 3 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка в п.г.т. Суходол | 41,9 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: ГВД - 3,402 млн. рублей, ГНД - 6,728 млн. рублей, водопровод - 12,048 млн. рублей, канализация - 13,42 млн. рублей. Строительство напорного канализационного коллектора - 13,902 млн. рублей, строительство детского сада на 240 мест - 220,0 млн. рублей | 6,12 | 3,5 | 7,52 |
| 4 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка коттеджного типа в п.г.т. Суходол, кварталы 49, 50,51 | 25,0 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 5,775 млн. рублей, водопровод - 6,12 млн. рублей, канализация - 9,625 млн. рублей, электроснабжение - 3,96 млн. рублей. Строительство напорного канализационного коллектора - 15 млн. рублей, внутриквартальных дорог - 9,9 млн. рублей | 0,0 | 1,10 | 1,5 |
| 5 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка коттеджного типа в с. Сергиевск, квартал Северный | 15,0692 | СОРП | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: ГВД - 1 млн. рублей, ГНД - 4,32 млн. рублей, водопровод - 8,255 млн. рублей, канализация - 8,875 млн. рублей, электроснабжение - 0,96 млн. рублей. Строительство детского сада на 100 мест - 110 млн. рублей. Строительство напорного канализационного коллектора - 18 млн. рублей, внутриквартальных дорог - 40,14 млн. рублей | 2,38 | 2,5 | 0,68 |
| 6 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка в пос. Сургут, ул. Кооперативная | 0,4888 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,045 млн. рублей, водопровод - 0,0765 млн. рублей, канализация - 1,25 млн. рублей, теплосеть - 1,14 млн. рублей, электроснабжение - 0,06 млн. рублей. Строительство внутриквартальных дорог - 1,425 млн. рублей | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Муниципальный район Сергиевский, малоэтажная застройка коттеджного типа в пос. Сургут | 234,5 | Муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: ГВД - 6 млн. рублей, ГНД - 4,982 млн. рублей, водопровод - 11,067 млн. рублей, канализация - 10,803 млн. рублей, электроснабжение - 9,541 млн. рублей. Строительство напорного канализационного коллектора - 15,36 млн. рублей, внутриквартальных дорог - 48,33 млн. рублей. Бурение скважин - 300 млн. рублей | 0,0 | 2,4 | 2,80 |
|  | ИТОГО | 318,7295 |  |  | 14,5 | 15,0 | 15,5 |

- Приложение N 3

к муниципальной Программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории муниципального

района Сергиевский на 2014 - 2016 годы»

ФОРМА

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ,  В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙНА 2014 - 2016 ГОДЫ»

┌───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐

│ N │ Наименование мероприятия │ Ответственный │Срок выполнения│   Источник   │

│п/п│                          │  исполнитель  │               │финансирования│

│   │                          │               │               │ мероприятия  │

├───┴──────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┤

│                     I. Подготовка и проведение аукциона                     │

├───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 1 │Установление границ       │ Администрация │   2 месяца    │ Без взимания │

│   │земельного участка на     │муниципального │               │    платы     │

│   │местности (при            │    района     │               │              │

│   │формировании земельного   │  Сергиевский  │               │              │

│   │участка для проведения    │               │               │              │

│   │аукциона)                 │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 2 │Определение технических   │    Сетевые    │    1 месяц    │ Без взимания │

│   │условий подключения       │  организации  │               │    платы     │

│   │объектов к сетям          │               │               │              │

│   │инженерно-технического    │               │               │              │

│   │обеспечения и платы за    │               │               │              │

│   │подключение к таким сетям │               │               │              │

│   │(при формировании         │               │               │              │

│   │земельного участка для    │               │               │              │

│   │проведения аукциона)      │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 3 │Проведение                │  Управление   │    1 месяц    │ Без взимания │

│   │государственного          │государственной│               │    платы     │

│   │кадастрового учета        │    службы     │               │              │

│   │земельного участка        │государственной│               │              │

│   │(при формировании         │ регистрации,  │               │              │

│   │земельного участка        │  кадастра и   │               │              │

│   │для проведения аукциона)  │  картографии  │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 4 │Принятие решения о        │ Администрация │    14 дней    │ Без взимания │

│   │проведении аукциона       │муниципального │               │    платы     │

│   │                          │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│4.1│Публикация сообщения о    │ Администрация │    30 дней    │ Без взимания │

│   │проведении аукциона       │муниципального │               │    платы     │

│   │                          │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│4.2│Подведение итогов аукциона│ Администрация │    1 день     │ Без взимания │

│   │(подписание протокола о   │муниципального │               │    платы     │

│   │результатах аукциона)     │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│4.3│Заключение договора       │ Администрация │    20 дней    │ Без взимания │

│   │купли-продажи или аренды  │муниципального │               │    платы     │

│   │земельного участка с      │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

│   │победителем аукциона      │               │               │              │

├───┴──────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┤

│          II. Подготовка проекта планировки и межевания территории           │

├───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 5 │Подготовка проектов       │  Застройщик   │   3 месяца    │   Средства   │

│   │планировки территории     │               │               │ застройщика  │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 6 │Утверждение проектов      │ Администрация │    5 дней     │ Без взимания │

│   │планировки территории     │муниципального │               │    платы     │

│   │                          │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│7.1│Подготовка проектов       │  Застройщик   │    30 дней    │   Средства   │

│   │межевания территории      │               │               │ застройщика  │

│   │(осуществляется в составе │               │               │              │

│   │проектов планировки       │               │               │              │

│   │территории или в виде     │               │               │              │

│   │отдельного документа)     │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│7.2│Утверждение проектов      │ Администрация │    5 дней     │ Без взимания │

│   │межевания территории      │муниципального │               │    платы     │

│   │                          │    района     │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│8.1│Подготовка                │ Администрация │    30 дней    │ Без взимания │

│   │градостроительного плана  │муниципального │               │    платы     │

│   │земельного участка        │   района      │               │              │

│   │(осуществляется в составе │ Сергиевский   │               │              │

│   │ проекта межевания        │               │               │              │

│   │территории или в виде     │               │               │              │

│   │отдельного документа)     │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│8.2│Утверждение               │ Администрация │    5 дней     │ Без взимания │

│   │градостроительного плана  │муниципального │               │    платы     │

│   │земельного участка        │   района      │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┴──────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┤

│              III. Выполнение работ по обустройству территории               │

│                посредством строительства объектов инженерной

Инфраструктуры, подводящих магистральных сетей

по границе  земельного участка

├───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┤

│9.1│Проведение инженерных     │Проектировщик, │   2 месяца    │   Средства   │

│   │изысканий для подготовки  │  застройщик   │               │проектировщика│

│   │проектной документации для│               │               │и застройщика │

│   │строительства             │               │               │              │

│   │магистральных сетей       │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.2│Проведение                │Проектировщик, │   2 месяца    │   Средства   │

│   │архитектурно-строительного│  застройщик   │               │проектировщика│

│   │проектирования            │               │               │и застройщика │

│   │магистральных сетей       │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.3│Проведение государственной│Государственная│   3 месяца    │   Средства   │

│   │экспертизы проектной      │   инспекция   │               │проектировщика│

│   │документации и результатов│ строительного │               │и застройщика │

│   │инженерных изысканий для  │    надзора    │               │              │

│   │магистральных сетей       │   Самарской   │               │              │

│   │                          │    области    │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.4│Выдача разрешения на      │ Управление    │    14 дней    │ Без взимания │

│   │строительство             │ заказчика-    │               │    платы     │

│   │магистральных сетей       │ застройщика   │               │              │

│   │                          │ архитектуры и │               │              │

│   │                          │градостроитель-│               │              │

│   │                          │ва адм. м/р    │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.5│Проведение                │Проектировщик, │    1 месяц    │   Средства   │

│   │подготовительного периода │  застройщик   │               │проектировщика│

│   │строительства (инженерная │               │               │и застройщика │

│   │подготовка территории с   │               │               │              │

│   │основанием площадки;      │               │               │              │

│   │устройство подъездов к    │               │               │              │

│   │строительной площадке и   │               │               │              │

│   │сооружение временных      │               │               │              │

│   │объектов и т.п.)          │               │               │              │

│   │магистральных сетей       │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.6│Проведение основного      │Проектировщик, │  12 месяцев   │   Средства   │

│   │периода строительства     │  застройщик   │               │проектировщика│

│   │магистральных сетей по    │               │               │и застройщика │

│   │границе земельного участка│               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.7│Выдача разрешения на ввод │  Управление   │    5 дней     │ Без взимания │

│   │магистральных сетей в     │  заказчика-   │               │    платы     │

│   │эксплуатацию              │  застройщика  │               │              │

│   │                          │ архитектуры и │               │              │

│   │                          │градостроитель-│               │              │

│   │                          │ ва адм. м/р   │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9.8│Оформление имущественных  │Проектировщик, │    1 месяц    │   Средства   │

│   │прав на магистральные сети│  застройщик   │               │проектировщика│

│   │                          │               │               │и застройщика │

├───┴──────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┤

│               IV. Завершение проведения инженерных изысканий                │

│                 и архитектурно-строительного проектирования                 │

│                      объектов жилищного строительства                       │

├───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┤

│10 │Проведение инженерных     │  Застройщик   │   2 месяца    │   Средства   │

│   │изысканий для подготовки  │               │               │ застройщика  │

│   │проектной документации    │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│11 │Проведение                │  Застройщик   │   2 месяца    │   Средства   │

│   │архитектурно-строительного│               │               │ застройщика  │

│   │проектирования (включая   │               │               │              │

│   │разработку и утверждение  │               │               │              │

│   │проекта организации       │               │               │              │

│   │строительства (ПОС)       │               │               │              │

│   │и проекта производства    │               │               │              │

│   │работ (ППР)               │               │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│12 │Проведение государственной│Государственная│   3 месяца    │   Средства   │

│   │экспертизы проектной      │   инспекция   │               │ застройщика  │

│   │документации и результатов│ строительного │               │              │

│   │инженерных изысканий      │    надзора    │               │              │

│   │                          │   Самарской   │               │              │

│   │                          │    области    │               │              │

├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│13 │Выдача разрешения на      │ Управление    │    14 дней    │ Без взимания │

│   │строительство             │ заказчика-    │               │    платы     │

│   │                          │ застройщика   │               │              │

│   │                          │ архитектуры и │               │              │

│   │                          │градостроитель-│               │              │

│   │                          │ ва адм. м/р   │               │              │

│   │                          │ Сергиевский   │               │              │┤

│        V. Завершение строительства объектов жилищного строительства         │

├───┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤

│14 │Проведение                 │  Застройщик  │   2 месяца    │   Средства   │

│   │подготовительного          │              │               │ застройщика  │

│   │периода строительства      │              │               │              │

│   │(инженерная подготовка     │              │               │              │

│   │территории с основанием    │              │               │              │

│   │площадки; устройство       │              │               │              │

│   │подъездов к строительной   │              │               │              │

│   │площадке и сооружение      │              │               │              │

│   │временных объектов и т.п.) │              │               │              │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│15 │Проведение основного       │  Застройщик  │  12 месяцев   │   Средства   │

│   │периода строительства      │              │               │ застройщика  │

│   │(сооружение подземных и    │              │               │              │

│   │надземных частей основных и│              │               │              │

│   │вспомогательных зданий,    │              │               │              │

│   │завершение работ по        │              │               │              │

│   │инженерному оборудованию,  │              │               │              │

│   │благоустройство и          │              │               │              │

│   │озеленение)                │              │               │              │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│16 │Выдача разрешения на ввод  │  Управление  │    1 день     │ Без взимания │

│   │объекта в эксплуатацию     │  заказчика-  │               │              │

│   │платы                      │ застройщика  │               │              │

│   │                           │ архитектуры и│               │              │

│   │                           │градостроитель│               │              │

│   │                           │ ва адм. м/р  │               │              │

│   │                           │ Сергиевский  │               │              │

│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

VI. Завершение обустройства территории (строительство                    │

│                 объектов инженерной инфраструктуры и дорог                  │

│                   в границах земельного участка) объектов                   │

│                           жилищного строительства                           │

├───┬───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────┤

│17 │Обустройство территории    │   Застройщик   │  2 месяца   │   Средства   │

│   │посредством возведения     │                │             │ застройщика  │

│   │внутриквартальных          │                │             │              │

│   │коммуникаций и дорог, а    │                │             │              │

│   │также внутриквартальных    │                │             │              │

│   │инженерных сооружений      │                │             │              │

├───┴───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┤

│                 VII. Реализация и оформление имущественных                  │

│                   прав на объекты жилищного строительства                   │

├───┬───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────┤

│18 │Продажа объекта            │   Застройщик   │ В процессе  │   Средства   │

│   │строительства              │                │строительства│ застройщика  │

├───┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│19 │Оформление имущественных   │  Застройщик,   │   1 месяц   │   Средства   │

│   │прав                       │Территориальное │             │ застройщика  │

│   │                           │   управление   │             │              │

│   │                           │Роснедвижимости │             │              │

│   │                           │  по Самарской  │             │              │

│   │                           │    области     │             │              │

├───┴───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ВСЕГО                          │                │  1734 дня   │              │

├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ВСЕГО с учетом параллельного   │                │   2 года    │              │

│выполнения мероприятий         │                │             │              │

└───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┘

- приложение N 4

к муниципальной  программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства в Самарской области на 2014 - 2016 годы»

| Информация о планируемых к освоению земельных участках на территории Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Земельные участки, пригодные для жилой застройки, имеющие перспективные возможности для строительства необходимой инфраструктуры или подключения к действующим инженерным сетям (название проекта, местонахождение) | Площадь земель-ного участка, га | Наличие документов по оформлению земельного участка | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой и приблизительная стоимость строительства необходимых инженерных коммуникаций | Планируемые объёмы жилищного строительства на данных земельных участках по годам, тыс. кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Малоэтажная застройка в п.г.т. Суходол, ул. Мира |  | 1,5415 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,225 млн.р. водопровод - 0,3825 млн.р. канализация - 1,125 млн.р. теплосеть - 0,38 млн.р. электроснабжение - 0,3 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 5,4 млн.р. строительство теплового центра - 48,0 млн.р. | 6,0 | 3,0 | - |
| 2. | Малоэтажная застройка в п.г.т. Суходол, ул. Спортивная |  | 0,23 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,09 млн.р. водопровод - 0,153 млн.р. канализация - 0,45 млн.р. теплосеть - 0,152 млн.р. электроснабжение - 0,060 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 2,16 млн.р. | - | 1,0 | 1,5 |
| 3. | Малоэтажная застройка в п.г.т. Суходол |  | 41,9 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод в/д - 3,402 млн.р. газопровод н/д - 6,728 млн.р. водопровод - 12,048 млн.р. строительство напорного канализационного коллектора - 13,902 млн.р. канализация - 13,42 млн. р. строительство детского сада на 240 мест - 220,0 млн.р. | 6,12 | 3,5 | 7,52 |
| 4. | Малоэтажная застройка коттеджного типа в п.г.т Суходол, квартал №№ 49, 50,51 |  | 25 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 5,775 млн.р. водопровод - 6,12 млн.р. строительство напорного канализационного коллектора - 15,0 млн.р. канализация - 9,625 млн.р. электроснабжение - 3,96 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 9,90 млн.р. | - | 1,1 | 1,5 |
| 5. | Малоэтажная застройка коттеджного типа в с. Сергиевск квартал "Северный" |  | 15,0692 | Свидетельства о государственной регистрации права 16.12.2008 г.: серия 63-АГ 016381, серия 63-АГ 016382, серия 63-АГ 016383, серия 63-АГ 016384 | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод в/д - 1,0 млн.р. газопровод н/д - 4,32 млн.р. водопровод - 8,255 млн.р. строительство напорного канализационного коллектора - 18,0 млн.р. канализация - 8,875 млн. р. электроснабжение - 0,960 млн.р. строительство детского сада на 100 мест - 110,0 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 40,14 млн.р. | 2,38 | 2,5 | 0,68 |
| 6. | Малоэтажная застройка в п. Сургут, ул. Кооперативная |  | 0,4888 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод - 0,045 млн.р. водопровод - 0,0765 млн.р. канализация - 1,25 млн.р. теплосеть - 1,14 млн.р. электроснабжение - 0,060 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 1,425 млн.р. | - | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Малоэтажная застройка коттеджного типа в п. Сургут |  | 234,5 | муниципальные земли, земельные участки в стадии оформления | Строительство внутриквартальных инженерных сетей: газопровод в/д - 6,0 млн.р. газопровод н/д - 4,982 млн.р. водопровод - 11,067 млн.р. строительство напорного канализационного коллектора - 15,36 млн.р. канализация - 10,803 млн.р. в/в эл. линия - 2,689 млн.р. н/в эл. линия - 6,852 млн.р. строительство внутриквартальных дорог - 48,33 млн.р. бурение скважин - 300,0 млн.р. | - | 2,4 | 2,8 |